| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 职业教育提质培优行动计划-教师素质能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董应全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59805918 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.354590万元 | 17.354590万元 |  | 100% |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.354590万元 | 17.354590万元 |  | 100% |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过转变学生的学习方法、提升教师教学水平、改善评价体系、教师能力进一步提升。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课程视频拍摄 |  |  | 45 | 45 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：PPT制作 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3．二维动画制作 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教师能力提升：提升教师教学设计能力、课堂教学能力和信息化教学能力。搭建教学能力大赛平台，参加教师能力大赛获得优异成绩，培养名师。10 |  |  |  |  | 20 |  | 18 |  | 个别视频码流错误，经修改后正常。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月至2022年9月，进行招投标工作，确定合作单位，组织教师参加培训交流，完成教案及教学设计，打磨作品，与合作单位合作开发完成课程资源的制作、美化课件，进行校内教学设计比赛；优秀作品校院内学习交流。 指标2： …… |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 符合同类培训价格水平 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 借鉴校内外优秀作品，对照学习，运用，提升教师综合素质 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 1.转变学生的学习方法：使学生能够根据自己需要，从网络上获取所需知识和信息，进而培养学生收集、整理和运用各种信息的习惯和能力。 2.改变教学方法：通过丰富的数字化教学资源，激发学生的学习兴趣，使课堂教学以学生为中心，并收到良好的教学效果。 3.改善评价体系：学生、教师都可以访问共享的数字化教学资源，将教师、学生对资源的应用和资源建设的参与情况作为考察教师能力、学生素质的重要指标之一。 4.教师能力提升：提升教师教学设计能力、课堂教学能力和信息化教学能力。搭建教学能力大赛平台，参加教师能力大赛获得优异成绩，培养名师。 5.开展课堂革命：鼓励教师学习掌握实施工学一体化职业教育教学方法，并在教学中实施，总结完善，提升教师教育培训能力，提升“三有”课堂占比。" |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 习交流、教学资源辅助教学，减少传统教学的耗材、设备投入，减少对环境的破坏 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升教师综合素质，提高教育教学水平。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 95% |  |  | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |