| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 校园局部弱电管网安全改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 首钢技师学院 |  |  | 实施单位 | 中移建设有限公司 |  |  |
| 项目负责人 |  | 臧雪松 |  |  | 联系电话 | 59805788 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 134.10 | 40 | 40 | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目期目标（2022年）： 随着信息化的发展，网络基础建设越发重要，院内光缆管线在经过多年使用后，已经无法满足现有需求，存在了诸多问题；（1）管井中链路管路已经饱和，现阶段各楼宇需求多样化链路，监控，安防，校园网络，5G，广播等等弱电线路，还需为未来10年发展需求预留冗余。现有管井已经远远无法满足需求。（2）很多管道随着地基下沉已经断开，无法再进行穿线施工，造成很多线路无法进入楼宇导致项目中断，急需修复。 经过本次改造后首先解决管井通道不足的问题，和地基下沉导致的线路无法铺设这两大难题。为信息化建设打好基础工作，以便于后续工作能够良好的开展。首钢技师学院校园管网已铺设多年，地下管网布局复杂，现需要增加网络中心和保卫两部门所用的电信电缆。采用挖沟地下敷设电信排孔管，断面为24孔。管道总长为325米。达到合理利用该场地，依据相关学校道路用地规范及弱电管网敷设标准进行修缮设计，使网络符合安全标准，使资金有保障。有助于完善网络使用需求，改善校园网络环境。 |  |  |  | 2022年主要工作内容 增加网络中心和保卫两部门所用的电信电缆。采用挖沟地下敷设电信排孔管，断面为24孔。管道总长为325米。工程分三处，均利用现有电信井， 从南到北依次为： 一处在25号楼北侧的道路上。电缆从西往东再向南敷设，总长约60米。需挖沟敷设，沟宽深均约1.2米。工程需破除并恢复沥青路面约130平方米，破除并恢复渗水砖地面30平米，破除并恢复路牙约35米，拆除并重建各类管5个。 一处在8号楼北侧的道路上。总长约180米。需挖沟敷设，沟宽深均约1.2米。工程需破除并恢复沥青路面1300平米，破除并恢复渗水砖地面20平米，破除并恢复路牙5米，拆除并恢复监控杆1处，拆除并恢复减速带2处，拆除并重建各类管井约16个。 一处在15号楼北侧的道路上。总长约85米。需挖沟敷设，沟宽深均约1.2米。工程需破除并恢复沥青(混凝土)路面约210平方米，拆除并重建各类管井约8个。项目立项和申报计划于2021年7月——10月进行，2022年5月进行招标，2022年7月——2022年11月进行项目施工，预计2022年11月竣工。项目总预算134.10万元，其中工程费用109.65万，建设工程其他费20.54万，不可预见费 3.91万。设计及施工符合国家、北京市及行业建设规范要求，满足学校建设的质量要求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：管网敷设 | 325米 | 325米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：沥青路面破除并恢复 | 1430平方米 | 1430平方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：混凝土路面破除并恢复 | 210平方米 | 210平方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：渗水砖路面破除并恢复 | 150平方米 | 150平方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标5：条石及花砖路面破除并恢复 | 77.4平方米 | 77.4平方米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标6：破除并恢复路牙破除并恢复 | 40米 | 40米 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标7：拆除并恢复监控杆 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标8：管井恢复 | 29个 | 29个 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 符合ISO标准 | 符合标准 | 符合标准 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 符合国家、北京市信息化及行业建设规范要求 | 符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019 )； | 符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019 )； | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 2.《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)； | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)； | 符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)； | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 时效指标 | 指标1：项目立项和申报 | 2021年7月-2021年10月 | 2021年7月-2021年10 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 | 2022年5月 | 2022年7月 | 2 | 1.5 | 由于疫情等因素影响，招投标晚于计划2个月 |
|  |  |  | 指标3：项目施工阶段 | 2022年7月—2022年11月 | 2022年7月—2022年11月 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标4：竣工验收 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 109.65万 | 控制范围内 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2：建设工程其他费 | 20.54万 | 控制范围内 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标3：不可预见费 | 3.91万 | 控制范围内 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益 指标 | 满足安全使用 | 满足安全使用 | 优 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 生态效益 指标 | 校园及周边环境 | 达到100%恢复，不影响正常生活 | 优 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可保证生活达标使用 | 基本维护10年内可满足生活使用 | 优 | 2 | 2 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工 | 90% 符合标准，安全达标 | 优 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 学生 | 90% 符合标准，安全达标 | 优 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |