| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 环境保护与检测专业特色高水平骨干专业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首钢技师学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨彦娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 59805978 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 707.18523 | 707.18523 |  | 707.18523 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 707.18523 | 707.18523 |  | 707.18523 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | # ①培养具有国际化视野、德技兼修，具有终身学习能力的环境保护技术技能人才。 # ②完善人才培养模式，改革教学模式，开发活页式教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，建设实践教学基地，实现深度产教融合。 |  |  |  |  |  | 实现大部分预期绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程思政教研成果 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教学模式 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程体系 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 年度专业调研报告 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中高职衔接管理办法 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程标准 |  |  | 8 | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程评价方案 |  |  | 8 | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 课程配套信息化教学资源 |  |  | 3 | 3门课程部分完成 | 1 |  | 0.5 |  | 受疫情影响，3门课程教学资源的开发和制作进度受影响，目前已经在积极推进，预计4月底完成拍摄，5月底完成后期制作。 |  |
|  |  |  | 课程仿真实训软件 |  |  | 10 | 10 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 工作页 |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 活页教材 |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 师资队伍培养方案及年度总结 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训基地建设标准 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训基地建设方案 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教科研成果获奖 |  |  | 1 | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学生参加市级和国家级职业技能大赛获奖 |  |  | 1 | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 2 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增校企合作协议 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人才培养方案验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 课程资源使用率 |  |  | 100% | 建设好的部分使用 | 1 |  | 0 |  | 受疫情影响，课程资源建设进度受到影响，导致资源使用率也受到影响 |  |
|  |  |  | 毕业生用工企业满意度 |  |  | 95% | 95% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生职业技能证书取得率 |  |  | 95% | 97% | 1 |  | 1 |  | 高级工100%，中级工97% |  |
|  |  |  | 师资培训计划兑现率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实训室基地设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 受疫情的影响，实践教学基地建设正在进行中，已支付实训设备订购资金，设备已购置，待基地建设完成后安装投入使用。 |  |
|  |  |  | 社会服务企业培训员工满意度 |  |  | 90% | 90% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生就业率 |  |  | 98% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生签约率 |  |  | 85% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年项目筹备 |  |  | 2022年4-6月 |  | 2 |  | 2 |  | 该项目为2022年的追加项目，2022年7月25日完成项目财政资金评审，同时受疫情的影响，2022年11月完成招投标，11月底完成建设分包合同，目前2022年的建设任务陆续开展中。 |  |
|  |  |  | 2022年项目招标 |  |  | 2022年7-8月 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年项目实施 |  |  | 2022年9-11月 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2022年项目验收 |  |  | 2022年12月 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政投入总成本 |  |  | 748.85万元 | 707.18523万元 | 5 |  | 4.72 |  | 评审审定资金707.18523万元，与申报资金748.85万元稍有不同 |  |
|  |  |  | 单位投入成本 |  |  | 0万元 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 企业投入成本 |  |  | 0万元 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 依托“环保产学研联盟”平台，服务企业员工培训和学历提升，面向社会、行业或区域广泛开展技术技能、就业创业、素质提升培训和技能鉴定培训。 | 基本完成 | 10 |  | 10 |  | 通过线上完成首钢京唐、迁钢在职人员化学检验员、水处理工、废气处理工、化工单元操作工等技能提升培训 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  |  | 实训室设备购置达到绿色、节能指标达到国内领先水平。环境效益指标良好。 | 科学规划、论证和建设，环境效益指标将达到良好。 | 10 |  | 10 |  | 学校非常重视，实训基地建设和实训间功能布局，经过有化工设计和工程建设甲级资质的企业强审并备案后再实施建设。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续效益指标 |  |  | 创新校企合作育人机制，制定管理制度及保障文件，全力培养“双师”教师，建成可持续保持高水平、高质量教学的专业教师团队，可长期引领环境保护与检测专业的建设发展。建成后的实训基地、师资团队可持续为社会提供技术服务和资源共享 | 基本完成 | 10 |  | 9 |  | 项目为三年滚动建设项目，正在完成中 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师 |  |  | 96% |  | 4 |  | 2 |  | 完成了调查问卷，进行了部分调查，后期进一步完善调查问卷，扩大调查对象。 |  |
|  |  |  | 学生 |  |  | 96% |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 企业 |  |  | 96% |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.22 |  |  |  |