| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 电气自动化设备安装与维修专业(群) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教务与招生就业处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 机电工程学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 凡明春 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621009396 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 312.63 | 312.63 |  | 312.63 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 312.63 | 312.63 |  | 312.63 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.补充完善4个专业调研工作，形成机电大类专业群社会技能人才需求分析报告1份。 2.完善确定中职2个专业与高职2个专业对接的5年制（3+2）和7年制（3+2+2）一体化贯通培养方案各1份。 3.在职职工技术技能培训400人次规模。 4.完成4门专业核心课程、2门群课程、1门院级精品课程资源及配套信息化资源开发建设工作，制作微课40个以上，新开发专业核心课程新型活页式校本教材4本。 5.教师院级以上教科研获奖4人次以上。实训基地承接社会技能培训400人次以上。 |  |  |  |  |  | 1.补充完善4个专业调研工作，形成机电大类专业群社会技能人才需求分析报告1份。 2.完善确定中职2个专业与高职2个专业对接的5年制（3+2）和7年制（3+2+2）一体化贯通培养方案各1份。 3.在职职工技术技能培训400人次规模。 4.完成4门专业核心课程、2门群课程、1门院级精品课程资源及配套信息化资源开发建设工作，制作微课40个以上，新开发专业核心课程新型活页式校本教材4本。 5.教师院级以上教科研获奖4人次以上。实训基地承接社会技能培训400人次以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程标准和教学大纲 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 核心课程 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教材 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 实训基地 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会培训 |  |  | 400 | 400 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生毕业率 |  |  | 98%以上 | 98%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目规划 |  |  | 2022年1-2月 | 2022年1-2月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 |  |  | 2022年3-4月 | 2022年7月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，线上办公，招标延后 |  |
|  |  |  | 项目执行验收 |  |  | 2022年5-8月 | 2022年11月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，线上办公，项目执行延后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤312.63万元 | ≤312.63万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 毕业生就业率 |  |  | ≥97% | ≥97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 环境效益指标 |  |  | 绿色、节能指标达到国内领先水平 | 绿色、节能指标达到国内领先水平 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工 |  |  | 98% | 98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生 |  |  | 98% | 98% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训职工 |  |  | 98% | 98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |