北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）

实施部门：              首钢技师学院

首钢技师学院

2023年5月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	15

六、有关建议	16

“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，首钢技师学院按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对保卫部负责实施的“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）

实施部门：首钢技师学院

项目类型：新增项目

项目开始时间：2021年11月

项目完成时间：2022年4月

2.项目背景

2021年首钢技师学院被石景山公安分局确定为防范恐怖袭击重点目标单位，按照《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条规定，重点目标的管理单位应当建立公共安全视频图像信息系统值班监看、信息保存使用、运行维护等管理制度，保障相关系统正常运行。采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。首钢技师学院安防系统于2015年建设，现有200万像素网络摄像机数量为729台，教学楼视频监控325台，总计1054台，录像实际存储时间为30天。原系统使用时间已达6年，存储设备开始出现磁盘不定期损坏等故障，且原设备已经停产，无法进行替换、以及增容和扩容，考虑系统的整体性能、稳定性、可靠性和可扩展性，拟将原存储设备进行整体更换，保证存储时间达到90天，同时保证新增视频存储设备无缝接入现有视频监控系统，实现统一管理的录像下载、查询等功能。为各类事件提供更有利的视频依据，提升校园安全管理水平，给广大师生提供安全保障，首钢技师学院申报了视频监控存储设备升级改造项目。

3.主要内容及实施情况

该项目依据《北京市石景山公安分局责令限期整改通知书》（石公（限）责通字〔2021〕0062号）要求，由首钢技师学院保卫部牵头组织，计财部、资产处参与下追加申报了视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）项目，该项目通过北京市财政局审核，批复项目金额205.91万元。该项目资金主要用于购置存储运维设备1台、存储管理设备2台、存储节点9台，以及所有设备的需要的辅材和安装调试，使监控存储时间达到90天。

4.资金投入和使用情况

该项目申请市财政资金205.91万元，批复资金205.91万元。截至2022年12月31日，支出资金199.353万元，结余6.557万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过本项目建设，使原安防系统录像存储时间由30天提高到90天。以满足学校作为防范恐怖袭击重点目标单位对存储时间的要求。新增视频监控存储设备需无缝接入现有综合管理平台，实现统一管理平台的录像下载、查询等，同时保证原有功能正常运行，确保所有存储节点正常运行，防止图像丢失，同时随着视频存储时间增加，为各类事件提供更有利的视频依据，提升校园安全管理水平，给广大师生提供有效的安全保障。

- 2.绩效指标

- 视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）项目

- 绩效指标一揽表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 | 存储运维设备1台、存储管理设备2台、存储节点9台 |
|  | 质量指标 | 一次验收合格率 | 100% |
|  |  | 设备质量 | 达到国家标准、北京市地方标准及相关行业合格标准 |
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年12月10日 |
|  |  | 招标采购时间 | 2021年12月20日 |
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年12月30日 |
|  |  | 验收时间 | 2021年12月30日 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 206.26万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 存储设备本身不直接产生经济效益 |
|  |  | 节约维护成本 | 可节省维护人员数量1-2人/年 |
|  |  | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |
|  |  | 管理人员满意度 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，全面了解资金使用管理、资金实际产出、项目实施效果等情况，考核财政支出效率和综合效果，掌握财政资金分配使用的真实性、合法性和效益性，发现问题，总结经验，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和保障效能。

2.评价对象

本次绩效评价对象为首钢技师学院视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）项目

3.评价范围

首钢技师学院保卫部2022年实施开展的视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）项目相关的工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，按市财政局要求规范组织实施。

三是突出绩效原则。坚持以绩效为导向，着眼全面加强绩效管理，重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为主线，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标27个。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作规范严谨、客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序，分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，组织实施该项目的绩效评价工作。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。根据项目任务，组成评价工作组，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）评价资料准备。进行绩效评价资料准备辅导工作，明确项目资料清单，沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，辅导项目实施部门准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）汇总分析评价。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对收集的资料进行归集、整理、分析。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组审核资料后，确定绩效评价级别，研究撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，首钢技师学院视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）项目得分90.42分，绩效评定等次为“优”。

“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目

绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.10 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.32 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 27.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.42 |
| 绩效评定等次 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况评价分析

该项目根据《北京市石景山公安分局责令限期整改通知书》（石公（限）责通字〔2021〕0062号）“学校视频监控系统存储时间提升不少于90天”要求，经首钢集团有限公司人才开发院院长办公会会议审议通过后，向北京市财政局申报此项目，于2022年具体实施。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，项目立项前进行了可行性研究、预算评审、集体决策等相关立项决策程序，申报程序比较规范，决策过程有效，项目立项必要性理由充分。但前期调研论证资料不足，未对200万以上的预算项目进行专家论证。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：通过本项目建设，使原安防系统录像存储时间由30天提高到90天。以满足我校作为防范恐怖袭击重点目标单位对存储时间的要求。新增视频监控存储设备需无缝接入现有综合管理平台，实现统一管理平台的录像下载，查询等，同时保证原有功能正常运行，确保所有存储节点正常运行，防止图像丢失，同时随着视频存储时间增加，为各类事件提供更有利的视频依据，提升校园安全管理水平，给广大师生提供有效的安全保障。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，围绕部门职能，结合单位实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标。但项目绩效目标表填报的规范性不足，绩效指标设置不够细化、量化、可衡量。如一级指标设置错误，将“效益指标”和“满意度指标”设置为“效果指标”；效益指标未明确社会效益指标、可持续影响；“提供社会服务收益”的指标值设置科学性不足。

3.资金投入情况评价分析

该项目为2021年申请追加预算205.91万元，根据2021年12月《北京市财政局关于调整首钢技师学院经费的函》（京财教育指〔2021〕2353号）文件，批复项目资金205.91万元。该项目资金结转至2022年使用。

评价分析认为：该项目资金预算经过预算评审，有明确标准，资金额度与项目实施相匹配，测算依据充分，预算编制比较合理、科学，资金保障及时足额到位。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）资金使用情况

该项目2021年申请资金205.91万元，到位资金205.91万元，截至2022年12月31日支出资金支出资金199.353万元，结余6.557万元。具体资金支出情况见下表：

“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目

资金支出明细表

| 序 号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储运维设备费 | 5.80 |
| 2 | 存储管理设备费 | 35.56 |
| 3 | 存储节点费 | 148.50 |
| 4 | 系统集成费 | 9.493 |
| 合计 |  | 199.353 |

评价分析认为：该项目于2022年1月首钢技师学院通过公开招投标方式确定北京游子金科技发展有限公司为项目设备采购供应商，中标金额为199.36万元。2022年3月4日支付合同首付款39.872万元，2022年4月18日支付尾款159.481万元。

（2）资金管理情况

该项目严格按照《关于印发〈首钢技师学院项目支出绩效管理实施细则（试行）〉的通知》（首技师发〔2022〕79号）、《关于印发〈首钢技师学院专项资金项目管理办法〉的通知》（首技师发〔2022〕22号）、《关于印发〈首钢技师学院专项资金项目管理实施细则〉的通知》（首技师发〔2022〕23号）中相关规定进行资金管理。

评价分析认为：该项目费用支出按照首钢技师学院有关财务制度执行，总体较为规范，但合同签订不及时。2022年1月24日公示的中标通知书约定“于中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同”，合同实际签订日期为2022年2月25日。

2.项目组织实施情况评价分析

（1）管理制度健全性

该项目主要依据《首钢技师学院内部控制手册》《首钢技师学院专项资金项目管理办法》《首钢技师学院专项资金项目管理实施细则》《首钢技师学院固定资产管理办法》等相关制度进行项目管理。

评价分析认为：首钢技师学院从项目管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、以及合同管理等方面制定了各项制度，完善了单位和业务层面的内部控制体系建设，为项目顺利实施提供了制度保障。

（2）制度执行有效性

为保障项目的完成质量，首钢技师学院制定了《首钢技师学院视频监控存储设备升级改造其他存储设备采购项目实施方案》，方案明确了实施内容、实施进度安排、人员安排、预算及测算依据、设施条件、管理制度、培训等内容，一定程度能够指导项目的实施。

评价分析认为：该项目实施方案不完整、细化，项目预算及测算依据、资金分配、进度安排、成本控制等内容均不明确，未体现项目的统筹资金安排，不利于有序推进项目的实施。

- （三）项目产出情况

1.项目经济性分析

2021年12月1日，首钢技师学院申报该项目申请预算金额为206.26万元。2021年12月6日，首钢技师学院委托北京国信德安会计师事务所进行预算评审，出具了国信德安核字〔2021〕第114号评审报告，审定预算205.91万元，审减预算0.35万元，审减比例0.17%。截至 2022年12月31日，共计支出199.353元，预算执行率为96.82%。

评价分析认为：该项目经预算评审审减金额0.35万元，审减率为0.17%；该项目批复预算金额为205.91万元，实际完成投资199.353万元，节约资金6.557万元，节约比例3.18%，项目经济性良好。

2.项目效率性分析

该项目于2022年1月24日完成政府采购招标，2022年3月4日设备到位，2022年3月23日完成存储运维设备、存储管理设备、存储节点的资产采购验收。2022年4月8日完成关于首钢技师学院视频监控存储设备升级改造项目决算评审。

评价分析认为：该项目未严格按照绩效目标申报表规定的时间完成，实际执行进度较预期目标有所延迟。绩效目标申报表规定招标采购时间2021年12月20日，采购物品到位时间2021年12月30日，验收时间2021年12月30日；实际招标采购日期为2022年1月24日，设备到位日期为2022年3月4日，验收日期2022年3月23日。

- （四）项目效益情况

1.项目预期目标完成情况

该项目2022年4月首钢技师学院保卫部已按要求完成首钢技师学院视频监控存储设备升级改造其他存储设备采购项目建设，落实了石景山公安分局将学校确定为重点防恐反恐重点目标单位后要求监控存储时间不低于90天的要求，达到设定目标。

评价分析认为：该项目未按时完成整改要求。《北京市石景山公安分局责令限期整改通知书》（石公（限）责通字〔2021〕0062号）要求，2021年12月30日前整改完单位监控系统存储不足90天的治安隐患，但该项目于2022年4月实施完毕，预期目标完成时间严重延迟。

2.社会效益和可持续影响分析

学校通过该项目的实施，提高了反恐能力，进一步发挥视频监控系统在日常工作中重要作用，安全防范力度显著提高，获得良好的安全防范效果，更好地为在校师生提供安全保障，创造一个安全、和谐的学习和工作环境。

评价分析认为：该项目在提高反恐能力、校园安全保障等方面具有良好的社会效益，且对今后在校师生学习、工作具有较好的可持续性影响。

3.服务对象满意度分析

该项目支出绩效目标申报表中设置了服务对象满意度指标为使用人员满意度≥95%；管理人员满意度≥95%。

评价分析认为：服务对象满意度调查资料不足，该项目只提供了实施单位对该项目的一份满意度调查报告，满意度调查样本量不足，使用人员应包含教师、学生及公安机关等其他使用人员，项目单位应全方位进行服务对象满意度调查。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目在实施过程中组织指导有力、管理保障到位，创造和积累了一系列可行经验及做法。一是及时跟踪督导。为了确保项目顺利实施，由校方成立相应的领导小组、配置相应的执行人员或配合人员，加强项目全过程管理，发现问题及时解决，项目实施过程中制定了该项目的实施方案，保证了项目的有效实施和完成。二是部门协同合作。保卫部、网络中心、总务部、资产管理处、项目承担单位互相协作，紧密配合，形成工作合力，确保项目有序推进。三是目标任务明确。项目组成员分工明确，各司其职，按照目标任务抓好落实，对项目实施过程中可能出现的风险制定有效的应对措施，确保项目顺利实施并按计划完成预定目标。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策

（1）项目立项申报材料不全，前期调研论证不足。根据《首钢技师学院专项资金项目管理实施细则》“第二章 第七条 （五）项目专家论证报告（200 万元以上项目填报），由归口管理部门组织项目负责人填报。”该项目立项的申报材料中缺少专家论证报告，未对200万以上的预算项目进行专家论证。

（2）项目绩效目标表填报规范性不足，绩效指标设置不够细化、量化、可衡量。如将“效益指标”和“满意度指标”设置为“效果指标”；将二级指标设置为一级指标“效益指标”；“提供社会服务收益”的指标值设置科学性不足。

2.项目过程

（1）合同签订不及时。合同未按中标通知书约定“于中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同”，合同实际签订日期为2022年2月25日，合同签订时间晚于政府采购约定时间。

（2）项目实施方案不完整、细化，项目预算及测算依据、资金分配、进度安排、成本控制等内容均不明确，未体现项目的统筹资金安排，不利于有序推进项目的实施。

3.项目产出

该项目未严格按照绩效目标申报表规定的时间完成，实际执行进度较预期目标有所延迟。招标采购时间比预期目标晚1个月，采购物品到位时间比预期目标晚2个月，验收日期比预期目标晚3个月。未按《北京市石景山公安分局责令限期整改通知书》（石公（限）责通字〔2021〕0062号）规定期限完成整改要求。

4.项目效益

服务对象满意度调查资料不足，未对全部收益群体进行满意度调查。

# 六、有关建议

（一）项目决策方面

1.规范项目立项程序。项目立项前要对200万以上的项目进行专家论证，对投入成本合理性，技术方案替代性，成本测算依据以及相关成本控制措施等进行重点论证。掌握学校监控设备的实际情况，为科学决策和合理预算提供依据。严格按照《首钢技师学院专项资金项目管理实施细则》，加强项目立项申报材料审核。

2.强化绩效意识。规范填报项目绩效目标申报表，围绕项目核心内容，科学设置绩效指标，效益指标要根据项目内容予以细化，明确效果内容，持续时间。增强可考量性，提高有效性。如“社会效益指标”可设置为“设备存储时间不低于90天”，“可持续影响”可设置为“设备预计使用年限”。

（二）项目过程方面

1.加强合同管理。加强在合同订立、招标采购、内部审核等方面管理。重视合同签署的规范性，建立合同审核管理机制，规范政府采购，避免产生合同纠纷。完善项目资金支出风险管控措施，提高管理的规范性。

2.完善项目实施方案，落实项目组织保障，责任分工明确，落实到人。明确项目预算及测算依据、资金分配、进度安排、成本控制等各方面进行详细阐述，提高项目执行的指导性和操作性，有效推进项目实施进程，确保项目实施质量。

（三）项目产出方面

树立全面预算绩效管理意识，对预算绩效实现全过程管理，在预算执行过程中，建立预算执行跟踪调度制度，定期检查进度情况，加强跟踪调度，发现问题及时解决，保证项目预算按计划执行。

（四）项目效益方面

完善满意度相关调查工作。满意度调查要明确服务对象、受益对象，根据不同的服务对象设计问题，及时整理满意度调查反馈情况，加强统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的提升。

附件：“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目绩效评价指标体系及评分表

2023年5月20日

附件

“视频监控存储设备升级改造（专用设备购置）”项目绩效评价指标体系及评分表

被评价单位：首钢技师学院

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目立项程序的规范性 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性 | 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项决策结果的合理性 | 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 0.8 | 未进行专家论证 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.5 | 绩效指标合理性不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 绩效指标明确性 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.80 | 部分绩效指标设置量化不够 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 1.92 | 预算执行率为96.82% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.6 | 未按时签订合同 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性 | 1 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 | 1 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用规范性 | 1 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 财务和业务管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性 | 2 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况 | 2 | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况 | 2 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性 | 2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况 | 2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 1.8 | 实施方案不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 5.00 | 项目实施未及时完成 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 成本节约率 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约率高 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约率较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约率一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约率低 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益及其影响程度。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 10.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度及其程度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 7.00 | 满意度调查资料不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90.42 |  |