## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
“改善办学条件—11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目”绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 改善办学条件—11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 资金使用单位 | 首钢技师学院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3000万元 | 3000万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3000万元 | 3000万元 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 拟在13#教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积1988.82㎡。 在14号教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。根据教学要求增加基础护理演示教室，从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积2119.43㎡。 |  |  |  | 从2022年1月份开始进行基础开挖、放线、电气管线制作等工作，1月20日～2月19日为春节放假，2月20日复工。13#楼主体工程于7月4日完工，14#楼主体工程于7月6日完工，15#楼主体工程于7月16日完工。16#楼主体加固工程于10月1日完工。13#楼于10月17日基本完工。目前各单体施工进度如下：⑴、11#楼：脚手架搭设完成，外墙拆除完成，2层、3层内墙装饰层拆除完成。⑵、13#楼：室外台阶栏杆安装完成，屋顶避雷安装完成，空调罩支架制作完成。⑶、14#楼：室内地砖铺设完成，消防管道安装、试压完成，采暖完成90%（除卫生间及走廊），楼梯地砖铺设完成，栏杆安装完成，屋面栏杆安装完成。⑷、15#楼：卫生间墙地砖铺设完成90%；楼梯地砖铺贴完成70%，雨棚铝塑板、岩棉板安装完成，消防系统试压完成；卫生间台盆支架制作完成、安装完成80%，弱电布线（至室内）完成80%，四层、五层教室地面桥架安装完成90%；2～4层卫生间洁具安装完成。⑸、16#楼：1～2层砌筑完成60%。⑹、室外工程：室外消防、给水管道安装、试压完成，管沟回填完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 11#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  | 1988.82㎡ | 1054.07㎡ | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，冬奥会影响，开工许可证办理的影响，设计变更加固图的影响，影响了项目实施进程。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。
|  |  | 13#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  | 1985㎡ | 1985㎡ | 完成
|  | 质量指标 | 室外工程 |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求 | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，冬奥会影响，开工许可证办理的影响，设计方案确定影响。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。
|  |  | 符合国家、北京市信息化及行业建设规范要求 |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求
|  |  | 符合学校建设的质量指标要求 |  | 合格 | 符合国家、北京市及行业建设规范要求
|  | 时效指标 | 13#-16#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线 |  | 2022.12 | 2022.12 | 由于受新冠肺炎疫情不可抗力影响，开工许可证办理的影响，设计变更加固图的影响，影响了项目实施进程。 目标执行偏差解决对策：抢工期，制定详细实施方案，加强现场施工和人员调配，保证2023年6月30日前完工。
|  | 成本指标 | 完成3000万元建设投资 |  | 完成投资 | 完成投资
|  |  | 其中：招标政府采购集中采购设备 |  | 453.67万元 | 453.67万元
|  |  | 其中：监理工程中期费用 |  | 63万元 | 63万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保证教室达标使用 符合标准 |  | 完成投资 | 完成投资
|  | 社会效益 指标 | 改造后满足教学和生活需求。 |  | 合格 | 合格
|  | 生态效益 指标 | 设施建设加固后经住建委验收 |  | 合格 | 合格
可持续影响指标
|  |  | 《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/637-2015）和《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）相关标准；符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《混凝土设计规范》GB 50010-2010（2015版）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）等规范要求 |  | 合格 | 合格
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度95% |  | 95% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。