2022年度中央对首钢技师学院“改善

办学条件11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目”转移支付预算执行情况绩效自评报告

- 转移支付基本情况

# （一）转移支付概况

# 2022年，首钢技师学院使用中央对地方转移支付资金实施了 “改善办学条件11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目”（以下简称“15号楼群项目”），2022年预算批复为3000万元，全部是央财资金支付，预算执行率100%。

# 分解下达预算严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。下达预算的同时下达绩效目标。

# （二）资金投入情况分析

# 15号楼群项目全年预算3000万元，其中中央财政资金：3000万元,预算执行率为100%。

# （三）资金管理情况分析

# 1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

# 2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

# 3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

# 4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

# 5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

# 6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

# 7.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

二、绩效目标实现情况

# （一）总体绩效目标完成情况分析

# 1.总体绩效目标(2022 年度建设目标)

# 拟在13#教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积1988.82㎡。

# 在14号教学楼中一层纵横墙的位置双面贴100mm厚钢筋混凝土板墙，二至四层纵横墙的位置双面贴80mm厚钢筋混凝土板墙，基础同时也需要进行加固。根据教学要求增加基础护理演示教室，从新布置给排水系统、暖通系统、照明、动力、火灾自动报警、网络、监控系统，为满足学校教学要求做相应设计改造。改造后建筑面积2119.43㎡。

2.对照总体目标实际完成情况分析

# 从2022年1月份开始进行基础开挖、放线、电气管线制作等工作，1月20日～2月19日为春节放假，2月20日复工。13#楼主体工程于7月4日完工，14#楼主体工程于7月6日完工，15#楼主体工程于7月16日完工。16#楼主体加固工程于10月1日完工。13#楼于10月17日基本完工。目前各单体施工进度如下：⑴、11#楼：脚手架搭设完成，外墙拆除完成，2层、3层内墙装饰层拆除完成。⑵、13#楼：室外台阶栏杆安装完成，屋顶避雷安装完成，空调罩支架制作完成。⑶、14#楼：室内地砖铺设完成，消防管道安装、试压完成，采暖完成90%（除卫生间及走廊），楼梯地砖铺设完成，栏杆安装完成，屋面栏杆安装完成。⑷、15#楼：卫生间墙地砖铺设完成90%；楼梯地砖铺贴完成70%，雨棚铝塑板、岩棉板安装完成，消防系统试压完成；卫生间台盆支架制作完成、安装完成80%，弱电布线（至室内）完成80%，四层、五层教室地面桥架安装完成90%；2～4层卫生间洁具安装完成。⑸、16#楼：1～2层砌筑完成60%。⑹、室外工程：室外消防、给水管道安装、试压完成，管沟回填完成。

# （二）绩效指标完成情况分析

1.产出数量指标

# （1）11#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线完成改造1988.82㎡。

# 完成53%，1054.07㎡。

# （2）13#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线1985㎡。

# 完成100%，1985㎡。

2.产出质量指标

# 室外工程、符合国家、北京市信息化及行业建设规范要求符合学校建设的质量指标要求、13#-16#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线，合格符合国家、北京市及行业建设规范要求。

3.产出时效指标

# 2022年完成13#-16#楼抗震加固、装饰装修、给排水、采暖通风、电气及综合布线。

4.产出成本指标

# 完成3000万元建设投资（其中包含招标政府采购集中采购设备453.67万元，监理工程中期费用63万元）。

5.效益指标

# 保证教室达标使用，符合安全标准。抗震加固改造后满足教学和生活需求。

6.可持续影响指标

# 《房屋结构综合安全性鉴定标准》（DB11/637-2015）和《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）相关标准；符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《混凝土设计规范》GB 50010-2010（2015版）、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）等规范要求。

7.服务对象满意度指标

# 师生满意度95%。

三、绩效自评结论

## （一）主要经验及做法

该项目在实施过程中组织指导有力、管理保障到位，创造和积累了一系列可行经验及做法。一是及时跟踪督导。为了确保项目顺利实施，由校方成立相应的领导小组、配置相应的执行人员或配合人员。聘请了第三方中介公司进行项目全过程跟踪审计，发现问题及时解决，项目实施前制定了该项目的实施方案，保证了项目的有效实施和完成。二是部门协同合作。各部门互相协作，紧密配合，形成工作合力，确保项目有序推进。三是目标任务明确。项目组成员分工明确，各司其职，按照目标任务抓好落实，对项目实施过程中可能出现的风险制定有效的应对措施，确保项目顺利实施并按计划完成预定目标。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目决策

项目绩效目标表填报规范性不足，绩效指标设置不够细化、量化、可衡量。

2.项目过程

（1）项目实施方案不完整、细化，项目预算及测算依据、资金分配、进度安排、成本控制等内容均不明确，未体现项目的统筹资金安排，不利于有序推进项目的实施。

（2）项目产出

# 由于各种重大活动及疫情防控属地政策的相关要求，大多数材料无法按时进场，新进外地劳动力进京要隔离静默7天后才能进校等原因，造成拖期。

# 原因分析：2022年5月12日，项目部接到通知开始保持静默，一直到6月底才复工。直接延误工期48天。复工以后新进场的施工人员在现场满足隔离期后才允许施工作业，施工机械、材料（设备）等价格异常波动，造成施工成本大幅增加；前期订货加工好的材料，因学校封闭管理不能入校，在合同约定的期限内无法满足送货条件，造成一些材料分流到其他项目；同时受疫情管控影响，常规材料不能及时供应导致施工降效生产。11月.本工程施工过程中，由于疫情，按照教委和住建委要求，严控工地人员流动，现场封闭管理，11月初，材料加工出现了短缺，11月23日停工，致使延误使用周期，影响了工程进度。

（三）有关建议

1.项目决策方面

要强化绩效意识。规范填报项目绩效目标申报表，围绕项目核心内容，科学设置绩效指标，效益指标要根据项目内容予以细化，明确效果内容，持续时间。增强可考量性，提高有效性。

2.项目过程方面

（1）树立全面预算绩效管理意识，对预算绩效实现全过程管理，在预算执行过程中，建立预算执行跟踪调度制度，定期检查进度情况，加强跟踪调度，发现问题及时解决，保证项目预算按计划执行。

# （2）加强施工单位的管理。增加、完善切实可行的管理制度，把施工进度、劳动力、成本、后勤管理等全部纳入到项目管理中。

# （3）安全文明施工管理。加强现场巡控，细化安全文明施工管理，确保项目总体安全、每位施工人员的安全，实现学校下达的安全绿色文明施工目标。

# （4）技术质量。从技术水平、质量标准、提前预控、专项教育等各个方面进行全方位的质量把控，实行安全、质量“一票否决权”，保证总体工程质量目标的顺利实现。

# （5）精心组织，合理安排，保质保量保安全，完成2023年6月30日竣工进度目标。

# 附件：改善办学条件—11、13、14、15、16号楼抗震加固、装修、附属设施、室外设施等改造及教学设备和用品购置项目绩效目标自评表

# 首钢技师学院

# 2023年4月20日