# 2022年度中央对首钢技师学院“环境

# 保护与检测专业特色高水平骨干专业建设项目”转移支付预算执行情况绩效自评报告

- 转移支付基本情况

（一）转移支付概况

# 环境保护与检测专业特色高水平骨干专业建设项目（以下简称“环保与检测专业项目”），2022年预算批复为707.18523万元，预算执行率为100%。其中央财资金支付331万元，地方财政资金支付376.18523万元。

# 分解下达预算严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。下达预算的同时下达绩效目标。

（二）资金投入情况分析

# 环保与检测专业项目全年预算707.18523万元，预算执行率为100%。其中中央财政资金331万元，地方财政资金376.18523万元。

# （三）资金管理情况分析

# 1.分配科学性：严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

# 2.下达及时性：严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

# 3.拨付合规性：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

# 4.使用规范性：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

# 5.执行准确性：按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

# 6.预算绩效管理情况：在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

# 7.支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

# 二、绩效目标实现情况

# （一）总体绩效目标完成情况分析

# 1.总体绩效目标

# （1）培养具有国际化视野、德技兼修，具有终身学习能力的环境保护技术技能人才。

# （2）完善人才培养模式，改革教学模式，开发活页式教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，建设实践教学基地，实现深度产教融合。

# 经过三年建设，产教融合、校企合作、工学一体的“2353”人才培养模式进一步完善；完成以工作过程为导向，以职业模块为核心，与岗位要求相适应、中高职衔接的职业课程体系，实现课程标准对接职业技能等级标准，课程内容匹配职业岗位，完成课程开发、活页式教材编写和相关资源建设，初步实现互联网+职业教育；重构课堂教学生态、课堂教学改革取得成效，学生多元化评价体系进一步完善；团队结构更加合理，教学团队师德师风建设进一步加强，以科研促进教学、以教学带动科研的作用更加明显；与业内企业长期开展校企合作，实现产教深度融合；打造产学研一体化实训基地；服务环境保护职业教育发展，社会服务能力显著提升；完善专业与行业同步发展机制，教学诊断、改进与激励机制更加长效；形成并推广一批可复制、可借鉴的改革经验、模式和标准，初步建成专业特色鲜明、区域优势明显、有较强社会影响力的环境保护与检测专业。

# 2.对照总体目标实际完成情况分析

# 实现大部分预期绩效目标：①完成项目三年建设任务招投标工作，签订分包建设合同，完成第一年度建设任务预算资金的使用和支付，其中使用和支付央财预算资金331万，使用和支付地方财政预算资金376.18523万元。其中央财预算资金中300万用于校内环保实践教学基地实验仪器设备的购置和操作台的定制，已通过招标确定供应商并签订了合同并按合同约定支付相关款项，待实验室建设完成即可进行安装，31万加上部分地方财政预算资金购置了10套课程仿真实训软件。地方财政预算资金主要用于人才培养模式创新、课程仿真实训软件购置、信息化课程资源建设等；②完成企业调研和专业定位调研，编写完成2022年调研报告，在调研和分析基础上，归纳了本专业面向的职业行动领域，并转化成学习领域课程。③完成2022级中高贯通人才培养方案的制修订，初步构建了中高贯通一体化课程体系，并通过专家论证及学校院党办公会组织的论证和验收；④创新人才培养模式，学习德国先进的职教理念，开展职业教育国际合作，开展胡格教学模式改革，开展工作导向的一体化教学，重构教学生态，以学生为中心，教师为指导；⑤编写了8门课程的课程标准和教学设计方案，开发3门课程的数字化教学资源还未完成，但已经开始了视频的拍摄和制作），定制了10套仿真实训软件，编写4门课程配套的工作页和2套校本教材。⑥完成4家企业的访企拓岗，并和企业建立合作关系，学校牵头，联合行业头部企业即将成立环保产学研联盟，服务企业，服务于人才培养。⑦专任教师团队参加了校内外线上线下培训，积极开展教科研，发表论5篇，获奖论文2篇，获奖优秀教案3篇，获得市级优秀教研成果1项，校级教学成果奖1项，教师参加北京市教学能力大赛获奖1项，指导学生参加市级和国家级职业技能大赛获得二等奖2项和三等奖2项，其中一个赛项进入国赛，遗憾的是没有取得奖项，指导教师赛后及时总结经验和不足，为2023年的参赛做好准备。⑧2022年实践教学基地建设任务，受学校15号楼群加固改造施工影响及疫情影响，目前还没有进场建设，但已经完成实训基地建设方案，规划设计好实训间功能和布局，通过具备化学化工设计甲级资质的企业出具实训室建设改造的施工图，完成第一年建设任务中实验仪器设备的订购，操作台的定制。

# （二）绩效指标完成情况分析

# 1.产出数量指标

# （1）课程思政教研成果1个：落实立德树人教育根本，专业课程思政，教师参加校内外课程思政培训，深挖专业课程思政元素，结合环境检测行业从业人员职业道德，总结了环境空气质量监测课程教学中的典型课程思政案例成果1个。

# （2）教学模式1个：环境保护与检测专业是开展德国“胡格教学模式” 改革的试点专业之一，借鉴“胡格教学模式”，结合我们学生的学情和特点，形成了适合我们学生的本土化的教学模式1个。

# （3）课程体系1个：构建了3+2中高贯通培养的一体化课程体系，课程结构包括公共基础课、职业课程、选修课程、企业认识实习、跟岗实习和顶岗实习。

# （4）2022年度专业调研报告1份：通过网络、实地走访行业、企业、访谈专家和一线技术技能人员，通过调研分析形成了2022年环保专业调研报告1份。

# （5）中高职衔接管理办法2份：首钢技师学院、首钢工学院联合发文：关于颁发《首钢技师学院 首钢工学院关于开展 联合贯通培养改革实施方案（试行）》的通知（首技师发[2020]68号），通过正式文件的方式保证了中高职学生衔接贯通培养的办法，2022年制定和实施了环境保护与检测专业中高职衔接转段考核方案。

# （6）完成8门课程的课程标准、教学设计方案、课程评价方案，形成初稿各8套，需要在2023年度通过校内外教育专家和企业专家进行论证和完善。

# （7）部分完成课程配套信息化教学资源：11月底完成招投标和签订分包合同，2月底召开了教学资源专家咨询论证会，3门课程教学资源正在紧锣密鼓的拍摄制作中，已完成部分视频的拍摄和制作。

# （8）采购了东方仿真有限公司开发的课程仿真实训软件10套。

# （9）开发配套工作页4本和活页式教材2部：完成水质理化指标和现场监测、水质有机污染综合指标监测、环境空气质量监测、水质富营养化监测4门课程教学用的工作页4本，编写2门课程：水质理化指标和现场监测、水质有机污染综合指标监测的校本活页式教材。

# （10）师资队伍培养方案及年度总结：全部专任教师针对自己制定了个性化的培养方案，参加校内外培训，参加教师能力大赛、指导学生参加职业技能大赛和创新创业大赛、开展教研教改，发表科研论文，总结教科研成果，并对2022年的培养提升结果进行了总结，形成了1套专任教师队伍培养方案及年度总结。

# （11）实训基地建设标准和建设方案：完成环保实训基地建设标准和建设方案各1份。学校非常重视实训基地建设，通过招投标，选定具备化工石化医药行业甲级资质的设计院（或公司）对环保实训基地建设进行施工图设计审核设计，出具环保实训基地改造建设消防设计方案及施工图设计图纸，并在北京市施工图数字化监管平台完成审核备案手续。

# （12）教师教科研成果获奖5项：校级优秀教研论文获奖2篇，校级教案获奖3项，获北京市技工教育和职业培训教科研成果三等奖1项，共计获奖5项。

# （13）学生参加市级和国家级职业技能大赛获奖3项：2022年学生参加市级三个赛项的技能大赛：水环境监测与治理技术赛项获得二等奖1项，三等奖1项，化工生产技术赛项二等奖1项，化学实验技术赛项三等奖1项。水环境监测与治理技术赛项进入国赛，遗憾的是疫情影响耽误学生集训，没有取得理想奖项。

# (14) 发表论文5篇：专任教师公开发表3篇教研论文。2022年新引进一名专任教师，高级职称，博士，科研能力强，撰写2篇科研论文，在国家会议上进行宣读，并收录在国际会议论文集中。

# （15）新增校企合作协议2份。分别与新奥环标理化测试中心和华测检测认证集团北京有限公司签署校企合作协议。并积极进行访企拓岗，与国检集团北京奥达清环境检测有限公司、华测检测认证集团、首钢环境产业有限公司、北京建筑材料检验研究院股份有限公司等行业头部企业深度合作，学校牵头联合发起成立环保产学研联盟服务于企业和学校人才培养方案，深化产教融合。

# 2．产出质量指标

# （1）人才培养方案验收通过率100%：通过专家论证、党办公会论证和验收。

# （2）课程资源使用率：环保专业利用以前开发的数字化教学资源，以及学校建设的tronclass信息化教学平台、丰富的校外网络学习平台，如智慧职教、Mooc，钉钉和腾讯会议等线上教学载体，基本还原真实的线下课堂场景，开展了多种形态的线上线下融合教学方案，学生个体学习、合作学习、集体学习融为一体，学生可以身临其境的享受与老师实时音视频互动。2022年待完成的课程资源开发，因为还未全部制作完成，其利用受到一定影响。

# （3）毕业生用工企业满意度：根据教招处2021年、2022年就业质量报告，用工企业满意度高于95%。

# （4）毕业生职业技能证书取得率:2022年，环保专业学生取得化学检验员中级工、高级工的通过率分别为97%，100%。

# （5）师资培训计划兑现率100%：专任教师2022年按培训计划参加了校内外培训，包括学校组织的课程思政培训，参加了中国环境科学学会主办的第20期环境监测技术培训及举办第7期“污染源自动监测(废气运维工)运维技术”培训班培训，参加了中国职业技术教育协会主办的“职业院校教育科研课题申报与研究、科研论文撰写与发表及教学成果奖申报技巧培训”和“职业院校“新形态”教材开发暨“十四五”国家规划教材申报高级培训班”学习。

# （6）实训室基地设备验收合格率：除协采设备外，因受学校15号楼群加固改造施工进度影响及疫情影响，还没有进场建设，但已经完成实训基地建设方案，规划设计好实训间功能和布局，并选定具备化工石化医药行业甲级资质的公司对环保实训基地建设进行施工图设计，并在北京市施工图数字化监管平台完成审核备案手续。目前已完成施工图设计，完成实训基地仪器设备的购置和资金支付，等实训室内建设好即可进行安装。。

# （7）社会服务企业培训员工满意度90%。

# （8）毕业生就业率和签约率：根据教招处2022年毕业生就业质量报告，就业率和签约率均为100%。

# 3.产出时效指标

# 该项目为2022年的追加项目，2022年7月25日，完成北京市财政局预算评审中心对环境保护与检测专业特高项目资金评审。同时受疫情的影响，2022年11月完成招投标，11月底完成建设分包合同，目前2022年的建设任务陆续开展中。

# 4.产出成本指标

# 2022年财政投入总成本707.185230万元。学校和企业投入0元。

# 5.效益指标

# 保证环保实训基地科学规划、论证和建设，达标使用，符合标准。形成环境保护与检测专业特色品牌，辐射带动全校专业建设。

6．服务对象满意度指标

# 未进行服务对象满意度调查，后续加强满意度调查问卷设计及分析的相关工作。

# 三、绩效自评结论

- 主要经验及做法

该项目在实施过程中组织指导有力、管理保障到位，创造和积累了一系列可行经验及做法。一是及时跟踪督导。为了确保项目顺利实施，由校方成立相应的领导小组、配置相应的执行人员或配合人员。项目实施前制定了该项目的实施方案，保证了项目的有效实施和完成。二是部门协同合作。各部门互相协作，紧密配合，形成工作合力，确保项目有序推进。三是目标任务明确。项目组成员分工明确，各司其职，按照目标任务抓好落实，对项目实施过程中可能出现的风险制定有效的应对措施，确保项目顺利实施并按计划完成预定目标。

## （二）存在的问题及原因分析

1.问题

项目产出部分指标未按进度完成（见总体指标和绩效目标完成情况），偏离绩效目标。

2.偏离绩效目标的原因

# （1）环境保护与检测专业特高建设项目为2022年度追加项目，市财政资金评审结束时间及资金到账时间较晚。

# （2）产出时效指标进度计划制定不够精确。

# （3）受15号楼群改造进度影响及新冠疫情影响，导致2022年实训基地进场建设进度缓慢、课程资源开发部分完成、服务对象满意度指标未开展。

# （4）受疫情影响，3门课程教学资源的开发和制作进度受影响，目前已经在积极推进，预计4月底完成拍摄，5月底完成后期制作。

（三）有关建议

# 1.后续加强计划制定的准确性。

# 2.后续加强满意度调查问卷设计及分析的相关工作。

# 3.积极协调各项工作，有序推进完成2022年度的任务。

# 4. 第一年度完成了三年的招投标，在第一年建设基础上，可持续推进第二年度和第三年度建设任务，目前2023年资金预算已到账，可提前完成2023年度的建设任务，确保在2023年11月15日前完成资金支付进度。

# 附件：环境保护与检测专业特高建设项目绩效目标自评表

首钢技师学院

2023年4月20日