## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
环境保护与检测专业特色高水平骨干专业建设（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 环境保护与检测专业特色高水平骨干专业建设
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  | 资金使用单位 | 首钢技师学院
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 707.1852 | 707.1852 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 331 | 331 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 376.1852 | 376.1852 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| （1）培养具有国际化视野、德技兼修，具有终身学习能力的环境保护技术技能人才。 立足首都区域经济，贯彻落实“需求导向、德育为先、校企融合、面向未来”的办学理念，环境保护与检测专业将专业建设与国家战略相结合，以立德树人为根本任务，立足首都生态文明建设，推进校企深度合作，创新人才培养模式，为北京的生态保护和环境治理业，培养德智体美劳全面发展，具有环境监测、污染治理及设备运行管理、环境管理与服务的职业能力，具备终身学习能力行业人才。 （2）完善人才培养模式，改革教学模式，开发活页式教材和信息化教学资源，完善多元化评价体系，实现深度产教融合。 经过三年建设，产教融合、校企合作、工学一体的“2353”人才培养模式进一步完善；完成以工作过程为导向，以职业模块为核心，与岗位要求相适应、中高职衔接的职业课程体系，实现课程标准对接职业技能等级标准，课程内容匹配职业岗位，完成课程开发、活页式教材编写和相关资源建设，初步实现互联网+职业教育；重构课堂教学生态、课堂教学改革取得成效，学生多元化评价体系进一步完善；团队结构更加合理，教学团队师德师风建设进一步加强，以科研促进教学、以教学带动科研的作用更加明显；与业内企业长期开展校企合作，实现产教深度融合；打造产学研一体化实训基地；服务环境保护职业教育发展，社会服务能力显著提升；完善专业与行业同步发展机制，教学诊断、改进与激励机制更加长效；形成并推广一批可复制、可借鉴的改革经验、模式和标准，初步建成专业特色鲜明、区域优势明显、有较强社会影响力的环境保护与检测专业。 |  |  |  | （1）完成项目三年建设任务招投标工作，完成第一年度建设资金的使用和支付；（2）完成企业调研和专业定位调研，编写完成2022年调研报告，在调研和分析基础上，制修订2022级中高贯通人才培养方案，并通过学校验收；（3）
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 课程思政教研成果 |  | 1 | 1 | 典型案例1个
|  |  | 教学模式 |  | 1 | 1 | 完成，初稿1份
|  |  | 课程体系 |  | 1 | 1 | 构建了中高贯通的课程体系1份
|  |  | 年度专业调研报告 |  | 1 | 1 | 完成
|  |  | 中高职衔接管理办法 |  | 1 | 2 | 有学校发文的贯通实施方案（首技师发[2020]68 号)、环境保护与检测专业中高职衔接转段考核方案
|  |  | 课程标准 |  | 8 | 8 | 需要进一步论证和完善。
|  |  | 课程评价方案 |  | 8 | 8 | 未单独编写，在课程标准中课程评价方案
|  |  | 课程配套信息化教学资源 |  | 3 | 0 | 11月底完成招投标和签订分包合同，2月底召开了教学资源专家咨询论证会，3门课程教学资源正在紧锣密鼓的拍摄制作中，已完成部分视频的拍摄和制作
|  |  | 课程仿真实训软件 |  | 10 | 10 | 已购置完成
|  |  | 工作页 |  | 4 | 4 | 已完成4套初稿
|  |  | 活页教材 |  | 2 | 3 | 已完成校本2套，1本正在建设中
|  |  | 师资队伍培养方案及年度总结 |  | 1 | 1 | 完成
|  |  | 实训基地建设标准 |  | 1 | 1
|  |  | 实训基地建设方案 |  | 1 | 1
|  |  | 教师教科研成果获奖 |  | 1 | 5 | 教研论文获奖2篇，教案获奖3项
|  |  | 学生参加市级和国家级职业技能大赛获奖 |  | 1 | 4 | 参加3个赛项市级技能大赛，获得二等奖2项，3等奖2项
|  |  | 发表论文 |  | 2 |  | 3篇教研论文，1篇科研会议论文
|  |  | 新增校企合作协议 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 人才培养方案验收通过率 |  | 100% | 100% | 通过院专家论证会和党办公会验收通过
|  |  | 课程资源使用率 |  | 100%
|  |  | 毕业生用工企业满意度 |  | 95% | 95%
|  |  | 毕业生职业技能证书取得率 |  | 95% | 97% | 高级工100%，中级工97%
|  |  | 师资培训计划兑现率 |  | 100% | 100%
|  |  | 实训室基地设备验收合格率 |  | 100% | 100% | 受疫情的影响，实践教学基地建设正在进行中，已支付实训设备订购资金，设备已购置，待基地建设完成后安装投入使用。
|  |  | 社会服务企业培训员工满意度 |  | 90% | 90%
|  |  | 毕业生就业率 |  | 98% | 100% | 根据教招处2022年就业工作简报
|  |  | 毕业生签约率 |  | 85% | 85%
|  | 时效指标 | 2022年项目筹备 |  | 2022年4-6月 |  | 该项目为2022年的追加项目，2022年7月25日完成项目财政资金评审，同时受疫情的影响，2022年11月完成招投标，11月底完成建设分包合同，目前2022年的建设任务陆续开展中。
|  |  | 2022年项目招标 |  | 2022年7-8月
|  |  | 2022年项目实施 |  | 2022年9-11月
|  |  | 2022年项目验收 |  | 2022-12-01
|  | 成本指标 | 财政投入总成本 |  | 748.85万元 | 707.18523万元
|  |  | 单位投入成本 |  | 0万元 | 0万元
|  |  | 企业投入成本 |  | 0万元 | 0万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 依托“环保产学研联盟”平台，服务企业员工培训和学历提升，面向社会、行业或区域广泛开展技术技能、就业创业、素质提升培训和技能鉴定培训。最终形成环境保护与检测专业教育教学标准体系，形成环境保护与检测专业特色品牌，辐射带动全校专业建设，面向全市乃至全国推广输出。 该项目的建设对提高学校教学能力具有重要的意义和实际应用价值，在促进教育教学改革，通过校园基础设施的完善，提高信息化工作效率，方便师生日常办公学习的急切需求。学校对该项目进行了详细的规划，项目的实施在组织机构，人员配置和实训场地等方面有充分保证。
|  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 实训室设备购置达到绿色、节能指标达到国内领先水平。环境效益指标良好。 | 科学规划、论证和建设，环境效益指标将达到良好。 | 学校非常重视，实训基地建设和实训间功能布局，经过有化工设计和工程建设甲级资质的企业强审并备案后再实施建设。
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益指标 |  | 创新校企合作育人机制，制定管理制度及保障文件，全力培养“双师”教师，建成可持续保持高水平、高质量教学的专业教师团队，可长期引领环境保护与检测专业的建设发展。建成后的实训基地、师资团队可持续为社会提供技术服务和资源共享 | 基本完成 | 项目为三年滚动建设项目，正在完成中
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师 |  | 96% |  | 因疫情影响未进行服务对象满意度调查，后续加强满意度调查问卷设计及分析的相关工作
|  |  | 学生 |  | 96%
|  |  | 企业 |  | 96%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。