北京市财政支出项目

绩效评价报告

项目单位       北京市国有文化资产管理中心

项目名称       2022年度“房租通”支持资金

参与评价

中介机构      中财京伟（北京）咨询有限公司

二〇二三年六月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象及范围	7

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	7

（三）绩效评价工作过程	8

三、综合评价情况及评价结论	9

四、绩效评价指标分析	10

（一）项目决策情况	10

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	15

（四）项目效益情况	18

五、存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	22

七、其他需要说明的问题	23

八、附件	24

北京市国有文化资产管理中心

2022年度“房租通”支持资金项目绩效评价结论

北京市国有文化资产管理中心2022年度“房租通”支持资金项目综合得分87.70分，其中，项目决策4.00分，项目过程18.50分，项目产出39.00分，项目效益26.20分，项目绩效评定结论为“良”。

绩效评价结论一览表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 4.00 | 40.00% |
| 过程 | 20 | 18.50 | 92.50% |
| 产出 | 40 | 39.00 | 97.50% |
| 效益 | 30 | 26.20 | 87.33% |
| 综合得分 | 100 | 87.70 | 87.70% |
| 绩效级别评定结论 | 良 |  |  |

2022年度“房租通”资金支持项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

小微、初创文化企业经营成本占比高、融资难度大、经营管理能力弱、人才吸引力差等问题是限制其发展的瓶颈。其中，经营成本中的房租成本是其不可忽视的刚性支出。根据北京市国有文化资产管理中心（以下简称“市文资中心”）调研，小微初创文化企业办公房租成本占经营成本超30%，对人才吸引和产品研发形成挤压，不利于其步入良性循环发展轨道。为帮助小微初创文化企业缓解经营压力，促进优质产业资源形成集聚，根据《北京市文化企业“房租通”支持办法（试行）》（京文领办发〔2019〕6号），北京市在全国率先出台专门针对小微、初创文化企业房租补助政策——“房租通”，通过补贴房租的形式对优质文化企业给予房租补贴，降低企业经营成本，推动文化产业快速发展。

2021年，北京市文化改革和发展领导小组办公室（以下简称“市文改领导小组办公室”）制定了《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》（京文领办发〔2021〕4号）（以下简称“管理办法”）、《北京市文化产业“房租通”政策实施细则》（京文资发〔2021〕184号）（以下简称“实施细则”），明确了“房租通”政策的目标、支持对象、支持内容及标准等。自2020年项目成立以来，累计支持3588家文化企业2.26亿元。2022年，根据管理办法以及《北京市关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》（京政办发〔2022〕14号）“对符合条件的小微、初创型文化企业办公面积房租，通过‘房租通’政策给予最高不超过30万元的补贴”等政策，继续实施“房租通”支持资金项目。

表1：“房租通”实际支持情况

| 房租发生 时间 | 市级文化产业园内企业 |  | 园区外企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支持数量（家） | 支持金额（万元） | 支持数量（家） | 支持金额（万元） |
| 2019年 | 279 | 3059.53 | 646 | 6564 |
| 2020年2月-4月 | 362 | 1173.89 | 1090 | 2498.07 |
| 2020年 | 232 | 2285.9 | 979 | 6981.65 |
| 合计 | 873 | 6519.32 | 2715 | 16043.72 |

- 2.项目主要内容

项目主要内容是对符合条件的文化企业实际支付的属于2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间的办公房租进行补贴。补贴资金测算确定的标准及方法：对符合条件的文化企业，审核通过后，给予审定实际办公用房租金额一定比例的补贴，补贴面积不超过500平方米，补贴金额不超过30万元，补贴期限不超过2年。

①对入驻文化产业园区、非入驻文化产业园区的文化企业实行差异化补贴政策。对入驻文化产业园区的文化企业补贴房租金额（金额以审核认定为准）不高于30%；对非入驻文化产业园区的文化企业补贴房租金额（金额以审核认定为准）不高于20%。

②租金补贴金额依据：取补贴期内给予支持的合同租金金额、补贴期内给予支持的发票租金金额、补贴期内给予支持的银行汇款租金金额三者最小数为补贴基数。

- 3.项目组织实施情况

项目由市文改领导小组办公室负责指导文化金融政策制定、指导资金评审工作和审定资金支持方案等重大事项。北京市财政局负责合理安排资金规模，做好相关资金预算管理和执行监管。市文资中心负责项目预算申报、资格审核、资金支付等具体环节的实施，具体工作由市文资中心投融资处负责。第三方审核机构负责组织完成申报资料收集、审核、现场检查、出具审核报告，协助市文资中心拟定资金支持方案；协助市文资中心对被支持企业开展绩效评价及审计等相关工作。第三方复核机构负责组织完成对申报资料的审核、数据核算、结果复核等相关工作。各区文促中心在“房租通”现场检查阶段，参与对辖区申报文化企业的实地踏勘，协助审核企业的持续经营情况和文化属性等。

“房租通”支持资金项目具有“申报企业数量多、审核工作量大、工作情况复杂、文化属性审核难度大”等特点，为保障项目顺利实施，2022年3月-4月，市文资中心通过竞争性磋商方式遴选第三方项目管理单位，北京合普朗润会计师事务所（普通合伙）和北京博圆会计师事务所（普通合伙）中标。北京合普朗润会计师事务所（普通合伙）为第三方审核机构；北京博圆会计师事务所（普通合伙）为第三方复核机构。

图1：组织分工情况

项目实施流程具体包括：发布申报公告，采集申报信息，中介机构对资料齐备性及形式要件合规性进行审核，文化属性认定，现场检查，第三方机构对资金计算结果进行复核出具审核报告，拟订支持方案，审议支持方案、公示、查重，审定支持方案，拨付资金等各环节（图2）。

图2：“房租通”支持对象及资金审核流程

- 4.项目资金投入和使用情况

2022年11月，根据实际申报、审核认定情况，市文资中心拟定《2022年“房租通”资金拟支持方案》向北京市财政局申请当年追加预算资金23,453.61万元。2022年12月，北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标23,453.61万元，资金支付方式为国库集中支付——直接支付。截至2022年12月31日，项目实际支出23,453.61万元，资金执行率100%。

2022年度“房租通”支持资金共支持文化企业2971家，支持金额23,453.61万元，其中：市级园区企业557家,占支持企业总数18.75%;补贴金额5,912.29万元，占支持资金总额25.21%。其他文化企业2414家，占支持企业总数81.25%；补贴金额17,541.32万元，占支持资金总额74.79%。

图3：2022年“房租通”资金支持情况

- （二）项目绩效目标

通过补贴房租的形式对小微、初创文化企业给予房租补贴，降低企业经营成本，培育新型文化业态，服务企业成长壮大，提升北京文化产业高质量发展水平，推动文化产业快速发展。2022年项目设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥200家”。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效〔2020〕2146号文”）、《2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件要求，根据文件精神，聚焦市文资中心2022年度“房租通”支持资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，通过对项目进行全面系统梳理和分析，总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据“京财绩效2146号文”相关精神，结合项目特点，在与专家组协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.评价准备阶段

评价机构组建了评价工作组，辅导项目单位撰写绩效报告、准备项目资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选、培训等相关工作，组建绩效评价专家组（详见附件3），包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家。

- 2.评价实施阶段

评价工作组于2023年6月13日召开了项目专家准备会，评价工作组向专家组介绍评价工作开展情况，与专家组进行充分沟通，会后形成专家初步评价意见、需进一步核实的问题及补充资料清单反馈给项目单位，项目单位在规定时间内进行了书面回复。2023年6月20日，评价工作组召开了由市文资中心财务预算处（统计处）、绩效评价专家组、项目单位（投融资处）共同参加的绩效评价会议，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

- 3.评价总结阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

“房租通”政策旨在通过对小微、初创文化企业给予房租补贴，降低企业经营成本，服务企业成长壮大，提升北京文化产业高质量发展水平。2022年，经过申报、审核、公示等程序，项目实际支持文化企业2971家，支持金额23,453.61万元。项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》等要求，符合市文资中心的职责定位，立项依据充分；项目预算资金执行率100%，资金使用合规，项目财务及业务管理制度执行较为有效；资助文化企业任务超额完成，实际支持的文化企业符合政策条件，各实施环节不存在滞后的情况。但也存在绩效目标及预算编制合理性不足、政策宣传效能待提升、申报程序及方式待完善、文化产业集聚效应待凸显等情况。2022年度“房租通”支持资金项目综合评价得分87.70分，评价等级为“良”，具体得分情况见表2。

表2：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 4.00 | 40.00% |
| 过程 | 20 | 18.50 | 92.50% |
| 产出 | 40 | 39.00 | 97.50% |
| 效益 | 30 | 26.20 | 87.33% |
| 合 计 | 100 | 87.70 | 87.70% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》等要求，符合市文资中心的职责定位，立项依据充分。但项目绩效目标编制质量待提升，绩效指标明确性不足且与项目预算不匹配，预算编制不够合理。项目决策指标分值10分，得分为4.00分，得分率40.00%。下设3个二级指标，5个三级指标。评分见表3。

表3：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 0.50 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 0.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目对小微、初创文化企业给予房租补贴，有助于降低小微、初创文化企业经营成本，符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》关于促进小微、初创文化企业发展的要求，符合北京市“全国文化中心”建设的相关要求。项目与市文资中心“根据北京市有关规定，管理文化发展相关专项资金”职责相关，符合投融资处“负责引导所监管文化企事业单位面向资本市场融资，促进文化及相关产业和资本市场对接。指导设立和管理文化发展、创业投资引导、担保等基金。根据北京市有关规定，管理文化发展相关专项资金”的职责。项目对小微初创文化企业经营房租成本给予补贴，有助于促进文化产业领域发展，属于公共财政资金的支持范围。项目与市文资中心内部项目不存在重复，且对当年获得其他同类市级财政资金（房租类）支持的企业不予支持，避免了支持对象重复享受相关政策。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

“房租通”政策由市文改领导小组办公室研究设立，并由市文资中心负责政策执行。项目设立前经过了市文资中心领导班子会议集体决策。立项程序较为规范。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目通过事后补贴的形式对小微、初创文化企业给予房租补贴，旨在降低企业经营成本，培育新型文化业态，服务企业成长壮大，提升北京文化产业高质量发展水平，推动文化产业快速发展。但上述目标未明确预计支持的企业数量，预期效益不够细化量化，不易衡量。绩效目标不完整，目标编制质量待提升。

（2）绩效指标明确性

项目仅设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥200家”。未将工作任务目标分解细化成产出质量、产出时效、成本、效益及满意度等绩效指标，且设置的支持企业数量与项目预算不匹配，指标值设置偏低。绩效指标明确性不足。

- 3.资金投入

项目申报本文显示，该项目2022年度预算2亿元，但未编制预算资金测算明细，预算额度测算依据不足。“房租通”为“事后补贴”类项目，为提高预算执行效率，申报的2亿元预算资金因具有不确定性故当年未提前下达，2022年11月，项目根据最终审议通过的支持名单确定预算金额为23,453.61万元，并依程序向市财政局申请追加当年预算。预算编制合理性不足，年初申报的预算额度缺乏合理依据。

- （二）项目过程情况

项目预算资金执行率较高，资金使用合规；项目财务及业务管理制度执行较为有效，但制度健全性、政策宣传效果有待进一步提升。项目过程指标分值20分，得分为18.50分，得分率92.50%。下设2个二级指标，5个三级指标。评分见表4。

表4：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.50 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率

2022年12月，北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标23,453.61万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，项目实际支出23,453.61万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目资金进行了单独核算，资金请示、审批及拨付程序较为完整、规范，资金使用符合预算资金的规定用途，评价未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合法合规。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

市文资中心制定了《北京市国有文化资产管理中心财务管理规定》《北京市国有文化资产管理中心部门预算执行管理办法》《北京市国有文化资产管理中心政府采购实施管理办法》等财务管理制度。为保障项目顺利实施，市文资中心研究制定了实施细则，明确了资金支持内容、支持标准、申报条件、组织管理、申请审核与监督管理等内容。但项目未建立专项资金支付管理办法，预算资金支付、审议程序等内容未明确。

（2）制度执行有效性

根据管理办法、实施细则等文件要求，2022年6月正式启动申报工作。申报期间，借助各区文促平台、微信公众号等自媒体，完成“房租通”政策宣讲3次，覆盖企业上万家，进一步拓宽了知晓企业覆盖面；开通了电话、邮箱等咨询通道，有效帮助企业答疑解惑，申报期间接听咨询电话3200余个，回复咨询邮件近1500封；为44家因疫情封控的企业开通绿色通道，允许补交相关材料。2022申报文化企业数量共5818家，经过第三方审核、现场踏勘初拟资金支持名单，后经市文资中心领导班子会议、市委宣传部审议通过，于2022年11月进行为期5个工作日的公示，根据公示结果报送市文改领导小组办公室审议，审议通过后开展资金申请及资金支付等工作。投融资处及聘请的两家第三方审核机构保障了实施的人员条件，过程管控措施落实到位，制度执行较为有效。

- （三）项目产出情况

与计划支持企业数量相比，“房租通”实际支持文化企业任务超额完成，资助的文化企业符合政策规定，各实施环节不存在滞后的情况。但项目支出金额超出预算规模。项目产出指标分值40分，得分为39.00分，得分率97.50%。下设4个二级指标，4个三级指标。评分见表5。

表5：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 资助文化企业任务完成率 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 资助文化企业符合政策程度 | 10 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 政策实施成本节约情况 | 10 | 9.00 |

- 1.产出数量

2022年“房租通”支持资金共支持文化企业2971家，与计划值（200家）相比，任务大幅超额完成。

- 2.产出质量

2022年共有5818家企业完成申报；经合规性审核，通过企业4225家，未通过企业1593家；经文化属性审核，通过2980家，未通过776家，存疑企业469家。项目单位组织对文化属性存疑、面积较大的1945家企业进行了现场踏勘，其中485家企业现场检查不合格，不予通过。经与市财政局等部门进行查重，剔除同年获得其他市级同类（房租类）财政资金支持的企业8家。经审核机构测算及复核，最终拟对2971家企业进行支持。“房租通”支持资金，项目具有“审核工作量大、难度高”的特点，因此项目聘请了两家第三方机构，采用“背对背”审核方式，有助于提高审核工作质量。并且，拟支持名单公示期间，未发生资金计算错误等问题的反馈。资金审核工作质量较好。

- 3.产出时效

根据“房租通”支持资金申报及审核等工作流程，2022年项目发布公告、征集企业申报、对申报企业进行审核、现场检查、审定决策、资金拨付等环节基本按计划时间完成，评价未发现实施滞后的情况。项目主要实施环节计划及完成情况详见表6。

表6：2022年度项目主要环节计划与实际完成情况

| 实施环节 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.选聘审核机构 | 4月 | 4月8日 | 序时 |
| 2.企业申报 | 6月 | 6月6日至2022年6月17日 | 序时 |
| 3.第三方机构对财务合规性、文化属性审核 | 6-10月 | 6-10月 | 序时 |
| 4.审核标准组织专家评审，对申报企业情况进行综合评定，初步确定入围企业 |  |  |  |
| 5.组织对入围企业进行现场踏勘，并出具审核意见，数据整理审核报告 |  |  |  |
| 6.资金测算及协助完成复核工作，形成资金支持方案 | 11月 | 11月 | 序时 |
| 7.支持名单公示 | 11月 | 11月17日-11月23日 | 序时 |
| 8.资金拨付、项目档案归档 | 12月 | 12月 | 序时 |

- 4.产出成本

从政策实施成本看，为弥补项目单位人手不足，项目单位采取采用竞争性磋商的方式遴选两家第三方审核机构，中标金额较招标预算节省4万元。从政策实施标准看，实际支持的文化企业补贴金额均未超过管理办法规定的补贴限额，但项目支持资金总额23,453.61万元突破了预算规模（2亿元）。

- （四）项目效益情况

项目实施在降低文化企业经营成本具有一定作用，但对推动企业向市级文创园区聚集作用待提升，项目单位对未获支持的文化企业的满意度分析仍有待进一步提高。项目效益指标分值30分，得分为26.20分，得分率87.33%。下设2个二级指标，3个三级指标。评分见表7。

表7：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 经济及社会效益 | 降低文化企业经营成本 | 10 | 10.00 |
|  |  | 推动企业向市级文创园区聚集 | 10 | 7.00 |
|  | 满意度 | 文化企业满意度 | 10 | 9.20 |

- 1.经济及社会效益

（1）降低文化企业经营成本

“房租通”政策实施以来，共完成四次资金审核拨付工作，累计支持企业6559家（次），支持资金达4.60亿元。特别是新冠肺炎疫情发生后，由于“房租通”政策的直接和有效性，2022年初被纳入北京市《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展若干措施》。“房租通”政策通过给予文化企业一定比例房租补贴的形式，降低了企业经营成本，缓解了企业的经营困难，服务企业发展壮大，进一步推动小微或初创文化企业快速发展。

（2）推动企业向市级文创园区聚集

“房租通”政策对市级文化产业园区内文化企业支持比例为不超过30%，高于园区外企业比例（不超过20%），政策鼓励文化企业进驻市级文化产业园区。随着“房租通”政策的实施，越来越多的小微或初创文化企业受政策引导，朝着市级文化产业园区集聚。但从市级文化产业园区内企业获得资金支持的比例看（图4），园区内企业占比呈逐年下降趋势，政策实施对市级产业园区的集聚效应待提升。

图4：实际支持的市级文化产业园区内数量及占比情况

- 2.满意度

项目单位对2022年获得“房租通”资金支持的2000家文化企业发送了《2022年“房租通”工作满意度调查问卷》，调查内容包括政策知晓渠道、企业经营状况、“房租通”工作满意度等，共有1918家企业提交了调查问卷，问卷回收率95.90%。调查统计显示，企业对“房租通”工作总体满意程度较高（97.4%）。但也有部分企业从加大政策支持力度、优化政策审核程序、增加政策透明度、拓宽宣传渠道以及增加解答问题渠道等方面提出了意见建议。且项目未对审核不通过的企业进行调查，调查对象全面性待进一步提升。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）绩效目标及预算编制合理性不足

由于项目未根据新政策及时调整绩效目标及预算申报文本，项目申报材料合理性不足。一是未设置绩效目标及相关指标，指标值与预算规模不匹配。项目绩效目标表填报不完整，仅设置了一条产出数量指标，未明确具体的绩效目标以及产出质量、产出时效、效益指标、服务对象满意度指标等绩效指标，项目目标导向作用不足。同时，设置的数量指标“企业数量，≥200家”，根据管理办法，“单家文化企业当期补贴金额不超过30万元（含）”，其绩效指标值与预算（2亿元）不匹配，且与实际完成情况（2971家）相比，年度指标值偏低。二是预算编制质量待提升，项目未编制预算资金测算明细，未明确预算额度测算依据。

- （二）管理制度待健全，政策宣传效能待提升

一是管理制度待进一步健全。自2020年“房租通”政策实施以来，暂未制定专项资金管理办法，未明确预算资金申请、审议、支付等程序规定。二是政策宣传解读效果待进一步提高。2022年项目申报数量共5818家，较上年增长31.49%。但经审核剔除不符合支持条件的企业后，实际支持2971家，审核通过率仅为51.07%，项目单位对“房租通”规定的补贴对象及条件的宣传解读待进一步加强。同时，项目单位于2022年11月底向获得“房租通”支持资金的文化企业进行了满意度调查，调查结果显示，部分企业也建议拓宽宣传渠道、增加政策咨询电话的数量，便于企业更准确、及时了解补贴政策。

- （三）申报程序及方式待进一步完善

项目采取“线上+线下”方式申报，依托北京市支持文化金融融合发展资金管理系统线上收集申报信息，并要求申报单位线下寄送申报材料及光盘。部分企业反馈申报材料繁琐，申报程序待简化；申报系统存在卡顿，不能及时掌握申报审核进度及结果，申报系统稳定性及功能尚待进一步完善。

- （四）绩效数据收集意识待提高，文化产业集聚效应待凸显

一是项目实施对降低小微初创文化企业营业成本等方面的绩效数据收集及分析意识待提升。二是项目未针对审核未通过的企业开展满意度调查，调查对象全面性待进一步提升。三是政策支持的市级文化产业园区内企业占比呈逐年下降趋势，政策实施对市级产业园区的集聚效应尚待凸显。

- 六、有关建议

- （一）提高绩效目标和预算测算合理性

一是提高绩效目标及指标合理性。加强业务人员对编制方法的学习与培训，结合项目内容及定位，设置合理的年度绩效目标，并将绩效目标分解细化成可量化、易衡量的绩效指标，从计划支持的文化企业数量，支持资金的比例或限额标准，申报审核等工作的完成时间，降低小微初创文化企业经营成本，文化企业对政策实施满意度等角度设置产出、成本、效益及满意度指标。二是建议项目单位根据往年申报及支持情况，结合当前经济形势确定预算规模，并明确预算测算依据及标准，待资金拟支持方案确定后视情况进行预算调整，缩减项目预决算差异率，提高财政资金使用效率。

- （二）研究制定专项资金管理办法，继续加大政策宣传

一是研究制定专项资金管理办法，或在现有资金管理办法中明确预算资金申请、审议、支付等规定，为项目执行提供制度依据。二是强化政策解读宣传，继续通过“线上+线下”方式广泛开展宣传，与市委宣传部、市场监督管理局等部门通力合作，探索在文化企业聚集的场所，如文创园区、政务服务中心等进行线下推广，还可通过线上直播等方式召开政策解读会，对政策支持条件进行充分说明，提高申报对象的审核通过率。

- （三）深入调查研究，调整优化申报程序及方式，提升政策实施效益

一是针对申报程序及方式不便捷的情况，建议项目单位进一步优化政策审核程序，简化申报流程，采用线上方式提交材料，完善申报系统，提高申报审核的效率和程序的公开性。二是提高绩效数据收集分析意识，对申报的文化企业深入开展调查研究，结合经济形势，分析项目实施对降低小微初创文化企业营业成本、促进小微初创文化企业集聚的影响，推动政策进一步优化完善，促进北京市文化产业高质量发展。

- 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作为事后评价，主要以项目实施单位提供的资料为基础，项目实施单位需对资料的真实性、合法性负责。

- 八、附件

1.项目绩效评价指标体系及打分情况表

2.专家意见汇总书

3.专家及评价工作组情况表

附件1

2022年度“房租通”支持资金项目绩效评价指标及打分情况表

| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与市文资中心部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 | 项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》，符合北京市“全国文化中心”建设的相关要求。项目与市文资中心部门职责相关，属于公共财政资金的支持范围。项目与市文资中心内部项目不存在重复，且对当年获得其他同类市级财政资金（房租类）支持的企业不予支持，避免了支持对象重复享受相关政策。项目立项依据充分。该指标得2分，不扣分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 | “房租通”政策由市文改领导小组办公室研究设立，并由市文资中心负责政策执行。项目设立前经过了市文资中心领导班子会议集体决策。立项程序较为规范。该指标得1分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.50 | 项目目标未明确预计支持的企业数量，预期效益不够细化量化，不易衡量。绩效目标不完整，目标编制质量待提升。该指标得0.5分，扣1.5分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.50 | 项目仅设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥200家”。未将工作任务目标分解细化成产出质量、产出时效、成本、效益及满意度等绩效指标，且设置的支持企业数量与项目预算不匹配，指标值设置偏低。绩效指标明确性不足。该指标得0.5分，扣1.5分。 |
| 续上页 | 续上页 | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①-③，标准分各1分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.00 | 项目申报本文显示，该项目2022年度预算2亿元，但未编制预算资金测算明细，预算额度测算依据不足。该指标不得分。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 2.00 | 2022年12月，北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标23,453.61万元，资金到位率100%。该指标得2分，不扣分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 4.00 | 截至2022年12月31日，项目实际支出23,453.61万元，预算执行率为100%。该指标得4分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》《北京市文化产业“房租通”政策实施细则》等制度文件的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 | 项目资金进行了单独核算，资金请示、审批及拨付程序较为完整、规范，资金使用符合预算资金的规定用途，评价未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合法合规。该指标得4分，不扣分。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。 评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 4.00 | 市文资中心制定了《北京市国有文化资产管理中心财务管理规定》《北京市国有文化资产管理中心部门预算执行管理办法》等财务管理制度。为保障项目顺利实施，市文资中心研究制定了实施细则，明确了资金支持内容、支持标准、申报条件、组织管理、申请审核与监督管理等内容。但项目未建立专项资金支付管理办法，预算资金支付、审议程序等内容未明确。该指标得4分，扣1分。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①项目申报、审核、现场踏勘、公示、资金支付等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定；②项目审核、公示、审核报告等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①标准分2分，②-④，标准分各1分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 4.50 | 投融资处及聘请的两家第三方审核机构保障了实施的人员条件，过程管控措施落实到位，制度执行较有效。但申报企业审核通过率仅为51.07%，项目单位对“房租通”规定的补贴对象及条件的宣传解读待进一步加强。该指标得4.5分，扣0.5分。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 资助文化企业任务完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：资助文化企业实际完成率（计划值200家）。 | 得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 10.00 | 2022年“房租通”支持资金共支持文化企业2971家，与计划值（200家）相比，任务大幅超额完成。该指标得10分，不扣分。 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 资助文化企业符合政策程度 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际支持的文化企业和金融机构是否符合《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》《北京市文化产业“房租通”政策实施细则》《关于启动2022年北京市文化企业“房租通”项目申报工作的通知》等文件的相关要求。 | 基本达标的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 部分达标的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 达标程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 10.00 | 拟支持名单公示期间，未发生资金计算错误等问题的反馈。资金审核工作质量较好。该指标得10分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 产出时效 | 10 | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目方案制定、组织申报、审核、资金支付等环节实际完成时间与计划完成时间相比，是否存在滞后。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 大量主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 10.00 | 2022年项目发布公告、征集企业申报、对申报企业进行审核、现场检查、审定决策、资金拨付等环节基本按计划时间完成，评价未发现实施滞后的情况。该指标得10分，不扣分。 |
|  |  | 产出成本 | 10 | 政策实施成本节约情况 | 10 | 项目实际完成成本与计划完成成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 | 评价要点： ①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理； ②补贴比例及金额是否超标。 | 评价要点①②，标准分各5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 9.00 | 从政策实施标准看，实际支持的文化企业补贴金额均未超过管理办法规定的补贴限额，但项目支持资金总额23,453.61万元突破了预算规模（2亿元）。该指标得9分，扣1分。 |
| 效益 | 30 | 经济及社会效益 | 20 | 降低文化企业经营成本 | 10 | 项目实施对降低文化企业经营成本的直接或间接效益。 | 评价要点： 项目实施对降低文化企业经营成本的直接或间接效益。 | 效益较好的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 效益一般的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 效益较差的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 10.00 | 政策实施以来，共完成四次资金审核拨付工作，累计支持企业6559家（次），支持资金达4.60亿元。政策通过给予文化企业一定比例房租补贴的形式，降低了企业经营成本，缓解了企业的经营困难，服务企业发展壮大，进一步推动小微或初创文化企业快速发展。该指标得10分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 推动企业向市级文创园区聚集 | 10 | 项目实施对引导小微企业和初创企业向市级文化创业园区聚集的直接或间接效益。 | 评价要点： 项目实施对引导小微、初创文化企业向市级文化创业园区聚集直接或间接效益。 | 效益较好的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 效益一般的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 效益较差的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 7.00 | 随着“房租通”政策的实施，越来越多的小微或初创文化企业受政策引导，朝着市级文化产业园区集聚。但从市级文化产业园区内企业获得资金支持的比例看，园区内企业占比呈逐年下降趋势，政策实施对市级产业园区的集聚效应待提升。该指标得7分，扣3分。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 文化企业满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点：①项目单位满意度调查工作是否科学合理；②文化企业对项目实施的程序、组织管理、支持标准政策等满意度。 | 评价要点①，标准分4分：应开展满意度调查但未开展的，不得分；已开展满意度调查的：样本量基本合理且调查内容设计科学的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；样本量偏低或调查内容设计简单的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；样本量低且调查内容设计过于简单的，对应分值区间为（60%-0）*标准分；评价要点②，标准分6分：满意度大于等于90%的，得分率100%；满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%；满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%；满意度小于60%的，不得分。 | 9.20 | 调查统计显示，企业对“房租通”工作总体满意程度较高（97.4%）。但也有部分企业从加大政策支持力度、优化政策审核程序、增加政策透明度、拓宽宣传渠道以及增加解答问题渠道等方面提出了意见建议。且项目未对审核不通过的企业进行调查，调查对象全面性待进一步提升。该指标得9.2分，扣0.8分。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | —— |  |  | 87.70 |  |

附件2

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：  2022年度“房租通”支持资金

项目单位：  北京市国有文化资产管理中心

主管部门：  北京市国有文化资产管理中心

评价时间：  2023  年    6  月   20  日

一、专家评分汇总表

| 一级 指标 | 评价指标及分值 |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 预算编制科学性 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.50 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资助文化企业任务完成率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资助文化企业符合政策程度 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|  | 政策实施成本节约情况 | 10 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 效益 | 经济及社会效益 | 20 | 18.00 | 17.50 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | 17.00 |
|  | 降低文化企业经营成本 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 推动企业向市级文创园区聚集 | 10 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
|  | 满意度 | 10 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
|  | 文化企业满意度 | 10 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.20 |
| 合计 |  | 100 | 89.00 | 89.50 | 87.50 | 87.00 | 85.50 | 87.70 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 87.70分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)√ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |

第三方审核机构的委托业务费由市文资中心“房租通”管理费项目列支。