北京市财政支出项目

绩效评价报告

项目单位       北京市国有文化资产管理中心

项目名称       2022年度“投贷奖”支持资金

参与评价

中介机构      中财京伟（北京）咨询有限公司

二〇二三年六月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象及范围	7

（二）绩效评价原则、方法及指标体系	8

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	10

四、绩效评价指标分析	11

（一）项目决策情况	11

（二）项目过程情况	15

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	21

五、存在的问题及原因分析	23

六、有关建议	25

七、其他需要说明的问题	26

八、附件	27

北京市国有文化资产管理中心

2022年度“投贷奖”支持资金项目绩效评价结论

北京市国有文化资产管理中心2022年度“投贷奖”支持资金项目综合得分86.50分，其中，项目决策5.00分，项目过程18.50分，项目产出38.00分，项目效益25.00分，项目绩效评定结论为“良”。

绩效评价结论一览表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 5.00 | 50.00% |
| 过程 | 20 | 18.50 | 92.50% |
| 产出 | 40 | 38.00 | 95.00% |
| 效益 | 30 | 25.00 | 83.33% |
| 综合得分 | 100 | 86.50 | 86.50% |
| 绩效级别评定结论 | 良 |  |  |

2022年度“投贷奖”支持资金项目

绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

文化产业在满足人民群众日益增长的精神文化需求、助力北京市“全国文化中心”建设、促进首都经济社会高质量发展等方面发挥重要作用。但文化产业的发展离不开文化企业的支持，当前文化企业与金融对接的渠道尚未完全打通，资本市场直接融资方面，文化企业过会率和成功率较低；银行贷款等间接融资方面，文化企业大部分是以无形资产为主的民营小微企业，缺乏抵押物，在现行银行审贷机制下，融资“难、贵、慢”等问题制约了文化企业发展。

根据《北京市“十三五”时期加强全国文化中心建设规划》（京政发〔2016〕20号）、《北京市“十三五”时期文化创意产业发展规划》（京宣发〔2016〕29号），为发挥财政资金使用，撬动金融资本服务文化创意产业和实体经济，推动文化金融融合发展，缓解文化企业融资“难、贵、慢”等问题，2017年，北京市文化改革和发展领导小组办公室（以下简称“市文改领导小组办公室”）印发《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合管理办法（试行）》（京文领办发〔2017〕3号），开始实施文创产业“投贷奖”联动体系，并设立“投贷奖”支持资金项目。2021年11月，为进一步整合完善文化产业支持政策，结合“十四五”文化产业规划和新发展阶段文化产业高质量发展新要求，市文改领导小组办公室印发《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》（京文领办发〔2021〕4号）（以下简称“新办法”），对原有“投贷奖”政策细节进行了修订。自“投贷奖”政策实施以来，2017年-2021年“投贷奖”支持资金累计支持19.89亿元。

表1：2017年-2021年“投贷奖”实际支持情况

| 年份 | 文化企业 |  | 金融机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支持数量（家） | 支持金额（万元） | 支持数量（家） | 支持金额（万元） |
| 2017年 | 597 | 27,216.30 | 58 | 9,787.12 |
| 2018年 | 642 | 32,041.00 | 52+2 | 10252.4+6000 |
| 2019年 | 654 | 41,615.40 | 41+2 | 6498.16+4507.82 |
| 2020年 | 859 | 36,821.59 | 30 | 4,679.98 |
| 2021年 | 537 | 15,977.05 | 27 | 3,528.09 |
| 合计 | 3289 | 153,671.34 | 212 | 45,253.57 |

- 2.项目主要内容

项目为延续性项目，2022年主要内容是采用文化企业融资费用补贴、文化企业股权融资奖励、金融机构奖励等方式对文化企业、金融机构进行财政资金支持。支持时间范围为2021年9月8日（含）至2022年8月31日（含）。根据新办法、《北京市文化产业“投贷奖”政策实施细则》（以下简称“实施细则”），项目支持方向分企业类及机构类。企业类支持资金面向北京市文化企业，包括贷款贴息、融资租赁贴租、发债融资奖励、股权融资奖励、北京四板市场文化创意板挂牌奖励（以下简称“四板挂牌奖励”）五类；机构类支持资金面向为本市文化企业提供投融资服务的金融机构，包括银行奖励、融资担保机构奖励、融资租赁机构奖励、股权投资机构奖励四类。

表2：“投贷奖”资金支持内容及标准

| 支持对象 | 支持方式 | 支持标准 |
| --- | --- | --- |
| 文化企业 | 1.贷款贴息 | 对从银行获得贷款的文化企业，给予不超过40%的贷款贴息支持。单家企业当期只能选择一家银行的一笔贷款业务进行申报，当期支持资金不超过300万元(含)。 |
|  | 2.融资租赁贴租 | 对于从融资租赁公司获得租赁融资的文化企业，给予融资费用(包含租息和手续费)不超过40%的贴租支持。单家企业当期支持资金不超过300万元(含)。 |
|  | 3.发债融资奖励 | 支持文化企业发行文化产业专项债、创新创业债、双创孵化债等直接融资，融资成功后，按照不超过票面利息的40%给予发债贴息支持。单家文化企业年度直接融资的利息补贴不超过50万元(含)。 |
|  | 4.股权融资奖励 | 对获得中国证券投资基金业协会登记的基金管理机构及备案的基金股权投资的文化企业，融资额度超过500万元(含)的，按照不超过融资金额的2%进行奖励。加大文化核心领域企业奖励倾斜力度。单家企业当期奖励资金不超过300万元(含)。 |
|  | 5.四板挂牌奖励 | 对当年获准在北京四板市场文化创意板挂牌的每家文化企业给予5万元资金奖励，全年奖励资金不超过150万元(含)。 |
| 金融机构 | 1.银行奖励 | 按照不超过银行当期为文化企业提供的首次贷款和两年期以上续贷部分按0.5%给予资金奖励，其中信用贷、无形资产抵押贷部分可按1%给予资金奖励。单个企业纳入计算规模的金额不超过3000万元(含)。单家银行当期奖励资金不超过300万元(含)。 |
|  | 2.融资担保机构奖励 | 按照不超过担保公司当期为文化企业提供新发生债务性融资业务规模的1%给予资金奖励。单个企业纳入计算规模的金额不超过3000万元(含)。单家担保公司当期奖励资金不超过300万元(含)。 |
|  | 3.融资租赁机构奖励 | 按照不超过融资租赁公司当期为文化企业提供的新发生融资业务规模的1%给予资金奖励，单个企业纳入计算规模的金额不超过3000万元(含)。单家融资租赁公司当期奖励资金不超过300万元(含)。 |
|  | 4.股权投资机构奖励 | 对中国证券投资基金业协会登记的基金管理机构管理的已备案基金，对文化企业的财务性股权投资，按不超过当期实际投资额的10%给予创业投资机构奖励。单笔奖励不超过100万元(含)，单家创业投资机构当期奖励资金不超过200万元(含)。 |

- 3.项目组织实施情况

项目由市文改领导小组办公室负责指导文化金融政策制定、指导资金评审工作和审定资金支持方案等重大事项。北京市财政局负责合理安排资金规模，做好相关资金预算管理和执行监管。北京市国有文化资产管理中心（以下简称“市文资中心”）负责项目预算申报、资格审核、资金支付等具体环节的实施，该项目具体由市文资中心投融资处负责实施。为保障项目顺利实施，2022年3月-4月，市文资中心通过竞争性磋商方式遴选2022年“投贷奖”资金项目第三方审核机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京玮博合利会计师事务所有限公司中标。大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责组织完成申报资料整理、审核、现场检查，拟定资金支持方案等程序，出具审核报告，协助市文资中心完成资金拨付、资料归档等相关工作；北京玮博合利会计师事务所有限公司负责对通过合规性审核、文化属性审核的文化企业和金融机构支持金额进行计算，并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行复核，确定资金支持方案。

图1：组织分工情况

图2：“投贷奖”支持资金项目实施流程

项目实施流程包括：发布申报公告，采集申报信息，中介机构对资料齐备性及形式要件合规性进行审核，文化属性认定，现场检查，第三方机构对资金计算结果进行复核出具审核报告，拟订支持方案，审议支持方案、公示、查重，审定支持方案，拨付资金等各环节（图2）。

- 4.项目资金投入和使用情况

2022年11月，根据实际申报、审核认定情况，市文资中心拟定《2022年“投贷奖”资金拟支持方案》，向北京市财政局申请当年追加预算资金13,975.21万元。2022年12月，北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标13,975.21万元，资金支付方式为国库集中支付——直接支付。截至2022年12月31日，项目实际支出13,975.21万元，资金执行率100%。

2022年“投贷奖”支持资金共支持企业及金融机构666家。支持文化企业642家，补贴金额11,814.11万元。其中，贷款贴息类企业590家，金额9,771.80万元；发债贴息类企业1家，金额50万元；融资租赁贴租类企业13家，金额268.85万元；股权融资奖励类企业34家，金额1,693.46万元；四板挂牌奖励类企业6家，金额30万元。支持金融机构24家，金额2,161.10万元。其中，银行奖励类7家，金额480.54万元；融资租赁机构奖励类2家，金额56.40万元；担保机构奖励类10家，金额1,254.16万元；股权投资机构奖励类5家，金额370万元。

表3：2022年“投贷奖”资金支持分类情况

| 文化企业 |  |  | 金融机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持方式 | 数量（家） | 金额（万元） | 支持方式 | 数量（家） | 金额（万元） |
| 贷款贴息 | 590 | 9,771.80 | 银行奖励 | 7 | 480.54 |
| 发债贴息 | 1 | 50.00 | 融资租赁机构奖励 | 2 | 56.40 |
| 融资租赁贴租 | 13 | 268.85 | 担保机构奖励 | 10 | 1,254.16 |
| 股权融资奖励 | 34 | 1,693.46 | 股权投资机构奖励 | 5 | 370.00 |
| 四板挂牌奖励 | 6 | 30.00 | —— | —— | —— |
| 合计 | 642 | 11,814.11 | 合计 | 24 | 2,161.10 |

- （二）项目绩效目标

通过文化属性审核、合规性审核、现场踏勘等审核程序，对符合条件的文化企业和金融机构进行资金支持，降低文化企业融资成本，促进金融机构对文化企业的资金支持力度，缓解文化企业因“轻资产”导致的“融资难、融资贵”问题。2022年项目设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥500家”。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效〔2020〕2146号文”）、《2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件要求，根据文件精神，聚焦市文资中心2022年度“投贷奖”支持资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，通过对项目进行全面系统梳理和分析，总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资金配置效率和使用效益。

- （二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据“京财绩效2146号文”相关精神，结合项目特点，在与专家组协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.评价准备阶段

评价机构组建了评价工作组，辅导项目单位撰写绩效报告、准备项目资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选、培训等相关工作，组建绩效评价专家组（详见附件3），包括2名业务专家、1名绩效管理专家、1名财政专家、1名财务专家。

- 2.评价实施阶段

评价工作组于2023年6月13日召开了项目专家准备会，评价工作组向专家组介绍评价工作开展情况，与专家组进行充分沟通，会后形成专家初步评价意见、需进一步核实的问题及补充资料清单反馈给项目单位，项目单位在规定时间内进行了书面回复。2023年6月20日，评价工作组召开了由市文资中心财务预算处（统计处）、绩效评价专家组、项目单位（投融资处）共同参加的绩效评价会议，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对该项目进行了综合评价。

- 3.评价总结阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

- 三、综合评价情况及评价结论

为进一步服务“全国文化中心”建设，发挥财政资金使用效应，推动文化金融融合发展，缓解文化企业融资难、融资贵、融资慢等问题，2022年市文资中心开展了“投贷奖”支持资金项目。经过申报、审核、公示等程序，项目支持文化企业及金融机构共666家，项目实际支出13,975.21万元，平均降低贷款企业融资成本25.35%，降低融资租赁企业成本38.30%。项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》等要求，符合市文资中心的职责定位，立项依据充分，资金分配结果合理；项目预算资金执行率100%，资金使用合规，项目财务及业务管理制度执行较为有效；资助文化企业及金融机构任务超额完成，各实施环节不存在滞后的情况，项目成本控制情况较好。但也存在绩效目标及预算编制合理性不足、政策解读及质量控制待提升、政策受益范围有限等问题。2022年度“投贷奖”支持资金项目综合评价得分86.50分，评价等级为“良”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 5.00 | 50.00% |
| 过程 | 20 | 18.50 | 92.50% |
| 产出 | 40 | 38.00 | 95.00% |
| 效益 | 30 | 25.00 | 83.33% |
| 合 计 | 100 | 86.50 | 86.50% |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》等要求，符合市文资中心的职责定位，立项依据充分，资金分配结果合理。但项目绩效目标编制质量待提升，绩效指标明确性不足且与项目预算不匹配，预算编制不够合理。项目决策指标分值10分，得分为5.00分，得分率50.00%。下设3个二级指标，6个三级指标。评分见表5。

表5：决策指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 0.50 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 0.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 |

- 1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目通过支持符合条件的文化企业和金融机构，旨在降低文化企业融资成本，促进金融机构对文化企业的资金支持力度，缓解文化企业因“轻资产”导致的“融资难、融资贵”问题，项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》关于“健全文化金融支撑体系”的要求，符合北京市“全国文化中心”建设的相关要求。项目与市文资中心“根据北京市有关规定，管理文化发展相关专项资金”职责相关，符合投融资处“负责引导所监管文化企事业单位面向资本市场融资，促进文化及相关产业和资本市场对接。指导设立和管理文化发展、创业投资引导、担保等基金。根据北京市有关规定，管理文化发展相关专项资金”的职责。项目对文化企业和金融机构实行双向激励，有助于促进文化产业领域发展，属于公共财政资金的支持范围。项目与市文资中心内部项目不存在重复，且对当年获得其他同类市级财政资金支持的企业不予支持，避免了支持对象重复享受相关政策。项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

“投贷奖”政策由市文改领导小组办公室研究设立，并由市文资中心负责政策执行。项目设立前编制了可行性研究报告，经过了市文资中心领导班子会议集体决策。立项程序较为规范。

- 2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标申报表中未明确绩效目标，《2022年北京市文化产业“投贷奖”审核实施方案》明确的工作目标为“通过文化属性审核、合规性审核、现场踏勘等审核程序，对符合条件的文化企业和金融机构进行资金支持，降低文化企业融资成本，促进金融机构对文化企业的资金支持力度，缓解文化企业‘融资难、融资贵’问题”。目标未明确预计审核或支持的企业数量，不够细化量化，不易衡量。绩效目标不完整，目标编制质量待提升。

（2）绩效指标明确性

项目仅设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥500家”。未将工作任务目标分解细化成产出质量、产出时效、成本、效益及满意度等绩效指标，且设置的支持企业数量与项目预算不匹配。绩效指标明确性不足。

- 3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目申报本文显示，该项目2022年度预算5亿元，但未编制预算资金测算明细，预算额度测算依据不足。“投贷奖”为“事后奖补”类项目，为提高预算执行效率，申报的5亿元预算资金因具有不确定性故当年未提前下达，2022年11月，项目根据最终审议通过的支持名单确定预算金额为13,975.21万元，并依程序向市财政局申请追加当年预算。预算编制合理性不足，年初申报的预算额度缺乏合理依据。

（2）资金分配合理性

项目根据新办法、实施细则中对文化企业、金融机构的支持比例要求确定各支持对象的支持比例及金额，资金分配依据充分。从实际获得支持的文化企业和金融机构看，2022年度“投贷奖”支持资金共支持企业及金融机构666家。其中，支持文化企业642家，补贴金额11,814.11万元，补贴金额占补贴总额84.54%，且支持对象以成长期文化企业为主（图4）。支持金融机构24家，金额2,161.10万元，补贴金额占补贴总额15.46%。资金分配结果符合政策定位，分配结果合理。

图3：2022年度“投贷奖”资金实际支持情况

图4：2022年度“投贷奖”资金支持不同规模文化企业情况

- （二）项目过程情况

项目预算资金执行率较高，资金使用合规；项目财务及业务管理制度执行较为有效，但缺少专项资金管理制度，制度健全性有待进一步提升。项目过程指标分值20分，得分为18.50分，得分率92.50%。下设2个二级指标，5个三级指标。评分见表6。

表6：过程指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （20分） | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 4.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4.50 |

- 1.资金管理

（1）资金到位率

2022年12月，北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标13,975.21万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，项目实际支出13,975.21万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目资金进行了单独核算，资金请示、审批及拨付程序较为完整、规范，资金使用符合预算资金的规定用途，评价未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合法合规。

- 2.组织实施

（1）管理制度健全性

市文资中心制定了《北京市国有文化资产管理中心财务管理规定》《北京市国有文化资产管理中心部门预算执行管理办法》《北京市国有文化资产管理中心政府采购实施管理办法》等财务管理制度。为保障项目顺利实施，市文资中心研究制定了实施细则，明确了资金支持内容、支持标准、申报条件、组织管理、申请审核与监督管理等内容。但项目未建立专项资金支付管理办法，预算资金支付、审议程序等内容未明确。

（2）制度执行有效性

根据新办法、实施细则等文件要求，项目正式启动前，项目单位通过投融资沙龙、上市培训班等交流活动，借助各区文促单位、文创板等平台，对“投贷奖”政策进行线下宣传。2022年8月正式启动申报工作，项目单位通过“文促小新”官方微信号发布“投贷奖”申报信息，并设立常态化设立政策咨询电话解答企业申报诉求。2022文化企业和金融机构申报数量共1127家，受宏观环境、信贷规模等影响，较2021年度相比，申报企业数量呈下降趋势。经过第三方审核、现场踏勘初拟资金支持名单，后经市文资中心领导班子会议、市委宣传部审议通过，于2022年11月进行为期5个工作日的公示，根据公示结果报送市文改领导小组办公室审议，审议通过后开展资金申请及资金支付等工作。投融资处及聘请的两家第三方审核机构保障了实施的人员条件，过程管控措施落实到位，制度执行较为有效。

- （三）项目产出情况

“投贷奖”资助文化企业及金融机构任务超额完成，各实施环节不存在滞后的情况，项目成本控制情况较好，未超预算、超标准支出。但支持对象审核质量仍待进一步提升。项目产出指标分值40分，得分为38.00分，得分率95.00%。下设4个二级指标，4个三级指标。评分见表7。

表7：产出指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 资助文化企业及金融机构任务完成率 | 10 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 实际支持企业符合政策程度 | 10 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 政策实施成本节约情况 | 10 | 10.00 |

- 1.产出数量

2022年“投贷奖”支持资金共支持文化企业及金融机构666家，与计划值（500家）相比，任务完成率133.20%。

- 2.产出质量

2022年度申报“投贷奖”支持资金的文化企业和金融机构共计1127家，项目具有“审核工作量大、难度高”的特点，因此项目聘请了两家第三方审核机构，采用“背对背”审核方式，一定程度上提高审核工作质量。但项目拟支持名单在公示期内，仍存在个别企业不符合支持条件、支持资金计算不准确等情况，如熊小米（北京）文化传播有限公司等3家企业因合规问题不符合支持条件，需从拟支持名单中删除，减少资金105.45万元；阿依瓦（北京）技术有限公司符合支持条件需要增补，增加资金90万元；北京东亿天弘影视文化有限公司等企业资金测算需要调整，共减少资金13.66万元。资金审核工作质量仍有提升空间。

- 3.产出时效

根据“投贷奖”支持资金申报及审核等工作流程，2022年项目发布公告、征集企业申报、对申报企业进行审核、现场检查、审定决策、资金拨付等环节基本按计划时间完成，评价未发现实施滞后的情况。项目主要实施环节计划及完成情况详见表8。

表8：各环节计划与实际完成情况

| 实施环节 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.发布公告 | 2022年8月下旬至9月上旬 | 2022年8月19日 | 市文资中心官网发布《关于启动2022年北京市文化企业“投贷奖”项目申报工作的通知》 | 序时 |
| 2.企业申报 |  | 2022年9月1日-9月13日 | 申报期间，共有1127家企业及金融机构完成通过北京市支持文化金融融合发展资金管理系统申报，其中，企业1093家，金融机构34家。 | 序时 |
| 3.第三方审核机构审核、现场核查 | 2022年9月中旬至11月上旬 | 2022年9月下旬—10月下旬 | 市文资中心委托第三方审核机构进行了合规性审核和文化属性审核，对存疑的文化企业及金融机构进行了现场踏勘。同时，与市财政局等部门进行查重，剔除同年获得其他市级同类财政资金支持的企业。 | 序时 |
| 4.审定决策 | 2022年11月中旬至12月上旬 | 2022年11月上旬-11月下旬 | 2022年11月3日，市文资中心2022年第33次领导班子会议审议通过了《投融资处关于2022年“投贷奖”资金拟支持方案的请示》。 2022年11月17日，市委宣传部2022年第41次部务会审议通过了《关于审议市文资中心2022年“投贷奖”资金拟支持方案的请示》，会议原则同意2022年“投贷奖”资金拟支持方案，要求在市文资中心官网进行公示，根据公示结果，再提请市文化改革和发展领导小组办公室会议审议。 2022年11月17日至23日，拟支持名单在市文资中心官网进行了为期5个工作日的公示。根据公示情况，对熊小米（北京）文化传播有限公司、阿依瓦（北京）技术有限公司、北京东亿天弘影视文化有限公司等企业资金支持结果进行调整。 2022年11月23日，第三方审核机构根据公示情况，重新拟定了《2022年“投贷奖”资金拟支持方案》。 2022年11月25日，市文改领导小组办公室第4次会议原则同意《关于2022年“投贷奖”资金拟支持方案的请示》。 | 序时 |
| 5.资金拨付 | 2022年12月中旬 | 2022年12月 | 市文资中心根据市文改领导小组办公室审议通过的“投贷奖”资金支持方案拨付资金。 | 序时 |
| 6.满意度调查及绩效评价 | 2023年上半年 | 2022年9月 | 市文资中心在“投贷奖”项目申报的同时，向申报企业发放了调查问卷（含评价）。 | 序时 |

- 4.产出成本

从政策实施成本看，为弥补项目单位人手不足，项目单位采取采用竞争性磋商的方式遴选两家第三方审核机构，中标金额较招标预算节省4.3万元。从政策实施标准看，实际支持的文化企业和金融机构补贴金额均未超过管理办法规定的补贴限额，项目支持资金总额未突破预算规模。项目成本节约情况较好。

- （四）项目效益情况

项目实施在降低文化企业融资成本、缓解文化企业融资“难、贵”问题具有一定作用，但“投贷奖”政策对撬动金融机构对文化企业融资作用、项目单位对金融机构以及未获支持的文化企业的满意度分析仍有待进一步提高。项目效益指标分值30分，得分为25.00分，得分率83.33%。下设2个二级指标，3个三级指标。评分见表9。

表9：效益指标设定及评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 （30分） | 经济及社会效益 | 降低文化企业融资成本 | 10 | 9.00 |
|  |  | 缓解文化企业融资困难 | 10 | 8.00 |
|  | 满意度 | 受资助文化企业和金融机构满意度 | 10 | 8.00 |

- 1.经济及社会效益

（1）降低文化企业融资成本

“投贷奖”政策旨在降低文化企业融资成本，推动金融机构对文化企业提供资金支持，为文化企业提供资金“活水”，注入发展“活力”。2022年“投贷奖”资金拨付后，文化企业债务性融资利率平均降低了1.12个百分点，平均降低贷款企业融资成本25.35%，降低融资租赁企业成本38.30%，项目实施有助于降低文化企业融资成本。同时，在355家对“投贷奖”政策提出意见建议的文化企业中，近半数企业希望政府持续加大“投贷奖”政策的支持力度、取消资金申报次数限制、增加支持额度和支持比例等。

（2）缓解文化企业融资困难

“投贷奖”政策针对文化企业“轻资产”特性，不断完善政策体系引导，加大对股权融资的支持力度，推动信用贷、无形资产抵押贷等金融产品创新。政策实施6年来，共计232家（次）银行、融资租赁机构、融资担保机构、股权投资机构等金融机构获得过资金支持，但金融机构支持数量及金额均呈下降趋势（图5）。此外，根据2022年“投贷奖”资金支持的34家金融机构提供的调查问卷显示，68.75%的金融机构表示“投贷奖”政策提升了对文化企业的关注程度，并愿意长期为文化企业提供资金支持。“投贷奖”政策对撬动金融机构对文化企业融资作用仍有待进一步提高。

备注：2018年、2019年支持的两家金融平台暂不纳入统计。

图5：2017年-2022年实际支持的金融机构数量及金额

- 2.满意度

项目单位在申报期内向申报“投贷奖”的1100余家企业发放了调查问卷，以了解企业的经营情况、融资需求、上市计划及企业对相关政策的意见及建议。调查结果显示，87.33%的文化企业对“投贷奖”工作总体非常满意，81.90%的企业对政策的实施效果非常满意。但项目对金融机构以及已申报但未获得支持的文化企业关于“投贷奖”政策的意见建议分析不足，满意度调查数据分析意识有待加强。

- 五、存在的问题及原因分析

- （一）绩效目标及预算编制合理性不足

由于项目未根据新政策及时调整绩效目标及预算申报文本，项目申报材料合理性不足。一是未设置绩效目标及相关指标，指标值与预算规模不匹配。项目绩效目标表填报不完整，仅设置了一条产出数量指标，未明确具体的绩效目标以及产出质量、产出时效、效益指标、服务对象满意度指标等绩效指标，项目目标导向作用不足。同时，设置的数量指标“企业数量，≥500家”，其绩效指标值与预算（5亿元）不匹配，指标值偏低。二是预算编制质量待提升，项目未编制预算资金测算明细，未明确预算额度测算依据。

- （二）管理制度待健全，政策解读及质量控制待提升

一是管理制度待进一步健全。“投贷奖”目前主要依据新办法和实施细则实施，自2017年政策实施以来，暂未制定专项资金管理办法，未明确预算资金申请、审议、支付等程序规定。二是新政策解读仍需进一步强化。2022年文化企业和金融机构申报数量共1127家，经审核剔除不符合支持条件的企业后，实际支持666家，审核通过率仅为59.09%，对新办法规定的补贴对象及条件的宣传解读待进一步加强。三是项目单位对第三方审核机构的质量监管需加强。2022年度“投贷奖”拟支持名单公示期间，3家企业因合规问题应予以剔除、个别企业因支持资金计算错误发生调整，第三方审核机构的工作质量仍有提升空间。

- （三）政策受益范围待进一步扩大

2022年度“投贷奖”对文化企业平均补贴金额为18万元，但补贴金额在1万元以下的有68家，占支持的文化企业总数10.59%；补贴金额在1万元（含）-5万元（含）有229家，占支持的文化企业总数35.67%，政策支持力度对文化企业吸引力，以及撬动金融机构对文化企业融资作用尚显不足。同时，受新冠肺炎疫情及市场环境客观因素制约，文化企业业务量下降，贷款需求降低，金融机构投资意愿降低。与2021相比，2022年申报“投贷奖”资金的文化企业和金融机构数量分别下降11.57%、26.09%，项目受益范围有限。

- 六、有关建议

- （一）提高绩效目标和预算测算合理性

一是提高绩效目标及指标合理性。加强业务人员对编制方法的学习与培训，结合项目内容及定位，设置合理的年度绩效目标，并将绩效目标分解细化成可量化、易衡量的绩效指标，从计划支持的文化企业、金融机构数量，支持资金的比例或限额标准，申报审核等工作的完成时间，降低文化企业平均融资成本，文化企业及金融机构对政策实施满意度等角度设置产出、成本、效益及满意度指标。二是建议项目单位根据往年申报及支持情况，结合当前经济形势确定预算规模，并明确预算测算依据及标准，待资金拟支持方案确定后视情况进行预算调整，缩减项目预决算差异率，提高财政资金使用效率。

- （二）完善管理制度及管控措施，进一步加大政策宣传

一是研究制定专项资金管理办法，明确预算资金申请、审议、支付等规定，为项目执行提供制度依据。二是加强对第三方审核机构的质量监管，建议项目单位在委托业务合同中明确审核容错率、验收标准等质控措施，提高审核、资金计算等工作质量。三是强化新政策解读宣传，继续通过“线上+线下”方式广泛开展宣传，与市委宣传部、市场监督管理局等部门通力合作，探索在文化企业聚集的场所，如文创园区、政务服务中心等进行线下推广，还可通过线上直播等方式召开政策解读会，对政策支持条件进行充分说明，提高申报对象的审核通过率。

- （三）调整优化政策内容，提升政策实施效益

新办法实施期限为三年，目前已运行两年。针对申报“投贷奖”资金的文化企业和金融机构数量下降，政策支持力度不高等问题，建议项目单位继续开展调查研究，结合经济形势，深入分析政策支持标准、支持时间范围、支持对象及条件、申报流程等方面的问题，继续调整优化政策内容，简化申报程序，提高政策的公平普惠性、政策吸引力，提升政策实施效益。

- 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作为事后评价，主要以项目实施单位提供的资料为基础，项目实施单位需对资料的真实性、合法性负责。

- 八、附件

1.项目绩效评价指标体系及打分情况表

2.专家意见汇总书

3.专家及评价工作组情况表

附件1

2022年度“投贷奖”支持资金项目绩效评价指标及打分情况表

| 一级 指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 得分 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与市文资中心部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④，标准分各0.4分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2.00 | 项目符合《北京市“十四五”时期文化产业发展规划》相关要求，与市文资中心部门职责相关。项目对文化企业和金融机构实行双向激励，有助于促进文化产业领域发展，属于公共财政资金的支持范围。项目与市文资中心内部项目不存在重复，且对当年获得其他同类市级财政资金支持的企业不予支持，避免了支持对象重复享受相关政策。项目立项依据充分。该指标得2分，不扣分。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 | “投贷奖”政策由市文改领导小组办公室研究设立，并由市文资中心负责政策执行。项目设立前编制了可行性研究报告，经过了市文资中心领导班子会议集体决策。立项程序较为规范。该指标得1分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未设定绩效目标且无其他可考核的工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或其他可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按评价要点②-④确定该指标得分。 评价要点②-④，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.50 | 项目绩效目标申报表中未明确绩效目标，实施方案中目标为“通过文化属性审核、合规性审核、现场踏勘等审核程序，对符合条件的文化企业和金融机构进行资金支持，降低文化企业融资成本，促进金融机构对文化企业的资金支持力度，缓解文化企业‘融资难、融资贵’问题”。目标未明确预计审核或支持的企业数量，不够细化量化，不易衡量。绩效目标不完整，目标编制质量待提升。该指标得0.5分，扣1.5分。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分，同时按评分要点②③确定该指标得分。 评价要点②③，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.50 | 项目仅设置了1条产出数量绩效指标“企业数量，≥500家”。未将工作任务目标分解细化成产出质量、产出时效、成本、效益及满意度等绩效指标，且设置的支持企业数量与项目预算不匹配。绩效指标明确性不足。该指标得0.5分，扣1.5分。 |
| 续上页 | 续上页 | 资金投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制。 | 评价要点①②，标准分各0.7分；评价要点③，标准分0.6分；基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 0.00 | 项目申报本文显示，该项目2022年度预算5亿元，但未编制预算资金测算明细，预算额度测算依据不足。该指标不得分，扣2分。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②支持的文化企业和金融机构分配结果是否合理。 | 评价要点①②，标准分各0.5分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 1.00 | 项目根据新办法、实施细则中对文化企业、金融机构的支持比例要求确定各支持对象的支持比例及金额，资金分配依据充分。从实际获得支持的文化企业和金融机构看，2022年度“投贷奖”支持资金共支持企业及金融机构666家。其中，支持文化企业642家，补贴金额11,814.11万元，补贴金额占补贴总额84.54%，且支持对象以成长期文化企业为主，资金分配结果符合政策定位，分配结果合理。该指标得1分，不扣分。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 2.00 | 北京市财政局印发《关于追加市文资中心“投贷奖”“房租通”等项目经费预算的函》，下达预算指标13,975.21万元，资金到位率100%。该指标得2分，不扣分。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 4.00 | 截至2022年12月31日，项目实际支出13,975.21万元，预算执行率为100%。该指标得4分，不扣分。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》《北京市文化产业“投贷奖”政策实施细则》等制度文件的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目资金是否独立核算； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.00 | 项目资金进行了单独核算，资金请示、审批及拨付程序较为完整、规范，资金使用符合预算资金的规定用途，评价未发现项目存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合法合规。该指标得4分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分，项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度均未制定的，该指标不得分。评价要点②标准分3分，其中财务和业务管理制度各占1.5分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 4.00 | 市文资中心制定了《北京市国有文化资产管理中心财务管理规定》《北京市国有文化资产管理中心部门预算执行管理办法》《北京市国有文化资产管理中心政府采购实施管理办法》等财务管理制度。为保障项目顺利实施，市文资中心研究制定了实施细则，明确了资金支持内容、支持标准、申报条件、组织管理、申请审核与监督管理等内容。但项目未建立专项资金支付管理办法，预算资金支付、审议程序等内容未明确。该指标得4分，扣1分。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①项目申报、审核、现场踏勘、公示、资金支付等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目审核、公示、审核报告等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①标准分2分，②-④，标准分各1分： 基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 4.50 | 项目正式启动前，项目单位通过投融资沙龙、上市培训班等交流活动，借助各区文促单位、文创板等平台，对“投贷奖”政策进行线下宣传，但较2021年度相比，申报企业数量呈下降趋势，宣传效果待进一步提升。投融资处及聘请的两家第三方审核机构保障了实施的人员条件，过程管控措施落实到位，制度执行较有效。该指标得4.5分，扣0.5分。 |
| 产出 | 40 | 产出数量 | 10 | 资助文化企业及金融机构任务完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点： 资助文化企业及金融机构实际完成率（计划值500家）。 | 得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 10.00 | 2022年“投贷奖”支持资金共支持文化企业及金融机构666家，与计划值（500家）相比，任务完成率133.20%。该指标得10分，不扣分。 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 实际支持企业符合政策程度 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点： 实际支持的文化企业和金融机构是否符合《北京市支持文化金融融合发展资金管理办法》《北京市文化产业“投贷奖”政策实施细则》《关于启动2022年北京市文化企业“投贷奖”项目申报工作的通知》等文件的相关要求。 | 基本达标的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 部分达标的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 达标程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 8.00 | 2022年度申报“投贷奖”支持资金的文化企业和金融机构共计1127家，项目具有“审核工作量大、难度高”的特点，项目聘请两家第三方审核机构，采用“背对背”审核方式，一定程度上提高审核工作质量。但项目拟支持名单在公示期内，仍存在个别企业不符合支持条件、支持资金计算不准确等情况。该指标得8分，扣2分。 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点： 项目方案制定、组织申报、审核、资金支付等环节实际完成时间与计划完成时间相比，是否存在滞后。 | 主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 部分主体或关键性工作按计划开展的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 大量主体或关键性工作未按计划开展的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 10.00 | 根据“投贷奖”支持资金申报及审核等工作流程，2022年项目发布公告、征集企业申报、对申报企业进行审核、现场检查、审定决策、资金拨付等环节基本按计划时间完成，评价未发现实施滞后的情况。该指标得10分，不扣分。 |
| 续上页 | 续上页 | 产出成本 | 10 | 政策实施成本节约情况 | 10 | 项目实际完成成本与计划完成成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。 | 评价要点：①项目前期及实施过程所采取的成本控制措施是否健全、合理；②补贴比例及金额是否超标。 | 评价要点①②，标准分各5分：基本符合评价要点的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分；部分符合评价要点的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分；与评价要点相符程度较低的，对应分值区间为（60%-0）*标准分。 | 10.00 | 从政策实施成本看，为弥补项目单位人手不足，项目单位采取采用竞争性磋商的方式遴选两家第三方审核机构，中标金额较招标预算节省4.3万元。从政策实施标准看，实际支持的文化企业和金融机构补贴金额均未超过管理办法规定的补贴限额，项目支持资金总额未突破预算规模。项目成本节约情况较好。该指标得10分，不扣分。 |
| 效益 | 30 | 经济及社会效益 | 20 | 降低文化企业融资成本 | 10 | 项目实施对降低文化企业融资成本的直接或间接效益。 | 评价要点： 项目实施对降低文化企业融资成本的直接或间接效益。 | 效益较好的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 效益一般的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 效益较差的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 9.00 | 2022年“投贷奖”资金拨付后，文化企业债务性融资利率平均降低了1.12个百分点，平均降低贷款企业融资成本25.35%，降低融资租赁企业成本38.30%，项目实施有助于降低文化企业融资成本。同时，在355家对“投贷奖”政策提出意见建议的文化企业中，近半数企业希望政府持续加大“投贷奖”政策的支持力度、取消资金申报次数限制、增加支持额度和支持比例等。该指标得9分，扣1分。 |
| 续上页 | 续上页 | 续上页 | 续上页 | 缓解文化企业融资困难 | 10 | 项目实施对缓解文化企业融资困难的直接或间接效益。 | 评价要点： 项目实施对缓解文化企业融资困难，推动金融机构对文化企业提供资金支持的作用。 | 效益较好的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*10分； 效益一般的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*10分； 效益较差的，对应分值区间为（60%-0）*10分。 | 8.00 | 232家银行、融资租赁机构、融资担保机构等金融机构获得过资金支持，但金融机构支持数量及金额均呈下降趋势，政策对撬动金融机构对文化企业融资作用仍有待提高。该指标得8分，扣2分。 |
|  |  | 满意度 | 10 | 受资助文化企业和金融机构满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 评价要点： ①项目单位满意度调查工作是否科学合理； ②文化企业和金融机构对项目实施的程序、组织管理、支持标准政策等满意度。 | 评价要点①，标准分4分： 应开展满意度调查但未开展的，不得分； 已开展满意度调查的： 样本量基本合理且调查内容设计科学的，对应分值区间为（100%(含)-80%(含)）*标准分； 样本量偏低或调查内容设计简单的，对应分值区间为（80%-60%(含)）*标准分； 样本量低且调查内容设计过于简单的，对应分值区间为（60%-0）*标准分； 评价要点②，标准分6分： 满意度大于等于90%的，得分率100%； 满意度小于90%且大于等于80%的，得分率80%； 满意度小于80%且大于等于60%的，得分率50%； 满意度小于60%的，不得分。 | 8.00 | ①项目单位在申报期内向申报“投贷奖”的1100余家企业发放了调查问卷，以了解企业的经营情况、融资需求、上市计划及企业对相关政策的意见及建议。但项目对金融机构以及已申报但未获得支持的文化企业关于“投贷奖”政策的意见建议分析不足，满意度调查数据分析意识有待加强。该要点得3.2分，扣0.8分。 ②调查结果显示，87.33%的文化企业对“投贷奖”工作总体非常满意，81.90%的企业对政策的实施效果非常满意。该要点得4.8分，扣1.2分。综上，该指标得8分，扣2分。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | —— |  |  | 86.50 |  |

附件2

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：  2022年度“投贷奖”支持资金

项目单位：  北京市国有文化资产管理中心

主管部门：  北京市国有文化资产管理中心

评价时间：  2023  年    6  月   20  日

一、专家评分汇总表

| 一级 指标 | 评价指标及分值 |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 立项程序规范性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标 | 4 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  | 资金投入 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 过程 | 资金管理 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 10 | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 8.50 |
|  | 管理制度健全性 | 5 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
|  | 制度执行有效性 | 5 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 资助文化企业及金融机构任务完成率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 8.00 |
|  | 实际支持企业符合政策程度 | 10 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 政策实施关键环节完成及时性 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 产出成本 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|  | 政策实施成本节约情况 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 效益 | 经济及社会效益 | 20 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
|  | 降低文化企业融资成本 | 10 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 |
|  | 缓解文化企业融资困难 | 10 | 9.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|  | 满意度 | 10 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
|  | 受资助文化企业和金融机构满意度 | 10 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
| 合计 |  | 100 | 86.50 | 87.50 | 85.00 | 85.50 | 88.00 | 86.50 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 86.50分 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分)√ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |

“投贷奖”联动体系是在北京市文化改革和发展领导小组办公室指导下，由北京市国有文化资产管理中心协同北京市财政局搭建的公共性、综合性文化金融服务体系。“投”，是指股权投资机构为文创企业提供股权融资服务；“贷”，是指金融机构为文创企业提供低利率、高效率的贷款；“奖”，是指对“投贷奖”体系内成功获得股权融资、债权融资的文创企业进行股权融资、发债融资、贴息、贴租等奖励支持。

新办法主要调整以下内容：一是明确引导方向。加大对文化核心领域企业的资金支持力度，同时在资金支持原则中增加履行社会责任等相关内容；引导金融机构对中小微文化企业进行融资支持，对为北京市主营业务收入1亿元及以下的文化企业提供债权类和股权类融资服务的金融机构进行奖励。二是放大财政资金使用效能，新增对北京四板市场文化创意板挂牌文化企业的奖励；降低金融机构资金支持上限。三是严格操作规范，优化申报资金审核方式，明确工作平台收归北京市国有文化资产管理中心管理。

2018年-2019年，根据《北京市实施文化创意产业“投贷奖”联动推动文化金融融合管理办法（试行）》（京文领办发〔2017〕3号），对2家金融平台进行了资金支持（2018年6000万元，2019年4507.82万元）。

第三方审核机构的委托业务费由市文资中心“投贷奖”管理费项目列支。