北京市大兴区人民法院

司法救助金项目绩效评价报告

项目单位      北京市大兴区人民法院

项目名称          司法救助金项目

参与评价

中介机构   北京正衡东亚会计师事务所有限公司

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系	3

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	10

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题及原因分析	13

六、有关建议	14

七、其他需要说明的问题	14

北京市大兴区人民法院

司法救助金项目绩效评价报告

正衡东亚专审【2023】049号

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，同时为提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京正衡东亚会计师事务所有限公司接受北京市大兴区人民法院（以下简称“区法院”）的委托，成立了项目绩效考评工作组，对区法院实施的“司法救助金”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为适应中国特色社会主义司法制度的内在要求，改善民生、健全社会保障体系，在审判、执行、办理信访过程中，对权利受到侵害但无力获得有效赔偿的当事人，国家给予适当经济救助，帮助他们摆脱生活困境。为维护司法公正，确保法律面前人人平等的法律原则得以真正实现，区法院以法律化、制度化的形式，对部分经济困难、诉讼前陷入困境或者特殊案件的当事人提供司法救助。

2.项目主要内容及实施情况

该项目主要内容为区法院在审判、执行、办理信访工作中，对权利受到侵害，无法获得有效赔偿的当事人，采取辅助性救济措施。为规范区法院司法救助工作，区法院根据《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》、《人民法院国家司法救助案件办理程序规定（试行）》、《北京市高级人民法院关于规范国家司法救助工作的实施细则》，结合司法救助工作实际，制定、修订了《北京市大兴区人民法院国家司法救助制度实施细则(修订版)》，并按照文件规定选取、认定救助人员，按照救助标准发放救助金。

3.资金投入和使用情况

## 该项目2022年预算批复资金120.00万元，市财政核减收回项目资金24.00万元，项目实际支出96.00万元，全部用于8个司法救助案件的救助金发放。

## （二）项目绩效目标

1.年度指标

为适应中国特色社会主义司法制度的内在要求，改善民生、健全社会保障体系，人民法院在审判、执行、办理信访过程中，对权利受到侵害但无力获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当经济救助，帮助他们摆脱生活困境。

2.产出指标

（1） 数量指标：2022年度司法救助案件数不低于6件；

（2）质量指标：确保被救助人解决实际生活困难，息诉罢访；

（3）时效指标：司法救助案件审理期限不超过10个工作日；

（4）成本指标：2022年度司法救助总金额不超过120.00万元；

3.满意度指标

救助后区法院做结案处理，当事人确保息诉罢访。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核区法院使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验专项资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组通过对该项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象和范围

本次评价对象为区法院2022年司法救助金项目，重点评价司法救助金项目的立项依据、制度建立、过程管理、资金使用、产出数量、质量和效益。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

本次评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法以及其他方法等一种或多种方法相结合的方法进行评价。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

3.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等用于对绩效指标完成情况进行比较。总分一般设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.评价指标体系

根据北京市财政局关于印发《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知，评价工作组结合该项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。评价指标体系详见附表。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程主要分为评价准备、实施、总结三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。2023年5月12日，成立项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组成员3人，设组长1名，组员2名，明确了评价工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。评价工作组根据取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项。

2.评价实施阶段

收集整理资料。评价工作组于2022年5月19日前收取了项目的首批资料，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。将补充资料意见反馈给区法院。

3.评价总结阶段

（1）撰写评价报告。评价工作组汇总项目情况，完成项目绩效评价报告初稿。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价报告初稿完成后，评价工作组就报告中所反映的问题与区法院进行沟通。

（3）完成正式绩效评价报告。评价工作组在区法院反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，完成正式绩效评价报告。

（4）报送绩效评价报告。评价工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告报送给区法院。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目得分90.25分，其中：项目决策得分12.75分、项目过程得分19.00分、项目产出得分37.00分、项目效益得分21.50分,评价绩效级别评定为“优”。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目立项 | 项目的申报、审批程序是否符合相关管理办法的规定 | 2.50 | 2.25 |
|  |  | 项目决策程序是否完整，是否执行了审批程序且留痕，是否进行内部上会动议 | 2.50 | 2.50 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标是否清晰明确，有明确的工作目标结果导向 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 绩效指标是否细化、量化、全面、具体可衡量 | 2.50 | 1.50 |
|  | 资金投入 | 预算编制的依据是否充分，测算依据及测算标准是否科学、合理，是否做预算评审 | 2.50 | 1.50 |
|  |  | 预算执行是否与预算编制一致 | 2.50 | 2.50 |
| 项目过程 | 资金管理 | 项目资金是否足额到位 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 项目资金是否及时到位 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 资金支出是否按预算执行 | 1.00 | 1.00 |
|  | 组织实施 | 财务管理制度是否健全、有效 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 会计核算是否规范、准确，会计资料是否真实、完整 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 项目管理制度是否健全 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 是否在预算执行前就制定完整、可行的实施方案或实施计划 | 2.50 | 2.50 |
|  |  | 项目是否严格执行实施方案和计划，是否按实施方案建立了完整的监督检查程序并执行 | 2.00 | 1.00 |
|  |  | 救助人员的选取及救助标准是否制定并采取相关程序 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | 结案是否有相关分析总结 | 1.00 | 1.00 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 项目实际产出数量是否达到项目申报产出数量指标 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | 项目是否按区法院要求确保被救助人解决实际生活困难，息诉罢访 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | 司法救助案件审理期限是否超过10个工作日,资金支付时间是否均衡 | 10.00 | 7.00 |
|  |  | 项目资金的使用是否符合成本效益原则。 | 10.00 | 10.00 |
|  | 项目效益 | 该项目是否帮助救助对象摆脱生活困境，预防因生活困难引发的社会矛盾 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | 该项目是否对司法救助对象施加持续性影响，消除司法救助对象再次上访意愿 | 10.00 | 8.00 |
|  |  | 救助后，当事人是否确保息诉罢访 | 5.00 | 3.50 |
| 合计 |  |  | 100 | 90.25 |

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.立项依据充分性

该项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划，符合行业发展规划和政策要求，与区法院部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，项目申报资料符合相关要求，作为延续性项目，在立项前未通过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等，对立项进行重新分析和进一步的论证。

3.绩效目标合理性、明确性

该项目年度目标设立依据充分，符合该项目客观实际，工作目标结果导向比较清晰。该项目设定的数量指标、成本指标、时效指标清晰、细化、可衡量，具有较强的可操作性和可实现性，但成本指标没有体现综合单位成本指标，效益指标未设置经济效益指标、社会效益指标等，满意度指标过于简单，缺乏可衡量性。

4.预算编制科学性

该项目预算金额96.00万元，预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目投资额或资金量与区法院工作任务相匹配，但预算测算和编制过程呈现不够清晰。

5.资金分配合理性

该项目资金能够按照区法院司法救助金项目的实际需求进行分配，区法院根据《北京法院国家司法救助案件办理工作指引（试行）》、《北京市大兴区人民法院国家司法救助制度实施细则(修订版)》等文件确定司法救助金额，项目资金分配额度较为合理。

## （二）项目过程情况

1.资金到位率

根据北京市财政局关于批复北京市大兴区人民法院2022年预算的函（京财公检法指〔2022〕152号），该项目预算批复120.00万元，2022年3月，财政资金实际到位120.00万元，资金到位率100.00%。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

2.预算执行率

2022年3月，该项目财政资金到位120.00万元；2022年9月，市财政核减收回2022年该项目经费24.00万元；该项目实际支出资金96.00万元，预算执行率100.00%。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

3.资金使用合规性

该项目资金使用严格按照《北京市大兴区人民法院财务管理制度》、《北京市大兴区人民法院落实“三重一大”决策制度》、《北京市大兴区人民法院国家司法救助制度实施细则(修订版)》执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

为规范内部管理制度建设，加强财政资金使用，区法院建立了《北京市大兴区人民法院内部控制手册》，制定了《北京市大兴区人民法院财务管理制度》、《北京市大兴区人民法院落实“三重一大”决策制度》等多项管理制度，各项管理制度比较健全。

5.制度执行有效性

区法院能够遵守相关法律法规和相关管理规定，按照《北京市大兴区人民法院国家司法救助制度实施细则(修订版)》组织实施项目。对拟救助金额超过5万元的案件，区法院依据《北京市大兴区人民法院落实“三重一大”决策制度》，在司法救助委员会作出救助决定后，由司法救助委员会主任委员提请区法院党组讨论决定。相关会计资料准确、完整，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。但项目过程管理资料欠缺，未及时对项目支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行汇总、分析、整理。

## （三）项目产出情况

1.产出数量

2022年计划全年度司法救助案件数不低于6件；区法院2022年共受理司法救助案件8件，实际完成率100.00%。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

2.产出质量

区法院在审查办理司法救助金案件过程中，积极作为，主动引导当事人所在村镇、街道开展调查取证，积极畅通沟通渠道，耐心倾听群众诉求，持续为群众提供优质法律服务，切实对因案致贫、因案增贫、因案返贫等符合条件的当事人做到应救尽救，同时了解到当事人的实际困难和需求，加强与妇联、民政、残联等部门的联动，积极替当事人争取相关政策关照、聘请心理专家开展心理疏导、开展医疗救助、加强教育就业赔偿等，形成司法救助与社会救助较好衔接互补，以不同方式为救助对象提供帮助，从根源上解决当事人贫困的源头，确保其“经济有救助、生活有保障”。

3.产出时效

2022年，8个司法救助案件审理期限均不超过10个工作日，已完成产出时效指标。

4.产出成本

该项目实际支出在预算范围内，项目资金的使用符合成本效益原则。

## （四）项目效益情况

1.社会效益

该项目能够切实帮助权利受到侵害，但无力获得有效赔偿的当事人，帮助他们摆脱生活困境，提升生活质量，确保参加庭审活动人员的权力得到有效保障。同时，司法救助是保护弱势群体的重要措施，区法院通过实施该项目，积极推动“弱有所扶”，切实构建维护弱势群体权益的工作格局，有力维护和保障弱势群体的合法权益。司法救助作为改善民生、健全社会保障体系的重要组成部分，是一项“一头牵着百姓疾苦，一头系着司法关怀”的民生工程，在发挥“扶危救困”作用的同时，有效预防了因生活困难引发的社会矛盾。

2.可持续性影响

区法院通过支付救济金、思想疏导、加强宣传教育等工作，对司法救助对象施加持续性影响，消除司法救助对象再次上访意愿，2022年，司法救助对象未出现再次上访现象，息诉罢访对社会稳定起到了积极作用和持续影响。

3.服务对象满意度指标

2022年，区法院未针对司法救助对象进行满意度调查，缺少满意度指标完成情况的支撑资料。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.集体决策，从严规范救助发放。在司法救助案件的审查过程中，坚持“三严三实”原则。严格救助门槛，全面深入调查申请人的家庭经济状态，并实地走访左邻右舍、村委会等基层组织，确保申请人为确实困难的帮扶对象；严查贫困特征，深入了解申请人的生活状态、劳动能力、收入水平、致困原因及其他帮扶情况等，确保为申请人提供确实需要的救助措施，实现精准施策；严核困难程度，在救助金有限的情况下，综合考察申请人的家庭困难程度，决定救助金额及优先救助对象，确保救助金的发放落到实处。在坚持“三严三实”的原则下，认真审核救助条件，集体讨论决定救助金额，司法救助委员会由区法院各庭庭长组成，会议通过集体讨论、民主决策的方式确定最终救助金额，对于救助金额超过5万元的，由司法救助委员会主任提请党组会审议决定。

2.内外联动，拓宽线索来源渠道。强化内外联动、沟通协调，不断拓宽司法救助线索的来源渠道。对外加强与妇联、民政局、检察院等政府部门的沟通联系，定期走访相关部门，举办座谈会进行救助信息的共享，及时对接信息摸排司法救助案件线索。对内形成司法救助全院“一盘棋”工作格局，搭建以综合审判庭牵头的司法救助工作联络平台，执行团队长、审判团队长等审执部门专责人员为联络员，进行司法救助工作的对接，各承办人在办案中发现司法救助线索，第一时间移送综合审判庭审查办理。

3.加强宣传，不断扩大社会认知。通过法院开放日、送法进社区、校园等普法途径，利用新媒体，对司法救助的范围、标准、期限、流程等法律知识进行灵活多样地宣传，不断提高人民群众对国家司法救助制度的认知和了解，让符合条件的当事人主动学法、懂法、维护自身合法权益。制定内部工作流程，统一政策认识，重点明确不符合救助条件的情形、拟救助金额的填报及需要向申请人明确告知的事项，以便执行部门准确识别有救助可能的案件，在执行过程中向当事人宣传救助政策，正确引导当事人提出救助申请。

4.用心关爱，传递救助爱心温度。对救助对象进行动态跟踪回访，建立详细的救助台账，后期定期跟进被救助家庭的生产生活、心理恢复等情况，避免“救后返困”、“救后返贫”等情况的出现；着力救助重点人群，着重救助未成年人、建档立卡贫困户、残疾人和退役军人等“四类特殊人群”，开启优先受理、优先审查、优先发放的救助“绿色通道”；因案制定个性化救助发放方式，为防止救助金被一次性挥霍，或者救助人的家属未将救助金用于救助人的治疗，对于后期需要定期治疗的被救助人，按照其治疗周期定期分批次发放救助金，让救助金的使用真正落到实处，传递司法的温度。

## （二）存在的问题及原因分析

1.该项目在立项前，未通过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等，对项目的经济性、合理性进行进一步的分析和论证，为绩效目标的科学设置提供参考；项目预算金额的测算和编制过程呈现不够清晰。主要原因为该项目作为延续性项目，对项目事前论证、立项程序规范性准备不足。

2.成本指标没有体现综合单位成本指标，效益指标未设置经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标过于简单，缺乏可衡量性。主要原因为绩效目标申报表填报不够细化、科学。

3.项目过程管理资料不完整，未及时对项目支出的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行汇总、分析、整理。未通过编制项目实施方案，明确职责分工，综合考虑项目实施的各关键环节和风险节点，指导项目具体实施。主要原因为对项目管理细节缺乏重视，对项目过程资料的收集留痕工作不够到位。

4.项目效益呈现不足，社会效益体现不充分，缺少体现帮助被救助对象摆脱生活困境、提升生活质量的资料和数据支撑；未对项目产生的可持续影响进行深入挖掘；缺少对项目成果利用的满意度调查分析。主要原因为缺少项目效益实现情况的资料收集和数据分析，未针对司法救助对象进行满意度调查。

5.2022年司法救助金集中在下半年发放，6月、7月、8月各发放一笔，12月共发放5笔。主要原因为该项目执行部门报送司法救助常常集中在年末。

六、有关建议

1.加强预算管理，对照历史年度项目实际支出再次审核预算投入的科学性与准确性；加强项目事前论证，规范项目立项程序。

2.规范填报项目绩效目标申报表，根据项目的内容客观预期项目实施能够达到的效果，科学设置绩效目标，指标应指向明确，尽可能细化、量化，不能量化的绩效指标要具有可考量性，充分发挥绩效目标导向作用。

3.重视项目管理的细节，加强项目过程监督和项目过程资料的收集、整理，进一步规范项目执行程序，提高项目管理水平。

4.进一步加强绩效管理意识，及时归集项目绩效资料，重视工作成果的反馈，进行满意度调查和分析，提高绩效管理的规范性和有效性。

5.通过定期更新司法救助金使用进度、司法救助案件阶段性总结等，敦促各部门遇到符合司法救助条件的案件时尽快提交相关材料，避免年底扎堆报送。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：北京市大兴区人民法院“司法救助金”项目绩效评价指标体系及评分表。

北京正衡东亚会计师事务所有限公司

二○二三年五月二十三日