## 1-办案业务费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办案业务费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.956 | 22.956 | 22.956 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 22.956 | 22.956 | 22.956 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据财政部及最高人民法院联合下发的财行[2001]276号文件中《人民法院业务费开支范围》的要求，该项目主要用于法院办案费、陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、干警服装费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、审判执行专业会议费、法官培训费、法制宣传费、协助办案费，以及根据最高法院和北京市关于审判执行等工作要求开展的集约送达等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。根据单位实际业务需求进行支出，切实发挥审判业务经费使用效益，为我单位审执工作的顺利进行提供有力司法保障。 |  |  |  |  | 保障最高法院和北京市关于审判执行等工作开展的集约送达、电子卷宗、调解等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。切实发挥审判业务经费使用效益，使我单位审执工作的顺利进行提供有力司法保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标(15分) | 预计案件结收比 | ＝100% |  | 103% | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 一审案件服判息诉率 | ≥85% |  | 83.55% | 15 |  | 13 | 一审案件服判息诉率未达到年初设置指标。以后工作中结合以前年度一审案件服判息诉率设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
|  | 成本指标（15分） | 年度案均成本涨幅 | ≤0% |  | ≤0% | 15 |  | 15
| 效益 指 标 (15分) | 社会效益指标 （15分） | 发挥司法规范引导功能，优化营商法治环境，依法平等保护各类市场主体；优化审判管理，提升审判质效，缩短案件审理时间；推进矛盾纠纷化解，助力基层社会治理。充分履行审判职能，切实保障促进经济社会发展，维护社会大局稳定。 | 定性优良中低差 |  | 良 | 15 |  | 12 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。
| 满意度 指标 （30分） | 服务对象满意度 指标 （30分） | 加强信息化建设，推进诉讼便民建设；深化便民服务机制，提升诉讼服务质量效率；提升司法公开规范化、信息化水平，切实保障当事人对审判活动的知情权。 | 定性优良中低差 |  | 良 | 15 |  | 12 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
|  |  | 同级人民代表大会通过、赞成率 | =100% |  | 100% | 15 |  | 12 | 缺少完成情况的支撑资料。以后工作中及时对指标完成情况进行总结并收集资料。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2-车辆更新购置 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 车辆更新购置
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 余海 |  |  | 联系电话 |  | 57362469
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实执法执勤用车逐步更新为新能源车要求，保障一般路况下执法执勤使用，集中管理、定向使用，完成审判、执行、调解、案件移送、调查取证等一线司法办案事项，降低公车费用，提高环保水平，为实现节能减排做出贡献，为生态环保向社会面做出表率。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标(15分) | 车辆数量 | 1辆 |  | 1辆 | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 车辆质量 | 符合国家出厂规定及质保要求 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15
|  | 成本指标（15分） | 严格按照预算资金控制成本 | 17.98 |  | 截至2022年12月31日，实际支付资金17.98万元 | 15 |  | 15
| 效益 指 标 (30分) | 经济效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 尾气排放量=0 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15
|  |  | 社会效益指标 | 在生态环保方面为社会做出示范引领作用 |  | 达到预期目标 | 15 |  | 15
| 满意度 指标 （15分） | 服务对象满意度 指标 （15分） | 用车人驾驶感受 | 定性优良中低差 |  |  | 15 |  | 13 | 缺少相关满意度指标完成情况 的资料支持；满意度调查问卷并留痕
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2-区级资金项目
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 区级资金项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 李翔 |  |  | 联系电话 |  | 57362292
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 875.4645 | 660.2626 | 660.2626 | 10 | 75.42% | 7.5419
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 | 875.4645 | 660.2626 | 660.2626 |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为提升法院审判工作效率，维护地区稳定发展，大兴区委编办、大兴区财政局、大兴区人社局核定我院一线执法辅助岗指标156名。我院预计人员共136名，其中62人由区财政全额保障，74人补充保障。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展，提升法院审判工作效率，维护地区稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（55分） | 数量指标（25分） | 司法送达、安检员、诉讼服务人数 | ≥136人数 |  | 2022年末实有人数108人 | 25 |  | 22 | 受新冠疫情影响，外地人员无法进京，人员缺口未能及时补充到位。数量产出指标未达到年初设置目标。以后工作中结合以前年度人数，科学设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
|  | 质量指标（15分） | 送达效率、安检质量、诉服质量 | 定性优良中低差 |  | 良 | 15 |  | 12 | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 成本指标（15分） | 人员薪资管理费用和工会会费不超过预算总费用 | ≤875.4645万 |  | 实际支出660.262562万元 | 15 |  | 15
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 提升法院审判工作效率，维护地区稳定发展 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 17 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。
| 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标（15分） | 当事人、各部门对送达、诉讼服务、安检质量 | ≥95% |  | 96% | 15 |  | 15
总分 | [6 empty] | 100 |  | 88.5419
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F8: 29074: 账上收入

## 3-大兴法院中央空调管道改造工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大兴法院中央空调管道改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 576 | 576 | 576 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 576 | 576 | 576 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 针对大兴法院院机关A栋、B栋、C栋、D栋四栋办公楼的通风空调系统存在的隐患和问题进行改造，主要内容包括：水管（含阀部件）、风机盘管、风管、出风口回风口更换，新做水管及风管保温层，吊顶更换（因现有吊顶漏水、损坏，以及现场改造需要更换吊顶内的风管和水管，故需要把现有吊顶全部拆除）以及更换破损灯具。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标(20分) | 通风空调系统隐患改造率 | ≥100% |  | 已完成 | 20 |  | 16 | 中央空调管道改造工程为跨年度项目，该项目于2023年正式完工。2022年已按合同约定完成相应施工进度，剩余部分将于2023年全部完工。
|  | 质量指标（20分） | 改造工程质量 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 16 | 中央空调管道改造工程为跨年度项目，该项目于2023年正式完工，完工后进行质量验收工作。
|  | 成本指标（20分） | 改造工程投资额 | ≤576.00万元 |  | 截至2022年12月31日，实际支付资金576.00万元 | 20 |  | 20
| 效益 指 标 (20分) | 经济效益指标 （20分） | 解决现有安全隐患，提供安全及良好的诉讼办公环境 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 16 | 中央空调管道改造工程为跨年度项目，该项目于2023年正式完工，完工后进行质量验收工作。因工程未完工，导致效益体现不充分，缺少体现经济效益的资料呈现和数据支撑。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 指标 （10分） | 大兴法院干警满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 8 | 中央空调管道改造工程为跨年度项目，该项目于2023年正式完工，完工后将进行满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 86
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 4-电子卷宗随案同步生成服务
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 电子卷宗随案同步生成服务
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 李文峰 |  |  | 联系电话 |  | 57362961
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92.94 | 92.94 | 92.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 92.94 | 92.94 | 92.94 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展电子卷宗随案同步扫描数字化加工服务，针对立案至结案的审理阶段案件材料进行同步数字化扫描，上传采集电子影像信息至案件审判系统生成电子卷宗，为电子卷宗深度应用提供基础保障。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (90分) | 数量指标(20分) | 各类案件材料扫描上传，生成电子卷宗 | ＝100% |  | 已完成 | 20 |  | 18 | 数量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 质量指标（30分） | 电子卷宗图像清晰度 | ＝100% |  | 已完成 | 15 |  | 13 | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  |  | 电子卷宗索引图与挂接图正确率 | ＝100% |  | 已完成 | 15 |  | 13 | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 时效指标 （40分） | 调解、问话、开庭及其他阶段材料接收后完成扫描时效 | ≤3工作日 |  | 已完成 | 20 |  | 18 | 时效指标完成情况缺少相关资料的收集和统计分析，如完成时间表等。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  |  | 立案阶段材料接收后完成扫描时效 | ≤1工作日 |  | 已完成 | 20 |  | 18 | 时效指标完成情况缺少相关资料的收集和统计分析，如完成时间表等。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 5-多元调解经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 多元调解经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 赵玉东 |  |  | 联系电话 |  | 57362736
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 386.8231 | 10 | 96.71% | 9.6706
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 386.8231 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步提升“多元调解＋速裁”工作质效。通过完善工作机制，真正发挥诉前委派调解的第一道防线作用。提升调解工作实效。整合行业调解力量，大胆引进优质调解资源，提高纠纷化解质量。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（65分） | 数量指标（65分） | 开展调解员培训 | ≥6次 |  | 9次 | 15 |  | 15
|  |  | 多元调解＋速裁结案完成件数 | ≥15000案件数 |  | 18672件 | 15 |  | 15
|  |  | 特邀常驻调解员人数 | ≥55人数 |  | 46人 | 20 |  | 17 | 数量产出指标未达到年初设置目标。以后工作中结合以前年度特邀常驻调解员实际人数，科学设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
|  |  | 调解成功率 | ≥60% |  | 28.81% | 15 |  | 7 | 数量产出指标未达到年初设置目标。原因为2022年受新冠疫情影响，调解员因隔离和感染较长时间未到岗，另外由于本院2022年整体收案数量有所下降，调解成功的数量亦有所下降。以后工作中结合以前年度调解成功率科学设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
| 效益指标（15分） | 社会效益指标 | 发挥党建引领作用，激发诉前调解队伍的凝聚力、战斗力、整合多元调解要素、加强社会各方联动，实现体系化发力。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 13 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析，建议以后工作中做好资料的收集和留痕。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 79.72% | 10 |  | 9 | 未完成满意度指标，但已达到市高院诉讼服务满意度标准（80%）。以后工作中进一步提高服务对象满意度。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 85.6706
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 6-法院办案业务费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 法院办案业务费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 854.2359 | 834.2359 | 519.3192 | 10 | 62.25% | 6.2251
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 854.2359 | 834.2359 | 519.3192 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目主要用于法院办案费、陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、干警服装费、国家赔偿费、诉讼文书布告公告及印刷费、审判执行专业会议费、法官培训费、法制宣传费、协助办案费，以及根据最高法院和北京市关于审判执行等工作要求开展的集约送达等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。根据单位实际业务需求进行支出，切实发挥审判业务经费使用效益，为我单位审执工作的顺利进行提供有力司法保障。 |  |  |  |  | 保障最高法院和北京市关于审判执行等工作开展的集约送达、电子卷宗、调解等委托社会力量承担的审判执行辅助事项。切实发挥审判业务经费使用效益，使我单位审执工作的顺利进行提供有力司法保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标(45分） | 数量指标（15分） | 预计案件结收比 | ＝100% |  | 103% | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 一审案件服判息诉率 | ≥85% |  | 84% | 15 |  | 13 | 一审案件服判息诉率未达到年初设置指标。以后工作中结合以前年度一审案件服判息诉率设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
|  | 成本指标（15分） | 年度案均成本涨幅 | ≤0% |  | ≤0% | 15 |  | 15
| 效益指标（15分） | 社会效益指标（15分） | 发挥司法规范引导功能，优化营商法治环境，依法平等保护各类市场主体；优化审判管理，提升审判质效，缩短案件审理时间；推进矛盾纠纷化解，助力基层社会治理。充分履行审判职能，切实保障促进经济社会发展，维护社会大局稳定。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 12 | 缺少相关社会效益指标完成情况的支撑资料。以后工作中做好资料的收集和留痕。
| 满意度指标（30分） | 服务对象满意度指标（15分） | 同级人民代表大会通过、赞成率 | ＝100% |  | 100% | 15 |  | 12 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
|  | 服务对象满意度指标（15分） | 加强信息化建设，推进诉讼便民建设；深化便民服务机制，提升诉讼服务质量效率；提升司法公开规范化、信息化水平，切实保障当事人对审判活动的知情权。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 12 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 85.2251
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 7-法院业务装备费 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 法院业务装备费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 38 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38 | 38 | 0 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 未见项目支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（20分） | 购置设备使用率 | ≥95% |  |  | 20
|  | 质量指标（10分） | 购置的设备符合相关质量要求 | 定性优良中低差 |  |  | 10
|  | 时效指标（20分） | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）、业务部门提出的装备需求，及时更新购置业务装备。 | 定性优良中低差 |  |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 全年支出数控制在资金批复金额范围内，严格执行政府采购相关要求，避免财政资金浪费。 | ≤38万元 |  |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 根据预算计划，满足单位业务装备需求，保障我单位依法履行审判执行业务的经费需要，实现良好的保障效果。 | 定性优良中低差 |  |  | 20
总分 | [6 empty] | 100 |  | 0
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 8-法院业务装备费 152 (hidden)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 法院业务装备费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 0 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 未见项目支出
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（20分） | 购置设备使用率 | ≥95% |  |  | 20
|  | 质量指标（10分） | 购置的设备符合相关质量要求 | 定性优良中低差 |  |  | 10
|  | 时效指标（20分） | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）、业务部门提出的装备需求，及时更新购置业务装备。 | 定性优良中低差 |  |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 全年支出数控制在资金批复金额范围内，严格执行政府采购相关要求，避免财政资金浪费。 | ≤300万元 |  |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 根据预算计划，满足单位业务装备需求，保障我单位依法履行审判执行业务的经费需要，实现良好的保障效果。 | 定性优良中低差 |  |  | 20
总分 | [6 empty] | 100 |  | 0
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 7-网络运维费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 网络运维费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 张辛 |  |  | 联系电话 |  | 57362671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 272.6 | 272.2 | 272.2 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 272.6 | 272.2 | 272.2 | - | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在大兴法院现有信息化设施基础上，利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的IT管理方法，为大兴法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务，做好2022年度各信息化系统对审判业务的保障工作。 |  |  |  |  | 通过此项目为大兴法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务，较好的完成了2022年度审判业务信息化保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（60分） | 数量指标（10分） | 负责维护系统需包括：主机系统、存储系统、审判业务系统、音视频系统、应急处突系统、内部网站、综合布线系统、安全管理系统、电话系统、办公终端系统等10个系统。 | ≥10个（套） |  | 10个（套） | 10 |  | 10
|  | 质量指标（10分） | 系统连续正常运行时间 | ≥99% |  | 100% | 10 |  | 8 | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 时效指标（20分） | 维护时间为 2021年1月1日-2021年12月31日 | ＝12月 |  | 12个月 | 20 |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 项目预算控制数 | ≤272.6万元 |  | 2022年度支出272.20万元 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（20分） | 信息化系统运行稳定性：得到提升 审判工作效率：得到提升 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 18 | 未对项目产生的经济效益进行深入挖掘，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 8 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 8-业务维修（护）费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 业务维修（护）费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 158.149 | 10 | 98.84% | 9.8843
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 160 | 160 | 158.149 | - | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对审判法庭专用设备维护及耗材费等的开支以及审判执行业务用房进行维修维护。包括人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等维修、维护费用，及时维护法院法庭、信访立案等公共区域，满足承载的人员数量大，使用频率高的需求，保障人民法院庭审工作正常运行。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了工作正常开展，包括人民法院的法台、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等维修、维护费用，及时维护法院法庭、信访立案等公共区域，满足承载的人员数量大，使用频率高的需求，保障人民法院庭审工作正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（20分） | 完成维修工作 | ＝100% |  | 100% | 20 |  | 20
|  | 质量指标（20分） | 维修合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 8 | 质量产出指标缺少相关资料的收集，如质量验收报告等。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 时效指标（20分） | 工作完成时间 | ＝12月 |  | 12个月 | 20 |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 项目预算控制 | ≤160万元 |  | 2022年项目支出158.148992万元。 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 对审判法庭及审判执行业务用房及时进行维修维护，保障审判执行工作的顺利开展。 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 17 | 未对项目产生的社会效益进行深入挖掘，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.8843
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 9-互联网接入费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 互联网接入费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 张辛 |  |  | 联系电话 |  | 57362671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 71.52 | 71.52 | 53.64 | 10 | 75% | 7.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 71.52 | 71.52 | 53.64 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过此项目建立大兴法院互联网网络，更好地发挥信息化的优势作用，为法院各项工作提供高效、优质的网络与相关服务，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供支持。 |  |  |  |  | 建立大兴法院互联网网络，为法院各项工作提供高效、优质的网络与相关服务，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供了支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（20分） | 满足6个派出机构、诉调对接中心与院本部的组网需求。 | ＝8处 |  | 8处 | 20 |  | 20
|  | 质量指标（30分） | 线路畅通合格率 | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 保障线路畅通无故障，以保障互联网承载的调解业务、视频业务等的正常运行。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 18 | 质量产出指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 成本指标（20分） | 项目预算控制 | ≤71.52万元 |  | 2022年项目支出53.64万元 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 互联网承载业务的正常运行，确保对当事人提供服务的及时性、可靠性、持续性。 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 18 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 10-会计审计及咨询工作经费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 会计审计及咨询工作经费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 32 | 15.6659 | 10 | 48.96% | 4.8956
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 40 | 32 | 15.6659 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要用于法院的会计、审计、咨询等工作的委托业务支出。根据工作需要，聘请外部会计师事务所对我单位进行审计、会计业务咨询和其他相关项目咨询服务，以达到外部监督、指导作用，在提升我单位财务人员专业水平的同时，提高对相关资金使用及项目执行的监督力度，提升工作效能。 |  |  |  |  | 大兴法院通过审计、会计业务咨询和其他相关项目咨询服务，以达到外部监督、指导作用，加强对领导干部权力的制约和监督，规范大兴法院财务管理工作及内控执行的目的
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（60分） | 数量指标（40分） | 全年接受审计次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 |  | 10
|  |  | 全年接受绩效评价服务次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 |  | 10
|  |  | 全年接受会计服务次数 | ≥12次 |  | 12次 | 20 |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 年度会计审计及咨询服务费 | ≤40万元 |  | 2022年项目支出15.665904万元 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 经济效益指标（20分） | 符合会计审计及咨询等相关服务的标准要求 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 18 | 未对项目产生的经济效益进行深入挖掘，缺少相关资料的呈现和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 单位人员满意度 | ≥90% |  | 95% | 10 |  | 8 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.8956
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F8: 29074: 减回指标

## 11-机房及网络电路租费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 机房及网络电路租费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 张辛 |  |  | 联系电话 |  | 57362671
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.28 | 50.92 | 50.7812 | 10 | 99.73% | 9.9727
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.28 | 50.92 | 50.7812 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：通过此项目建立大兴法院内网网络系统，更好地发挥信息化的优势作用，为法院各项工作提供高效、优质的网络与相关服务，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供支持。 |  |  |  |  | 建立了大兴法院内网网络系统，更好地发挥了信息化的优势作用，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供了支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（10分） | 网络畅通运行时间 | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 8 | 数量产出指标缺少网络畅通运行时间完成情况的相关资料收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 质量指标（20分） | 符合合同租赁标准 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标（20分） | 维护时间为 2022年1月1日-2022年12月31日 | ＝12月 |  | 12个月 | 20 |  | 20
|  | 成本指标（20分） | 项目预算控制数 | ≤63.28万元 |  | 2022年项目支出50.781202万元 | 20 |  | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 保障内网网络畅通，保障视频会议、远程培训、办公办案等工作顺利开展 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 17 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析，建议以后工作中做好资料的收集和留痕。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94.9727
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on F8: 29074: 减回指标
Note on F9: 29074: 减回指标

## 12-舆情监控费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 舆情监控费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 孟洋 |  |  | 联系电话 |  | 57362219
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市高级法院《关于加强网络舆情应对和依法处置工作的实施意见》等相关文件的要求，需加强对电视、报刊和网络媒体中有关大兴法院相关信息的新闻舆情监测，及时反馈舆情信息，防止舆情案事件发酵。 |  |  |  |  | 应高级法院的要求，积极引入社会服务，加强对电视、报刊和网络媒体中有关大兴法院相关信息的新闻舆情监测，防止舆情案事件发酵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（15分） | 每月制作舆情月报 | ＝12个 |  | 12个 | 15 |  | 15
|  | 数量指标（10分） | 基本浏览账号 | ≥5个 |  | 5个 | 10 |  | 10
|  | 数量指标（15分） | 每季度制作舆情季报 | ＝4个 |  | 4个 | 15 |  | 15
|  | 数量指标（10分） | 高级管理账号 | ≥2个 |  | 2个 | 10 |  | 10
|  | 时效指标（20分） | 半小时内提示危机舆情，其他舆情2小时内发送 | 定性高中低小时 |  | 高 | 20 |  | 17 | 时效指标缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
| 效益指标（20分） | 可持续影响指标（20分） | 提供舆情工作专用网络系统，并进行关注-干预-危机-重大四级风险研判服务 | 定性高中低 |  | 高 | 20 |  | 17 | 效益呈现不足，缺少体现可持续影响效益的资料和数据支撑。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 13-知网数据库152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 知网数据库152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 贾薇 |  |  | 联系电话 |  | 57362250
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 4.9 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 4.9 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成年度中国知网法律库一年期使用权。 2.完成年度调研课题。 3.完成年学术讨论会论文写作工作。 |  |  |  |  | 为区法院审执工作提供强有力的专业理论支持，特别对论文、案例、调研报告的撰写提供全面的资源保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（80分） | 数量指标（40分） | 完成学术讨论会论文 | ≥10篇 |  | 13篇 | 20 |  | 20
|  |  | 完成调研课题 | ≥3篇 |  | 4篇 | 20 |  | 20
|  | 质量指标（30分） | 调研课题评审合格率 | ≥67% |  | 75% | 15 |  | 13 | 质量指标缺少调研课题评审合格率相关资料收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  |  | 学术讨论会论文通过率 | ≥80% |  | 84% | 15 |  | 15
|  | 成本指标（10分） | 购买中国知网法律资源库一年使用权 | ＝5万元 |  | 2022年项目支出4.9万元 | 10 |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 8 | 满意度调查问卷留痕形式简单，未对满意度调查结果进行分析总结。以后工作中及时对满意度调查结果进行统计分析。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 14-安检工作费用152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 安检工作费用152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 李翔 |  |  | 联系电话 |  | 57362292
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 309.6 | 309.6 | 309.6 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《人民法院司法警察安全检查规则》，结合审执工作需要，通过安检这一岗位职能防止限制限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品进入审判场所，保证参加庭审活动人员的人身安全和审判执行工作顺利进行。通过专业的第三方公司提供相应的安检人员、业务培训、技能考核等服务，促进我院安检工作水平的进一步提升。 |  |  |  |  | 通过安检这一岗位职能防止限制限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品进入审判场所，保证参加庭审活动人员的人身安全和审判执行工作顺利进行。通过专业的第三方公司提供相应的安检人员、业务培训、技能考核等服务，促进我院安检工作水平的进一步提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产出指标（70分） | 数量指标（15分） | 院机关、诉调中心、榆垡法庭、红星法庭、亦庄法庭、采育法庭、庞各庄法庭、安定法庭共8个点位，60人 | ＝60人数 |  | 2022年末实有46人 | 15 |  | 12 | 数量产出指标未达到年初设置目标。受新冠疫情影响，外地人员无法进京，人员缺口未能及时补充到位。以后工作中结合以前年度数量指标完成情况，科学设置指标，阶段性对指标完成情况进行统计，对工作进行调整。
|  | 质量指标（20分） | 第三方公司按照我院要求提供安检人员、月考勤表、季度考核、培训等，保障安检岗位人员充足且均持安检执业证，严格考勤、考核，及时更替不合格人员。 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 17 | 质量指标完成情况呈现不足，缺少数据和资料支持，项目过程照片无法支撑质量指标完成情况。以后工作中做好资料的收集和总结分析。
|  | 时效指标（15分） | 根据标书的要求，项目启动一个月内支付项目总费用的50％；年中进行项目考核、验收合格后，再支付项目总费用的30％；年终再次进行项目考核，验收合格后支付剩余的项目总费用的20％。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15
|  | 成本指标（20分） | 人员薪资、管理等成本支出不超过309.6万元。 | ≤309.6万 |  | 2022年项目支出309.6万元 | 20 |  | 20
| 效益指标（10分） | 社会效益指标（10分） | 法院安全、审判、诉讼工作开展得到保障，降低法院的人事管理的风险和成本。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 8 | 社会效益呈现不足，缺少相关资料的收集和统计分析。以后工作中做好资料的收集和留痕。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 法院干警、来院人员对安检岗位工作人员的满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 8 | 缺少满意度指标完成情况的支撑资料。以后工作中及时对满意度调查结果进行分析总结。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 15-车辆更新购置
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 车辆更新购置
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 韩成勇 |  |  | 联系电话 |  | 57362786
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 | 17.98 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障司法工作人员在市内平原地区公路中开展案件调查、取证、查封等审判工作，为法院审执工作提供有力保障。同时，带头落实环保要求，减少尾气排放，进一步减少公车经费使用。 |  |  |  |  | 有效执行目标任务，保障了审判执行工作正常开展。新能源车辆为纯电车辆，无尾气排放问题，减少了加油和保养经费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标(15分) | 车辆购置数 | 1辆 |  | 1辆 | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 符合国家出厂规定及质保要求 | 新车状态与出厂说明技术状态相符，各类合格证书齐全，车辆表面无划痕、磕碰处，各项仪表显示正常 |  | 随车资料齐全，技术状态与出厂说明一致，原版原漆，仪表显示正常 | 15 |  | 15
|  | 成本指标（10分） | 成本控制数 | 17.98 |  | 截至2022年12月31日，实际支付资金17.98万元 | 10 |  | 10
在生态环保方面为社会做出示范引领作用
尾气排放量
| 效益 指 标 (30分) | 社会效益指标 （10分） | 在生态环保方面为社会做出示范引领作用 | 定性优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 8 | 新能源公务车辆影响力有限；进一步加大使用频率。
|  | 生态效益指标（20分） | 尾气排放量 | 0 |  | 0 | 20 |  | 20
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 （20分） | 用车人驾驶感受 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 18 | 满意度指标留痕，以后工作中做好资料的收集和总结分析。
总分 | [6 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 16-审判区租金152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 审判区租金152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 615.6474 | 615.6474 | 615.6474 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 615.6474 | 615.6474 | 615.6474 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于现有审判用房已无法满足工作需要，为全面保障审判工作顺利开展，经批准租用审判区履行审判职能，解决我单位工作场所不足、审判业务用房紧张的情况。 |  |  |  |  | 租用审判区履行审判职能，全面保障了审判工作顺利开展，解决我单位工作场所不足、审判业务用房紧张的情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标(20分) | 红星法庭面积1500平米；开发区法庭面积6789.69平米。 | 租赁面积=8289.69平方米 |  | 红星法庭1500㎡、开发区法庭6789.69㎡ | 20 |  | 20
|  | 时效指标（20分） | 租赁时间为2022年1月1日-2022年12月31日 | 12个月 |  | 租赁时间12个月 | 20 |  | 18 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
|  | 成本指标（10分） | 红星法庭年租金120万元；开发区法庭年租金495.64737万元。 | ≤615.64737万元 |  | 截至2022年12月31日，实际支付资金615.64737万元 | 10 |  | 10
| 效益 指 标 (40分) | 社会效益指标（20分） | 满足我单位工作需要，解决工作场所不足、审判业务用房紧张的情况，为干警提供良好的办公环境。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标（20分） | 满足司法需求，为当事人提供良好的立案、诉讼、审判环境。 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 16 | 缺少相关项目成果效益 指标支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 17-诉调对接中心租赁费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 诉调对接中心租赁费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 970.6226 | 970.6226 | 970.6226 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 970.6226 | 970.6226 | 970.6226 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于现有审判用房已无法满足工作需要，为全面保障审判工作顺利开展，经批准租用审判区履行审判职能，解决我单位工作场所不足、审判业务用房紧张的情况。 |  |  |  |  | 租用审判区履行审判职能，全面保障了审判工作顺利开展，解决我单位工作场所不足、审判业务用房紧张的情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标(15分) | 诉调对接中心租赁面积 | 等于6998平方米 |  | 租赁诉调对接中心6998㎡ | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 进一步满足群众的多元司法需求，为当事人提供良好的立案、诉讼、审判环境 | 定性优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 13 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
|  | 时效指标（15分） | 租赁时间为2022年1月1日-2022年12月31日 | 12个月 |  | 12个月 | 15 |  | 15
|  | 成本指标（15分） | 预算项目控制 | 970.6226万元 |  | 截至2022年12月31日，实际支付资金970.6226万元 | 15 |  | 15
| 效益 指 标 (30分) | 社会效益指标（30分） | 满足我单位工作需要，解决工作场所不足、审判业务用房紧张的情况，并为建立并完善立案阶段“多元调解+速裁”审判工作新格局提供保障 | 定性优良中低差 |  | 优 | 30 |  | 27 | 缺少完成质量指标相关支撑资料
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 18-法院业务装备费152
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 法院业务装备费152
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 0 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 通过法院业务装备费及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标(15分) | 购置设备使用率 | ≥95% |  | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 购置的设备符合相关质量要求 | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标（15分） | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）、业务部门提出的装备需求，及时更新购置业务装备。 | 优良中低差 |  | 良 | 15 |  | 11 | 购置、更新效率有待提升
|  | 成本指标（15分） | 全年支出数控制在资金批复金额范围内，严格执行政府采购相关要求，避免财政资金浪费。 | ≤300万元 |  | 0万元 | 15 |  | 15
| 效益 指 标 (30分) | 社会效益指标（30分） | 根据预算计划，满足单位业务装备需求，保障我单位依法履行审判执行业务的经费需要，实现良好的保障效果。 | 优良中低差 |  | 良 | 30 |  | 25 | 新技术、新应用的保障效果有待提升
总分 | [6 empty] | 100 |  | 81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 19-法院业务装备费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 法院业务装备费
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 38 | 0 | 10 | 0% | 0
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38 | 38 | 0 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。 |  |  |  |  | 通过法院业务装备费及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标(15分) | 购置设备使用率 | ≥95% |  | 100% | 15 |  | 15
|  | 质量指标（15分） | 购置的设备符合相关质量要求 | 优良中低差 |  | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标（15分） | 根据时间进度（已签订合同的子项目按照合同要求）、业务部门提出的装备需求，及时更新购置业务装备。 | 优良中低差 |  | 良 | 15 |  | 11 | 购置、更新效率有待提升
|  | 成本指标（15分） | 全年支出数控制在资金批复金额范围内，严格执行政府采购相关要求，避免财政资金浪费。 | ≤300万元 |  | 0万元 | 15 |  | 15
| 效益 指 标 (30分) | 社会效益指标（30分） | 根据预算计划，满足单位业务装备需求，保障我单位依法履行审判执行业务的经费需要，实现良好的保障效果。 | 优良中低差 |  | 良 | 30 |  | 25 | 新技术、新应用的保障效果有待提升
总分 | [6 empty] | 100 |  | 81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 20-大兴区法院红星人民法庭
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大兴区法院红星人民法庭
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 560 | 560 | 11.0524 | 10 | 1.974% | 0.19736
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 560 | 560 | 11.0524 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据项目初步设计概算批复投资额及工程规划许可证批复建设内容完成工程建设工作，并达到质量合格标准，使得项目建设成果能够得到红星法庭干警满意，更好解决红星法庭相关案件审判工作。 |  |  |  |  | 根据项目初步设计概算批复投资额及工程规划许可证批复建设内容完成工程建设工作，并达到质量合格标准，使得项目建设成果能够得到红星法庭干警满意，更好解决红星法庭相关案件审判工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标(20分) | 按照工程规划许可证批复建设 | ≤4760平方米 |  | 4753% | 20 |  | 20
|  | 质量指标（20分） | 工程质量合格 | ≥100% |  | 100% | 20 |  | 20
| 成本 指 标 (20分) | 经济成本指标（20分） | 项目总投资不超过概算批复 | ≤2807万元 |  | 2670.32 | 20 |  | 20
| 效益 指 标 (20分) | 社会效益指标（20分） | 解决红星法庭审判工作 | 定性优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20
| 满意度 指 标 (10分) | 服务对象满意度指标（10分） | 干警满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 90.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 21-大兴区庞各庄人民法庭建设工程
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 大兴区庞各庄人民法庭建设工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市大兴区人民法院152 |  |  | 实施单位 |  | 北京市大兴区人民法院
项目负责人 |  |  | 田向阳 |  |  | 联系电话 |  | 57362960
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 1300 | 35.1831 | 10 | 2.706% | 0.27064
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1300 | 1300 | 35.1831 |  | - | -
|  |  | 上年资金结转 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据项目初步设计概算批复投资额及工程规划许可证批复建设内容完成工程建设工作，并达到质量合格标准，使得本项目建设成果能够得到庞各庄法庭干警基本满意，更好解决庞各庄法庭相关案件审判工作。 |  |  |  |  | 根据项目初步设计概算批复投资额及工程规划许可证批复建设内容完成工程建设工作，并达到质量合格标准，项目正在施工建设中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值(B) | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析 及改进 措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标(20分) | 按照工程规划许可证批复建设内容 | ≤4487.4平方米 |  | 完成合同约定施工进度 | 20 |  | 20
|  | 质量指标（20分） | 工程质量合格 | ≥100% |  | 100% | 20 |  | 20
| 成本 指 标 (20分) | 经济成本指标（20分） | 项目总投资不超过概算批复 | ≤3043万元 |  | 按施工进度给付施工款 | 20 |  | 20
| 效益 指 标 (20分) | 社会效益指标（20分） | 解决庞各庄法庭审判工作 | 定性优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 15 | 项目未完工，正在积极建设中
| 满意度 指 标 (10分) | 服务对象满意度指标（10分） | 干警满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 85.27
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。