## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 国际科技组织与科技人才建设项目
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技国际交流中心
项目负责人 |  | 李玉珊 |  |  |  | 联系电话 | 84640968
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 244.2 | 244.2 | 230.475 | 10 | 94.38% |  | 9.438
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 244.2 | 244.2 | 230.475 | —— | 94.38% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为更好推动北京国际科技创新中心和国际交往中心建设，发挥功能优势和辐射带动作用，服务高质量发展和高水平科技自立自强建设的需求，落实北京市吸引国际组织落户相关工作要求，以及市人才工作领导小组关于“十四五”时期北京国际科技创新中心建设人才支撑保障相关任务要求，北京市科协实施国际科技组织与科技人才建设项目。主要目标包括：一是加强队伍建设，提升市科协系统与国际科技人才传播能力，密切与国际组织联系。二是扩大交流，支持北京地区科技人才和科技组织开展国际交流活动，提升专业影响力。三是服务创新，吸引国际人才参与首都高质量发展，服务北京国际科技创新中心建设。 |  |  |  |  | 2022年市科协开展了国际科学传播能力建设、国际科技组织合作平台建设及首都海外智力建设等相关工作，搭建了市科协国际科技合作交流平台，助力国际创新要素集聚首都发展，服务于北京国际科技创新中心建设、国际交往中心建设和高水平人才高地建设。具体而言，一是通过开展国际科技传播人才队伍培养1场，加强了国际科学传播能力建设。二是通过支持北京地区9家科技机构开展国际交流合作、举办1场国际科技学术系列活动，密切了与国际科技组织的及全球科技人才的联系。三是围绕海智工作，通过支持10家单位举办“创新链接”系列活动，开展“创新链接”年度活动1场等，更加广泛吸引和凝聚海外科技人才，扩大海外科技人才朋友圈，涵养壮大知华友华力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办国际传播能力建设培训班 |  | 1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 支持北京地区科技机构开展国际交流合作 |  | 10家 | 9家 | 5 | 4.5 | 偏差原因：因疫情原因，项目承接单位北京大学（海洋研究院）无法如期履行合同约定，申请退回项目经费。 改进措施：加强对项目承接单位的管理，加强前瞻性谋划，做好应急预案，提高应对突发事件的能力
|  |  | 支持开展“创新链接”系列活动 |  | 10家 | 10家 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 举办年度活动 |  | 2场 | 2场 | 5 | 5
|  |  | 参与活动人数（人次）含线上 |  | ≥500人 | 超万人 | 4 | 2.8 | 偏差原因：年初设定的指标值偏低，实际执行中活动参与人数（含线上）远高于年初指标值。 改进措施：一是对指标值的概念和范围界定要更明确；二是要从实际出发，以发展的眼光看问题，遵循客观规律
|  | 质量指标 | 国际科技传播能力建设培训班副高级及以上讲师占比 |  | ≥80% | 约80% | 2 | 2
|  |  | 参与国际科技组织合作平台建设的国际机构占总体参与机构的比例 |  | ≥20% | 约20% | 2 | 2
|  |  | 参与首都海外智力建设项目的海外人才占总体参会人数的比例 |  | ≥20% | 约40% | 2 | 1.4 | 偏差原因：年初设定的指标值偏低，实际执行中海外人才参与比例远高于年初指标值。 改进措施：对指标值的概念和范围界定要更明确。
|  | 时效指标 | 完成项目实施方案的制定 |  | 5月底前 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 组织支持北京地区科技机构开展国际交流合作的专家评审工作 |  | 5月底前 | 8月 | 3 | 1.875 | 偏差原因：因疫情原因，组织专家评审时间晚于预期时间，影响项目执行整体进度。 改进措施：加强前瞻性谋划，提高科学性、预判性。
|  |  | 组织支持开展“创新链接”系列活动的专家评审工作 |  | 5月底前 | 8月 | 3 | 1.875 | 偏差原因：因疫情原因，组织专家评审时间晚于预期时间，影响项目执行整体进度。 改进措施：加强前瞻性谋划，提高科学性、预判性。
|  |  | 完成国际科技学术交流活动合同的签订 |  | 6月底前 | 6月 | 3 | 3
|  |  | 完成“创新链接”年度活动合同的签订 |  | 6月底前 | 6月 | 3 | 3
续上页 | 续上页 | 续上页 | 开展国际传播能力建设培训班 |  | 11月底前 | 12月 | 3 | 1.5 | 偏差原因：因疫情原因，项目启动时间推迟，导致项目执行时间延期。 改进措施：加强前瞻性谋划，提高科学性、预判性。
|  |  | 组织并完成项目验收工作 |  | 12月底前 | 2023-02-01 | 3 | 0.2 | 偏差原因：因疫情原因，组织线下验收时间推迟。 改进措施：加强项目管理验收工作，提前规划。
|  | 成本指标 | 国际科技传播能力建设预算控制数 |  | 14.37万 | 8.72万 | 3 | 3
|  |  | 国际科技组织合作平台建设预算控制数 |  | 126.225万 | 118.225万 | 3 | 3
|  |  | 首都海外智力建设项目预算控制数 |  | 103.605万元 | 103.53万 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展国际科技传播能力建设项目，加强国际科技传播人才队伍的培养。 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 偏差原因：活动组织形式较为单一，对国际科技传播人才队伍的培养工作是长期工作，要从长远出发。对科技工作者的服务水平仍需提高，联系服务国际科技组织和海外科技人才的方式、手段仍需创新。 改进措施：扩展联系渠道，增加活动覆盖面，创新活动形式和手段，提高服务水平。
|  |  | 通过开展国际科技组织合作平台建设和首都海外智力建设项目，提升市科协的整体国际交流水平。 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 偏差原因：活动形式较为单一，效果受到局限。 改进措施：扩大宣传力度，创新活动形式和手段，提高服务水平。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动科技工作者满意度（%） |  | ≥90% | 95.63% | 10 | 9 | 偏差原因：年初设置的指标值偏低。 改进措施：对指标值的概念和范围界定要更明确。
总分 | [6 empty] | 100 | 85.588
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。