## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 加强国际、港澳台民间科技交流合作
主管部门 |  | 北京市科学技术协会（本级） |  |  |  | 实施单位 | 北京科技国际交流中心
项目负责人 |  | 王扬 |  |  |  | 联系电话 | 84630170
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 249.95 | 249.95 | 129.16 | 10 | 51.67% |  | 5.17
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 249.95 | 249.95 | 129.16 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市科协事业发展“十四五”规划》，立足服务首都科技创新中心和国际交往中心建设，按照服务国家总体外交战略和北京市对外友好交往工作的市委市政府部署和要求，满足市科协各项工作国际化发展需求，广泛而深入地建立对外交流合作网络，深化市科协与国际和港澳台民间科技组织的合作。 |  |  |  |  | 在市科协党组领导下，市台办指导下，发挥科协组织对台民间科技交流主渠道作用，举办第十九届京台青年科学家论坛5场系列活动，邀请两地40多家单位千余人参加，以活动促交流，以交流促融合，为两岸青年科技工作者搭建起了有效的交流平台、合作桥梁；以线上形式召开北京市科协第十届常委会国际合作与对外联络专门委员会（以下简称“专委会”）第一次会议，与会专委会副主任及委员围绕落实专委会工作规则、发挥委员作用、引领带动科协系统国际合作与对外联络工作再上新台阶发表了许多真知灼见；为确保市科协对外交流在疫情期间不断线、不停滞、有创新、有发展，维持和扩大国际交流合作朋友圈，通过国际视频会议方式，与意大利、德国、南非的三家重要相关科技机构开展“云交流”活动 ，就相关合作事项进行深入探讨与交流，进一步强化了市科协与重要国际科技机构的合作关系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首都科技“云交流”专题活动 |  | 1场 | 0场 | 2 | 0 | 偏差原因：受疫情影响，“云交流”专题活动改为2023年5月28日举办
|  |  | 支持学会在京举办两岸青年科技工作者交流活动 |  | 3场 | 5场 | 4 | 4
|  |  | 京台青年科学家论坛 |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 市科协国际暨港澳台工作委员会 |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 因公出国、赴港澳台团组 |  | 8个 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响未能完成，后续将及时调整目标
续上页 | 续上页 | 质量指标 | 加强港澳台地区科技团体合作，支持学、协会在京举办两岸青年科技工作者交流活动，会议交流内容符合 |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 续上页 | 深化重要国际科技组织合作伙伴，通过民间对外科技交往重要渠道，符合市科协各项工作国际化发展需要 |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 组织支持首都科技社团开展港澳台科技交流活动的专家评审工作 |  | 5月 | 5月 | 3 | 3
|  |  | 组织并完成项目验收工作 |  | 12月 | 2023-02-01 | 3 | 0.2
|  |  | 完成京台青年科学家论坛合同的签订 |  | 6月 | 6月 | 4 | 3
|  |  | 完成首都科技“云交流”专题活动合同的签订 |  | 9月 | 9月 | 4 | 3
|  | 成本指标 | 港澳台民间科技交流合作预算控制数 |  | 93.458万 | 83.75万 | 4 | 4
|  |  | 出国和赴港澳团组活动预算控制数 |  | 76.662万 | 0 | 4 | 4 | 偏差原因：2022年市财政核减38.33万元，其余38.332万元受疫情影响未支出
|  |  | 国际民间科技交流合作活动预算控制数 |  | 79.83万 | 45.41万元 | 4 | 4
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国际交流受益人数 |  | 600人 | 600人 | 10 | 10
|  |  | 进一步提升市科协整体国际交流水平与市科协与驻华使馆的交流合作 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 京港澳青年科技交流工作满意度 |  | 85% | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：今后注意开展满意度调查，注重反馈意见的收集，以更好改进工作。
|  |  | 参与国际交往活动的首都科技社团和科技工作者满意度 |  | 85% | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：未开展满意度调查 改进措施：今后注意开展满意度调查，注重反馈意见的收集，以更好改进工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 82.37
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。