## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市科技教育中心建筑屋顶防水层更新
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）
项目负责人 |  | 孙久长 |  |  |  | 联系电话 | 69249685
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.0734 | 71.0734 | 70.8314 | 10 | 99.66% |  | 9.9659 | 打分标准
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.0734 | 71.0734 | 70.8314 | —— | —— |  | —— | 计算方法为：得分=（全年执行数/全年预算数）*10分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过完成6300平方米教育中心建筑屋顶防水层施工，达到防水防融雪渗漏目的，保障教育中心的办公环境、教学环境。 |  |  |  |  | 本年度已按计划完成6300平方米教育中心建筑屋顶防水层施工，达到防水防融雪渗漏目的，保障教育中心的办公环境、教学环境；目前，屋顶防水效果良好，达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 自评打分标准
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮教育中心建筑屋顶防水层 |  | 6300平米 | 6300平米 | 15 | 15 |  |  | 1.定量指标：若该项目明确设定年度完成指标的实际数量值，计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。若出现年初指标值设定偏低的情况，则得分计算方法为；（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含500%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 2.分级分档指标：若该项目不易明确设定年度完成指标的实际数量值，年度指标值设置应采用分级分档方式设置，如，完成**—**个/台/套/件等。
|  | 质量指标 | 经过改造保障五年之内防水层完好，房屋不再产生渗漏 |  | 优良中低差 | 优 | 8 | 7 | 目前刚完成防水维修，保障时间较短，后续年度通过雨季检测防水质量 |  | 1.定量指标：偏差率≤10%，扣30%；偏差率≤20%，扣60%，偏差率超过30%，扣100%，则该项指标不得分 2.定性指标：根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
|  |  | 修缮后的屋顶，符合施工验收的质量标准，保障无漏水点 |  | 优良中低差 | 优 | 7 | 6 | 目前刚完成防水维修，保障时间较短，后续年度通过雨季检测防水质量
|  | 时效指标 | 完成施工方确认并签订合同 |  | 5月 | 5月 | 5 | 5 |  |  | 如晚于规定时间完成，计算方法为：（13-实际完成月份）/（13-计划时间月份）*该指标分值，如计划5月份前完成，实际9月完成，分值为5分，（13-9）/(13-5)*5=2.14；如提前或已在规定时间完成，不扣分。
|  |  | 完成全部施工，并通过质量验收 |  | 6月 | 6月 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 成本指标 | 竣工验收后一次性支付合同款 |  | 71.0734 | 70.8314 | 10 | 10 |  |  | 不超预算控制数，该项成本指标得分；超过预算控制数，该项指标不得分。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过修缮教育中心建筑屋顶防水层，为教育中心的办公环境、教学环境提供了保障 |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28 | 目前刚完成防水维修，保障时间较短，后续年度通过雨季检测防水质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 教育中心人员对施工情况的满意度 |  | 95 | 95 | 10 | 9 | 目前刚完成防水维修，保障时间较短，后续年度通过雨季检测防水质量 |  | 1.开展满意度调查：达到满意度年度指标值，该项指标可得分。 2.未开展满意度调查：若工作内容已完成，且未收到业务处室使用人员不满意的投诉，则按照该指标分值20%扣分；若工作内容未全部完成，则按照该指标分值的50%扣分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。