## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市科技教育中心锅炉改造接入市政供暖系统专项
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市科技教育中心（北京市科学技术协会党校）
项目负责人 |  | 王立新 |  |  |  | 联系电话 | 69249685
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 370.52 | 370.52 | 332.2 | 10 | 89.66% |  | 8.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 370.52 | 370.52 | 332.2 | —— | 89.66% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过完成供暖接入市政供暖系统改造施工，达到稳定安全合格供暖目的，保障教育中心的办公环境、教学环境和居民区居住环境。 |  |  |  |  | 2022年供暖接入市政供暖系统基本完成部分工程：1.完成锅炉改造总体设计，2.换热站完成换热设备安装，3.中心院内完成阀门安装。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障供暖季中心安全供暖平米数 |  | 14900米 | 14900米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 供暖季供暖质量达到国家规定标准，管道及相关阀门质量良好 |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成全部施工，通过质量验收 |  | 9月 | 基本完成部分工程：1.完成锅炉改造总体设计，2.换热站完成换热设备安装，3.中心院内完成阀门安装。 | 5 | 2 | 社区及施工初期疫情防控后，因小区居民反对施工，经多次协商无果，居民仍有投诉情况，导致项目至今未完工。目前，中心正积极与区规划委、区建委、街道、社区、供热集团及有关部门协商解决，尽快依法依规推进此项工程
|  |  | 通过招投标完成施工方确认并签订合同 |  | 5月 | 9月 | 5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | 370.52 | 332.2 | 10 | 10
续上页 | 续上页 | 社会效益指标 | 供暖室内温度高于最低标准值2度以上，保障办公、教育、培训和会议期间有效供暖保证 |  | 优良中低差 | 良 | 30 | 22 | 社区及施工初期疫情防控后，因小区居民反对施工，经多次协商无果，居民仍有投诉情况，导致项目至今未完工。中心采用其他方式保障供暖并积极与有关部门协商，尽快解决施工问题。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 供暖季室内温度用户调查满意度 |  | 90 | 良 | 10 | 5 | 社区及施工初期疫情防控后，因小区居民反对施工，经多次协商无果，居民仍有投诉情况，导致项目至今未完工。中心采用其他方式保障供暖并积极与有关部门协商，尽快解决施工问题。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.47
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。