## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 党建引领科技社团创新发展
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科技社团服务中心
项目负责人 |  | 梁奇 |  |  |  | 联系电话 | 84650077-8606
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 690 | 690 | 687.1447 | 10 | 99.59% |  | 9.959
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 690 | 690 | 687.14 | —— | 99.59% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过开展社会组织党建工作，评选表彰先进党建工作小组30家，发挥引领示范作用，进一步提高社会组织党建工作能力和水平。 2.通过发挥党建引领作用，调动科技工作者1500人次，服务乡村振兴，提升科技工作者业务水平。 3.通过发挥党建引领作用，开展基层医生能力提升培训和百姓健康素养科普活动，提升基层医生服务百姓健康的综合业务能力。 |  |  |  |  | 1.通过开展社会组织党建工作，评选表彰先进党建工作小组30家，发挥引领示范作用，进一步提高社会组织党建工作能力和水平。 2.通过发挥党建引领作用，调动科技工作者1850人次，服务乡村振兴，提升科技工作者业务水平。 3.通过发挥党建引领作用，开展基层医生能力提升培训和百姓健康素养科普活动，提升基层医生服务百姓健康的综合业务能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 先进党建工作小组 |  | 30家 | 30家 | 5 | 5
|  |  | 引领科技工作者参与乡村振兴 |  | ≥1500人 | 1850人次 | 5 | 5
|  |  | 医护科技工作者参与“科技助力健康北京建设”活动 |  | ≥10000人 | 237400人次 | 5 | 3.5 | 受两轮疫情影响，绝大部分活动采取线上形式举办，因此参与的人数有极大幅度提升。下一步，将加强项目绩效目标管理，充分考虑线上活动受众面广、专家易于参与的实际情况，提高目标设定的准确性。
|  | 质量指标 | 先进党建工作小组示范率 |  | ≧85% | 100% | 5 | 5
|  |  | 乡村振兴服务覆盖率（远郊区） |  | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 涉医学会项目参与率提升 |  | ≧100% | 114% | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成社会组织党建项目全部承办机构的确定 |  | ≦11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 组织科技社团服务乡村振兴战略 |  | ≦11月 | 12月 | 5 | 2.5 | 受两轮疫情以及农业时令影响，部分既定活动推迟。
|  |  | 开展“科技助力健康北京建设”活动 |  | ≦11月 | 11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 社会组织党建专项经费预算控制数 |  | ≦170万元 | 167.14万元 | 5 | 5
|  |  | 党建引领科技社团服务乡村振兴预算控制数 |  | ≦440万元 | 440万元 | 5 | 5
|  |  | 党建引领科技社团助力健康北京预算控制数 |  | ≦80万元 | 80万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作小组的建立有助于发挥市科协传导机制，传播党的精神，提升科技工作者业务水平 |  | 优良中低差 | 2022年从209家科技社团党建工作小组中评选出先进党建工作小组30家进行宣传。面向市科协所属科技社团印发先进党建工作小组经验，组织座谈交流和学习，对于发挥市科协传导机制，传播党的精神，提升科技工作者业务水平有一定提升效果。 | 8 | 6 | 宣传范围覆盖率有待进一步提升，今后还需进一步总结经验并逐步扩大宣传范围。
|  |  | 传播科学知识、科学思想可促进社会公众健康素养的提升 |  | 优良中低差 | 2022年共组织农业专家1850人次，为京郊提供农业科技服务400余场；组织医科社团15家，开展公众健康科普讲座，共惠及受众1351万余人次，促进了科学知识的传播。 | 8 | 5.6 | 开展的线上活动较多，缺乏一定互动。下一步，将采取线上和线下相结合的方式，增强活动互动性，提升公众参与感和获得感，提升社会公众科学素质和健康素养。
|  |  | 活动覆盖乡村范围，提升基层医生服务百姓健康的综合业务能力 |  | 优良中低差 | 2022年，共组织医科科技社团15家，针对基层医生，开展专业技能培训，培训基层医生累计超23.73万人次。能够提升基层医生服务百姓健康的综合业务能力。 | 8 | 6 | 培训的整体效果较好，但缺少与基层医生的答疑和互动。下一步，将采取线上和线下相结合的方式，增加提问环节，进一步提升培训效果。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 科技社团对整体工作的满意度 |  | ≧85% | 93.62% | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 89.559
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。