## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京科学中心展教综合实践活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 苗秀杰 |  |  |  | 联系电话 | 83059550
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 351.78 | 351.78 | 346.949 | 10 | 98% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.78 | 351.78 | 346.949 | —— | 98% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | — |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | — |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以开源教育内容建设为抓手，突出科学精神引领，培育创新文化，加强馆校结合、馆社结合，构建协同推进社会化大科普格局，营造终身学习氛围。 |  |  |  |  | 本项目包括展线课程研发、展教综合活动实施、“Ai 科学”活动、“红领巾讲科学”、科技辅导员能力提升五个项目。联动社会资源开展2528场次的多种形式的科学教育活动，向青少年及社会公众传播科学思想和科学方法，与中小学校建立联系，通过线上、线下的形式开展馆校合作活动，营造科普教育的氛围，提升科学中心影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 |  | 700万人次 | 2535万人次 | 10 | 9 | 2022年加大了线上活动转化及推广，线上活动通过不同平台推广，参与活动的人数远高于预期，线上活动的传播范围可作为今后制定项目绩效的依据。
|  |  | 活动天数 |  | 260天 | 300天 | 5 | 5
|  |  | 开展科普活动次数 |  | 2528场次 | 2528场次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动参与率 |  | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动覆盖面较广 |  | 优良中低差 | 活动覆盖了北京市区、郊区的部分学校，线上活动拓宽了传播面，不仅覆盖北京郊区学校，同时也辐射宁夏、云南、内蒙等省中小学校 | 10 | 7.5 | 本项目虽然覆盖了北京市区、郊区的部分学校，相比城区学校覆盖山区学校的比例还是偏低，今后将通过“云课堂”将更多的优质资源送进山区学校。
|  | 时效指标 | 完成前期准备工作 |  | ≤1周 | 1周 | 5 | 5
|  |  | 完成方案设计工作 |  | ≤2周 | 2周 | 5 | 5
续上页 | 续上页 | 成本指标 | Ai科学品牌活动策划实施 |  | 65.92万元 | 65.9万元 | 5 | 4.99
|  |  | 项目征集及研发评审 |  | 4.16万元 | 4.03万元 | 5 | 5
|  |  | 科技辅导员能力提升项目 |  | 9.30万元 | 5.625万元 | 5 | 3 | 采购差价，后续加强预算测算准确性。
|  |  | “红领巾讲科学”实训营实施 |  | 10万元 | 9.56万元 | 5 | 5
|  |  | 展线课程研发 |  | 30万元 | 29.98万元 | 5 | 4.95
|  |  | 展教综合实践活动实施 |  | 232.40万元 | 231.854万元 | 5 | 4.95
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过展教综合活动的开展，助力科学思想的广泛传播，提高科学方法传授的有效性 |  | 优良中低差 | 通过学校团体预约参加展教综合实践活动达390校次，活动辐射延庆、平谷、怀柔等远郊区，进一步扩大辐射学校范围 | 5 | 3.75 | 在传播科学思想广泛性、传授科学方法有效性上部分达到预期效果，今后要继续创新活动内容与形式、创新活动传播路径，继续扩大科学中心展教资源传播范围，提升科学中心影响力。
|  |  | 相关活动涉及人数较多、活动覆盖面较广，提升科普教育氛围影响力 |  | 优良中低差 | 通过学校团体预约参加展教综合实践活动达390校次，活动辐射延庆、平谷、怀柔等远郊区，进一步扩大辐射学校范围 | 5 | 3.75 | 线上线下活动覆盖范围有所扩大，基本达到预期指标，并且活动效果较好，在中小学校营造科普教育氛围上还需进一步加强。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动人员满意度 |  | 大于等于90% | 面向学员家长、学校老师做了满意度调查，总体满意度为97% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 91.69
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。