## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 青少年科技竞赛活动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 李佳熹 |  |  |  | 联系电话 | 83059931
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 671.28 | 488.62 | 488.617 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 671.28 | 488.62 | 488.617 | —— | 100% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中国科协要求，围绕《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，通过举办青少年科教活动，培养首都青少年的创新精神和实践能力，树立用科学的思想方法解决问题的能力，为首都科技人才选拔培养储备贡献力量。在继续开展现有品牌科教活动的基础上，发挥科学中心在“双减”政策中的作用，形成覆盖“科普、科教、科创”的科技教育全平台。贯彻实施青少年科学素质提升行动，通过案例展示、项目式学习的方式构建面向广大青少年群体的科教阵地，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣。实施科技创新后备人才培育计划和教师科学素质提升工程，提供高质量的科技教育服务。提高中小学科技教师队伍的教学能力、创新能力，提高青少年的科学素养以及创新思维和科学实践的能力。坚持“科普教育”和“高水平人才发现培养”并重的方针，打造展示青少年才华的科技活动平台，发现和培养具备科学家潜质的青少年科技后备人才。 |  |  |  |  | 1、通过线上、线下形式成功举办了第41届北京青少年科技创新大赛、第五届北京青少年创客国际交流展示活动；通过线上形式邀请国外师生参与北京市青少年竞赛活动；通过线上线下相结合的方式举办了北京青少年科学调查体验活动、北京青少年科学影像活动，为青少年打造展示才华的科技活动平台，发现和培养具备科学家潜质的青少年科技后备人才，为首都科技人才选拔培养储备贡献力量。 2、开展北京青少年机器人与人工智能科普活动，研发青少年智能机器人课程一套，18课时；研发人工智能编程挑战活动规则3项；征集人工智能与机器人科教活动案例6项；开展科技教师专项能力培训24课时。提高了中小学科技教师队伍的教学能力、创新能力，提高了青少年的科学素养以及创新思维和科学实践的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成开发课程数量 |  | 30学时 | 45学时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 举办北京青少年科技竞赛活动人数 |  | 50万人次 | 50万人次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展北京市级科教活动次数 |  | ≥30次 | 35次 | 2.5 | 2.5
|  |  | 形成成果案例集册数 |  | 1册 | 1册 | 2.5 | 2.5
|  |  | 研发青少年智能机器人课程一套 |  | 18课时 | 18课时 | 2.5 | 2.5
续上页 | 续上页 | 续上页 | 研发人工智能编程挑战活动规则 |  | 3项 | 3项 | 2.5 | 2.5
|  |  | 征集人工智能与机器人科教活动案例 |  | 6项 | 6项 | 2.5 | 2.5
|  |  | 开展科技教师专项能力培训 |  | 24课时 | 24课时 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 科技竞赛活动覆盖全市区级范围 |  | 16个 | 16 | 5 | 5
|  |  | 形成成果案例集装订精良、纸张无缺页、少字现象，符合装订规范 |  | 优良中低差 | 装订精良、纸张无缺页、少字现象，符合装订规范 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 组织本年度活动开展及时率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 完成本年度资金支出 |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 整体结题验收时间 |  | ≤11月 | 除个别二级项目外，其余二级项目于2022年12月及2023年完成验收 | 5 | 0 | 因疫情原因，推迟验收。以后将加强项目进度管理，及时收集项目成果资料及完成验收工作。
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | 488.62万元 | 488.61702万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续储备首都科技创新后备人才数量 |  | 1000人 | 27320人 | 10 | 10
|  |  | 在青少年群体之间传播科学知识，起到引领科学精神传播的作用，营造科普教育氛围 |  | 优良中低差 | 通过举办青少年科教活动，在青少年群体中起到了引领科学精神传播的作用，有助于营造科普教育氛围。 | 10 | 7 | 今后，将继续开展青少年科教活动，在活动中持续注重科学家精神的传播，引领青少年立报国志向，营造爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围。
|  |  | 发掘具有科学家潜质的青少年，储备后续力量人才 |  | 优良中低差 | 通过举办青少年科教活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣，发现和培养了一批科技创新后备人才 | 10 | 7 | 今后，将继续开展青少年科教活动，通过案例展示、项目式学习的方式构建面向广大青少年群体的科教阵地，提高青少年的科学素养以及创新思维和科学实践的能力，打造展示青少年才华的科技活动平台，发现和培养具备科学家潜质的青少年科技后备人才。
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与科教活动教师人员满意度 |  | 优良中低差 | 未开展满意度调查 | 5 | 4 | 因疫情原因，有些活动为线上活动，未能及时开展满意度调查，但部分教师在朋友圈转发了活动情况，表示对活动的憧憬和热爱，对组织单位的感谢。今后在活动中，将及时开展满意度调查，为参与科技活动的教师提供更好的服务。
|  |  | 参与科教活动学生人员满意度 |  | 优良中低差 | 未开展满意度调查 | 5 | 4 | 因疫情原因，有些活动为线上活动，未能及时开展满意度调查。今后在活动中，将及时开展满意度调查，了解参与科教活动学生人员的对活动的需求，不断完善活动组织机制，培养更多的科技创新后备人才。
总分 | [6 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。