## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 青少年科学素质提升行动
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 赵峥、张军 |  |  |  | 联系电话 | 83059656/83059930
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 893.73 | 893.73 | 879.88 | 10 | 98.45% |  | 9.85
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 893.73 | 893.73 | 879.88 | —— | 98.45% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在开源教育体系下带动全市资源服务创新人才的培养，促进基础学科拔尖人才的选拔，培养青少年科技创新人才，促进信息技术与科学教育深度融合，带动更多学校的信息科技教师队伍建设与课程建设，以数字化服务资源建设为导向，打造引领全市，突出名师领航特色的开源教育平台。 |  |  |  |  | 后备人才培养项目：选拔了一批品学兼优，学有余力的中学生走进大学，在自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，建立高校与中学联合发现和培养青少年科技创新人才的有效模式，重点培养了233名中学生，举办了22场后备人才综合评价活动，开发了60课时青少年创新人才培养的线上课程。 五学科竞赛：根据《中国科协办公厅关于印发<全国中学生五项学科竞赛工作条例（暂行）>的通知》（科协办函青字〔2021〕10号）, 北京市科协主要职责：按照中国科协授权，做好属地学科竞赛的协调、监督及保障工作。2022年支持北京赛区承办单位组织开展了5场中学生五项学科竞赛活动。 名师工作室：完成103课时科技教育课程开发及线上课程制作，举办科技教师培训活动5期，培训交流研讨活动参会人数超过10200人。 信息科技教育活动：研发青少年信息科技课程一套，56课时；开展信息科技教育培训，536课时。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开发课程数量 |  | ≥56学时 | 56学时 | 5 | 5
|  |  | 科技教师之家学校覆盖量 |  | 50所 | 50所 | 5 | 5
|  |  | 开发创新人才培养课程 |  | ≥60课时 | 60课时 | 5 | 5
|  |  | 科技教师之家培训人数 |  | 1万人次 | 10200人 | 5 | 5
|  |  | 组织开展中学生五项学科竞赛活动 |  | ≥5场 | 5场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 活动覆盖率 |  | ≥80% | 85% | 4 | 4
|  |  | 活动参与率 |  | ≥80% | 85% | 4 | 4
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 完成本年度合同的签订 |  | ≤5月 | 9月及10月 | 4 | 0 | 因疫情原因和工作实际，个别项目进行了调整，项目工作方案结合最新要求多次修改，故延期；改进措施：提前谋划，积极推进。
|  |  | 完成项目资金全部支出 |  | ≤11月 | 12月 | 4 | 3 | 个别二级项目因疫情原因和工作实际，项目进行调整，故延期；改进措施：提前谋划，积极推进。
|  |  | 各项工作及时完成率 |  | ≥95% | 50% | 4 | 2 | 名师工作室项目因疫情原因和工作实际，项目进行调整，故延期；改进措施：提前谋划，积极推进。
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤893.73万元 | 879.88万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 选拔青少年科技创新人才，增加青少年力量储备，提升青少年参与度营造浓厚的科学氛围 |  | 优良中低差 | 培养青少年创新科技人才，开发线上课程，支持开展五项学科竞赛活动，对于选拔青少年科技创新人才，增加青少年力量储备起到了一定的促进作用。 | 15 | 13 | 偏差原因：目标任务是一个需要长期坚持培养和组织活动才能得以实现；改进措施：关注学生长期发展并予以适当支持。
|  |  | 促进信息技术和科学教育的融合，提升科学思维的广泛传播，打造引领全市的开源教育平台推动市科协科学精神引领作用的发挥 |  | 优良中低差 | 完成103课时科技教育课程开发及线上课程制作，研发青少年信息科技课程，开展信息科技教育培训，有助于促进信息技术和科学教育的融合 | 15 | 13 | 偏差原因：目标任务是一个需要长期坚持培养和组织活动才能得以实现；改进措施：持续关注学生成长，积极营造良好社会氛围。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | 未开展满意度调查 | 10 | 8 | 偏差原因：受疫情影响，线下活动较少，不便于开展广泛性满意度测评；改进措施：及时进行小范围调查，增加线上调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。