## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年科技馆免费开放补助资金项目
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目联系人 |  | 蔡莹 |  |  |  | 联系电话 | 83059680
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2300.5767 | 2440.5767 | 1410.4869 | 10 | 57.79% |  | 5.7793
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1057 | 1197 | 168.5374 | —— | 14.08% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 1243.5767 | 1243.5767 | 1241.9495 | —— | 99.87% |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成开源教育资源共建平台建设模式机制研究、科学教育主题展教区建设、新项目策展，开源教育资源共建共享平台建设的展项优化升级、前沿科技科普推介，科学教育馆校合作平台建设的流动科技馆巡展、青年科普创新实验大赛、特色活动及场馆其他运维保障。 |  |  |  |  | 通过开源教育资源共建共享平台建设、场馆其他运维保障、开源科学教育资源共建平台建设实施，促进了资源的共享及传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开源教育资源共建共享平台建设 |  | 2项 | 6项 | 6 | 5.4 | 年初设定指标不够准确，加强绩效目标及指标设置合理性。
|  |  | 场馆其他运维保障经费 |  | 3项 | 3项 | 6 | 6
|  |  | 开源科学教育资源共建平台建设项目 |  | 4项 | 10项 | 6 | 6
|  |  | 科学教育馆校合作平台建设 |  | 4项 | 2项 | 7 | 3.5 | 创新大赛、图书出版科幻教育因项目调整，未开展。后续注意完善项目策划方案，严格按照计划执行项目，尽量避免出现类似情况。
|  | 质量指标 | 开源教育资源共建共享平台建设可用性 |  | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | 因疫情原因，减少线下活动场次，转为线上活动,后续应完善项目实施方案，充分考虑可能存在的变化因素。
|  |  | 科学教育馆校合作平台可用性 |  | ≥95% | 80% | 5 | 4.21 | 因疫情原因，减少线下活动场次，转为线上活动,后续应完善项目实施方案，充分考虑可能存在的变化因素。
续上页 | 续上页 | 时效指标 | 及时支出本年度项目资金 |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 1 | 项目资金支出截止至12月，后续加强项目管理，加快项目支出进度。
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 |  | ≤1057万元 | 168.54万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技馆免费开放，吸引参观人员，传播科学思想 |  | 优良中低差 | 科技馆吸引了128730人次参观，有助于科学思想的传播。 | 15 | 12 | 效果有待提升，进一步加强宣传力度。
|  |  | 通过建设开源科学教育资源共建平台、科学教育馆校合作平台促进资源的共享、传播 |  | 优良中低差 | 开源科学教育资源共建平台、科学教育馆校合作平台的建设有助于促进资源的共享、传播 | 15 | 12 | 效果有待提升，进一步增强宣传力度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 平台用户满意度 |  | ≥90% | 老年科技大学项目服务对象满意度90%；场馆虚拟展示系统资源建设项目满意度-社会公众89%，馆内人员91%；青少年科幻教育指南编制项目未开展满意度调查 | 10 | 9.22 | 个别项目未开展满意度调查，后续将注重满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 79.3193
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。