## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京科学嘉年华
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 王奕琳 |  |  |  | 联系电话 | 18813196264
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308.598 | 308.598 | 305.25 | 10 | 98.92% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308.598 | 308.598 | 305.25 | —— | 98.92% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办北京科学嘉年华活动一场，不少于五天，按照活动计划需要进行室外搭建及布置，邀请业内单位参加活动，通过线上线下相结合方式，用生动有趣的活动使公众在沉浸式体验中感受科学，线下活动结合线上传播，将优质科普活动通过首都主平台向全社会传播。 |  |  |  |  | 举办嘉年华北京科学中心主场活动7天，北京科学中心作为北京科学嘉年华主场活动版块承办单位，邀请46家单位举办主题活动160余场，11040参观人次，观众满意度90%以上，提高活动参与人群的科学素养，提升科普教育氛围影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展北京嘉年华活动 |  | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 嘉年华活动所设计到的领域 |  | 5个 | 5个 | 10 | 10
|  |  | 嘉年华科普推介活动设计有趣、主题突出，现场活动氛围较好 |  | 优良中低差 | 嘉年华科普推介活动设计较有趣，能够突出主题，现场活动氛围较好 | 10 | 7 | 活动设计需进一步提升完善，加强活动设计趣味性。
|  | 时效指标 | 北京科学嘉年华开展天数 |  | ≥5天 | 7天 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 308.6万元 | 305.25万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动主题有趣，较为吸引人，可有效发挥传递科学方法的引领作用 |  | 优良中低差 | 邀请46家单位举办主题活动160余场，11040参观人次，能够有效促进科学的传递。 | 15 | 13 | 主题设置有待进一步优化提升，科学传播方法引领功能还需深化。
|  |  | 嘉年华活动主题均为科技，可有效传播科学思想 |  | 优良中低差 | 以航空主题展教活动、物理实验室等相关活动为重要版块，体现科技发展历程与成效，能够 有效传播科学思想。 | 15 | 13 | 展示科技成果项目需进一步提升，所包含的科学思想、科学精神等内容需优化。
续上页 | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 嘉年华科普推介活动公众满意度 |  | ≥90% | 99.28% | 5 | 4 | 活动项目满意度调查有待细化，后续细化满意度调查问卷。
|  |  | 公众对嘉年华呈现结果满意程度 |  | ≥90% | 99.28% | 5 | 4 | 满意度调查受众人数有待扩大，后续增加满意度调查范围。
总分 | [6 empty] | 100 | 90.89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。