## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年北京科学中心社会化用工项目
主管部门 |  | 北京市科学技术协会 |  |  |  | 实施单位 | 北京科学中心
项目负责人 |  | 王丛 |  |  |  | 联系电话 | 83059862
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 901.35 | 901.35 | 837.0213 | 10 | 92.86% |  | 9.2863
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 901.35 | 901.35 | 837.0213 | —— | 92.86% |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | —— | —— |  | ——
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过社会化用工项目的实施，满足北京科学中心业务发展需要，促进科普事业发展。同时加强派遣员工的规范化和科学化管理，制定年度招聘计划，组织开展派遣员工培训，调动派遣员工积极性，建设高素质人才队伍。 |  |  |  |  | 通过2022年社会化用工项目的实施，中心在岗社会化用工人数71人，开展培训7次，在岗人员均符合岗位需求，提升了派遣员工管理的规范化和科学化，工作积极性和人才队伍质量得到提高，起到了一定的示范作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 |  | 5次 | 7次 | 5 | 5
|  |  | 招聘在岗人数 |  | 100人 | 71人 | 5 | 3.6 | 因疫情仅开展一次招聘，后续完善招聘方案，及时补充在岗人员。
|  | 质量指标 | 按照服务内容，提供一站式专业化人力资源服务 |  | 优良中低差 | 按照服务内容，提供了招聘、培训、绩效考核制度流程优化等一系列专业化人力资源服务。 | 5 | 4 | 服务的专业性和效率方面有待提高，后续加强项目管理，提升服务质量。
|  |  | 人员符合岗位要求，均具备要求的资质 |  | 优良中低差 | 在岗人员符合岗位要求，均具备岗位要求的资质资历；但在岗人员数量不足 | 5 | 3.5 | 在岗人员符合要求，但在岗人员数量不足，后续完善招聘方案，及时补充在岗人员。
|  |  | 通过岗前培训，掌握岗位基本技能，胜任岗位职责 |  | 优良中低差 | 招聘人数较少，岗前培训不够系统 | 5 | 2 | 仅开展一次招聘，招聘人数较少，岗前培训不够系统。后续完善招聘方案，严格执行招聘计划，完善岗前培训相关工作。
|  | 时效指标 | 每月按时发放工资 |  | ≤30日 | 1-12月工资已按时发放 | 10 | 10
|  |  | 每季度按时发放福利及时率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 福利费控制数 |  | 349200元 | 349200元 | 5 | 5
|  |  | 招聘费标准 |  | 800元/人 | 800元/人 | 5 | 5
|  |  | 工会经费控制数 |  | 112764元 | 112764元 | 5 | 5
|  |  | 人员经费控制数 |  | 8101640.88元 | 8101640.88元 | 5 | 5
|  |  | 管理费控制数 |  | 144000元 | 144000元 | 5 | 5
续上页 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过本项目的开展，招聘人员满足用人需求，降低人力资源管理成本 |  | 优良中低差 | 招聘的人员能够满足用人需求，项目开展对降低人力资源管理成本起到一定作用 | 5 | 3 | 受疫情影响，招聘人员数量不足，导致用人需求没有更好的满足，后续完善招聘方案，严格执行招聘计划。
|  | 社会效益指标 | 项目的开展为事业单位改革创新试验提供了示范案例 |  | 优良中低差 | 项目的开展能够为事业单位改革创新试验提供一定的示范 | 5 | 3 | 示范案例作用的涉及面不够广，影响力有待提高，后续继续加强项目管理，优化招聘、培训、考核等流程。
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 对劳务派遣公司专业素质的满意度 |  | ≥90% | 未开展满意度调查，工作已完成 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，今后将重视满意度调查工作。
|  |  | 对劳务派遣公司服务影响度的满意度 |  | ≥90% | 未开展满意度调查，工作已完成 | 5 | 4 | 未开展满意度调查，今后将重视满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 86.3863
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。