北京市地震局

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置情况

内设办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室7个内设机构。

下设北京地震台、北京市震灾风险防治中心、北京市地震局信息中心（应急服务中心）、北京市地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、北京市防震减灾宣教中心、北京市京津冀地震预测研究中心6个直属事业单位以及北京市地震局昌平地震监测中心站。

北京地区设有1个中心站、265个无人值守强震台、33个测震台和36个地球物理台站，为非独立核算机构，无单独账户。

人员编制220人，全部属于中央编制，其中，参照公务员管理人员编制45人，事业编制175人。截止2022年底，在职职工201人，其中参公43人，事业158人；退休115人，其中，参公退休人员28人，事业退休人员87人。

2.职责工作任务情况

主要职责工作任务情况包括：

（1）负责起草北京市防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

（2）组织编制北京市防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善；牵头编制京津冀协同发展防震减灾专项规划。

（3）负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

（4）负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

（5）负责编制北京市地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

（6）依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导区、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

（7）负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

（8）组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（9）承担中国地震局和市委市政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.部门绩效目标情况

2022年度，根据上级的统一要求，结合职责分工，对照所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定、十四五规划等，反复进行了梳理、归纳，确定了2022年部门绩效目标。

部门绩效目标设定如下：

通过建立地震监测与探测体系，提高地震风险识别与预测评估能力；通过制定监测产出和服务清单，规范台网资源管理，提升台网监测服务能力；强化震情监视跟踪和地震趋势研判规范管理，做好重点时段和重大活动地震安全保障服务；通过防震减灾宣传和舆情引导，不断提升全市防震减灾科普宣传效果，提高社会影响力。

具体绩效指标设定如下：

绩效指标一：地震监测产出指标质量指标无线两端之间数据传输累计时延≤1秒；

绩效指标二：地震监测产出指标质量指标光纤两端之间数据传输累计时延≤200m/s；

绩效指标三：地震监测产出指标质量指标光纤专线两端之间数据传输累计时延≤150m/s；

绩效指标四：科普与宣传产出指标数量指标防震减灾科普线下宣传活动≥5次；

绩效指标五：科普与宣传产出指标数量指标培训沙龙≥2次；

绩效指标六：科普与宣传效益指标社会效益指标提升影响，媒体报道≥30次；

绩效指标七：科普与宣传效益指标社会效益指标年度覆盖人次≥50万人；

绩效指标八：地震灾害预防产出指标数量指标地震灾害情景构建体系1套；

绩效指标九：地震灾害产出指标数量指标产出地震灾害风险评估方法数量1项；

绩效指标十：地震监测产出指标数量指标北京市地震监测台网正常运转，台站连通率	≥85%；

绩效指标十一：地震监测提升北京市地震局地震综合业务数据处理、存储能力。

2.绩效目标设立依据

坚持政治统领、规划引领、提升服务的总体思路，认真贯彻落实中国地震局党组和北京市委市政府的工作部署，积极有效应对显著地震事件，全力推进“十四五”开好局起好步。在依据《北京市“十四五”时期防震减灾规划》、《“十四五”防震减灾科普规划》以及上年工作总结和《北京市地震局2022年度重点工作任务清单》基础上，设定了绩效目标，设立依据充分，决策程序规范。

3.目标与职责任务匹配情况

从上述指标值设定情况与2022年重点任务对应分析来看，总体目标与职责任务匹配较好，基本完整的反映了市地震局重点工作任务和部门职责，但在绩效指标设置上仍不完备，覆盖面不够全面，多项实际已开展的重要绩效成果未在年初绩效指标中体现。

4.目标合理性

围绕部门工作设定了总体绩效目标，并在此基础上细化绩效指标，所设立目标与市地震局职责密切相关，多数指标比较具体、明确，基本符合绩效目标设定要求，较合理。但总体绩效目标与具体绩效指标的匹配性有待进一步加强，指标的细化、量化程度不够。

二、预算执行情况

2022年全年预算数7260.53万元，其中，基本支出预算数4660.60万元，项目支出预算数2599.93万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6879.41万元，其中，基本支出4,597.46万元，项目支出2,281.95万元，其他支出0万元，年末结转结余391.12万元。预算执行率94.75%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

人员经费，保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要人员经费开支，保证人员办公正常运行。

公用经费和项目经费保障了各项重点工作的开展。

2022年北京市财政共下达11个项目，资金合计1172.53万元。按照北京市财政局相关要求，11个项目纳入绩效管理，均填报了绩效目标申报表，绩效目标填报覆盖率100%，项目基本实现了预期绩效目标。

总结2022年市地震局各项工作任务，评价认为，较好的完成了各项产出数量指标，各项工作开展取得了较好的绩效。

具体产出数量情况分析如下：

（1）不断推进完善防震减灾业务体系

一是积极推动重大项目落实落地，完成“十四五”时期北京地区地震风险探查项目建议书编制（初稿）。

二是延庆地区地震监测能力建设项目顺利开工，目前已完成现场施工和仪器安装，项目新建宽频带地震观测点39个、地球化学观测点5个、GNSS观测点2个，大大提高了北京西北区域地震观测能力。

三是制定印发信息化建设、防震减灾科普、震防领域基础业务建设等系列三年行动计划。

（2）圆满完成年度重大活动地震安全保障工作

一是抓住冬奥地震安保的重大契机，开展一年半的精心准备，完成17方面34项工作措施，全局干部职工全力奋战51天决战决胜期，高效处置3次有感地震事件，优秀个人和集体得到应急管理部的表彰，“冬奥场馆设施地震影响专项评估”受到市委主要领导批示肯定，形成的一整套固定化工作流程和标准化服务产品作为中国地震局公共服务试点案例。

二是积极应用奥运安保好的做法，积极打造精准化地震安全保障服务模式，探索重大活动地震安保“北京之路”，获取全市高考考点、汛期水库和地质灾害风险点、党的二十大会场及驻地等分布信息，有针对性定制“安民告示”和重要场址影响报告，快速回应党委政府和社会公众关切。

（3）持续探索超大城市防震减灾破题

一是推进《北京市2022年推进韧性城市建设重点工作方案》中18项任务落实，把地震安全韧性城市要求融入城市规划建设管理发展之中。

二是推进破坏性地震情景构建工作，设定冬季在顺义区发生7.0级地震，开展破坏性地震影响场构建工作，为全市的地震情景构建提供精细化的地震动输入。

三是开展编制《建（构）筑物与应急设施地震安全韧性建设指南》《城市社区地震安全韧性评估技术规范》等多项标准的编制，完成北京市医院地震韧性研究。

（4）着力提高地震监测预测预警能力

一是扎实做好震情监视跟踪。圆满完成全年震情值守，及时产出监测产品，北京地震台网基准站平均运行率99.54%，基本站平均运行率98.81%，一般站平均运行率98.80%，运行率均达到或优于中国地震局标准。持续推进地震监测市区“一张网”建设，顺义区地震监测台网项目成功立项并进入实施阶段。强化京津冀联合会商和异常核实机制，牵头制定《京津冀地区2022 年度震情短临跟踪和会商研判技术方案》及分区分级会商落实方案，持续开展北京地区强震态势研究，牵头组织开展京津冀年中、年度震情会商，较好把握了北京及周边震情趋势。

二是大力推进地震预警工程。制定50余项速报预警制度流程，形成完整制度体系。积极调整预警与速报值班值守人员布局，加强系统巡检力量，确保系统正常运行。

三是进一步规范地震信息服务。制定和实施《北京市地震局地震速报信息发布及报送策略（2022版）》、《北京市地震局烈度速报与预警系统网络安全预案》等制度，开展网络安全72项评估要点自查及整改，网络安全水平显著提升，信息网络运行稳定。

四是加强开放合作。与中国铁路北京局集团、太原局集团签订框架合作协议，推动地震预警行业应用

（5）着力完善震防基础业务体系

圆满完成地震灾害风险普查年度任务和成果审核汇交，以“两项重点工程”为载体，强化业务能力和管理措施。

一是充实基础数据。收集超2000万平米房屋数据，全面开展北京重大基础设施底数摸排；建立我市房屋设施加固工程信息报送工作机制，完成2022年度抗震设防信息采集任务。

二是夯实探查基础。编制完成北京市1:25万地震构造图，编制完成朝阳等9个区1:5万活动断层分布图，全面梳理北京市地震风险工作底数，形成北京市级层面探查工作的技术储备、工作方法和人才队伍。

三是拓展区划业务。开展北京市地震危险性区划，完成全市30″网格多概率1:25万地震危险图编制、以区为单位的地震灾害风险区划和北京市平谷区、通州区1:5万活动断层避让区划，矢量数据提交全国地震风险普查数据共享平台。

四是创新评估工作。完成市、区两级公里网格地震灾害风险评估和海淀、昌平典型区域地震灾害损失精细化预评估工作；完成北京市地震灾害情景构建系统建设，完成不同烈度影响下的全市地震灾害情景构建，全面摸清全市房屋风险底数，审查专家认为系统达到国内先进水平；完成本地化地震灾害快速评估系统的研发，实现分钟级别的地震灾害快速评估报告、应急专题图件的快速产出。

五是优化抗震设防管理。“重大工程抗震设防要求的审定”纳入北京市行政许可清单新增事项；联合市规自委印发了《北京市区域性地震安全性评价工作实施细则》，对区评进行全过程监管。经市政府同意，市规自委、市住建委、市人防办、市通信管理局、市地震局五部门联合印发《北京市关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》和3个相应的管理制度，首次形成多部门施工图审查联动机制。

（6）着力提升防震减灾公共服务水平

一是探索防震减灾公共服务。开展公共服务实践、科技转化等试点工作，筹措经费1200余万元，不断提升防震减灾工作成效和社会影响力。

二是强化公共服务法治基础。与市人大城建环保委共同开展《北京市实施<中华人民共和国防震减灾法>规定》实施和防震减灾执法情况调研，加快推动防震减灾地方法规修订；积极推进《北京市地震预警管理办法》立法，办法草案于12月6日市政府常务会审议通过。

三是加快标准的制修订。与北京市市场监督管理局联合印发《北京市防震减灾标准体系》，相关重点任务纳入首都标准化战略纲要，开创防震减灾地方标准建设系统化、体系化和规范化的新范式。

四是加强防震减灾行政执法工作。防震减灾行政执法和培训纳入对区委区政府的考核；抗震设防情况列入2022年市“双随机、一公开”监管工作，与应急等部门开展对丰台区丽泽商务区、平谷区海子水库的防震减灾行政执法检查。

五是以科普高质量发展更好服务政府公众。与市委党校合作，制作《地震科普 共创未来》宣传片，走进党校课堂，得到各级党校培训班学员的好评；与市教委、市民族宗教委、市科协联合组织实施“地震科普 携手同行”主题活动，形成市区两级多部门科普服务合力；聚焦公众防震减灾科学素质提升，坚持“网微端刊”媒体融合发展理念，创作10余个“10万+”宣传科普产品，年度阅读量超5千万人次，例如依托地震系统“震知道”科普融媒体账号，开展泸定6.8级等震后应急科普宣传，发布20余部应急科普产品，年内新增粉丝1万余人。

（7）着力强化人才科技支撑保障

一是持续打造过硬干部队伍。2022年共派出10名处级以上人员参加北京市和中国地震局组织的干部培训班，干部队伍整体结构和素质逐步优化。

二是强化科技支撑，围绕核心业务，致力于开展应用研究、解决实际问题、培养科研素质、营造科研氛围连续3年针对性设立重点、面上和技术微创新项目80余项，支持经费近550万元，干部职工从事科技活动的素质和热情大幅提升。

三是积极推进援藏、援疆工作。受援双方积极沟通确定援助项目，分别制定北京市地震局“十四五”对口援藏、援疆框架协议及实施方案，充分利用局现有人才、技术等优势从重点项目、资金、干部人才等三个方面开展具体援助工作。

（8）纵深推进全面从严治党

一是认真开展“挺纪立规、强化责任”思想大讨论。全面查找制度漏洞，完善制度和责任体系，查找风险点15个，制订整改措施34项，完善关键业务技术岗位和重点风险隐患岗位规范25项。

二是强化全面从严治党主体责任。召开全面从严治党专题会商会，坚持问题和目标导向，制定整改措施19项并推进落实，北京局党组落实全面从严治党主体责任获得市直机关工委现场督查组的充分肯定。

三是对照《2021-2022年中国地震局选人用人专项检查发现的问题通报》，举一反三主动开展自查，制定整改工作台账，提出36项整改措施并完成阶段性任务。

四是强化监督执纪问责。聚焦招标采购等重点问题持续推进廉政风险排查，做实做细日常监督；深入基层蹲点开展微生态调研，广泛开展谈心谈话，开展年轻干部教育监督管理专题调研，进一步加强廉政警示教育。纪检工作成效受到中国地震局直属机关纪委和北京市直机关纪工委的肯定。

五是统筹做好离退休干部、财务管理、保密、信访、安全、统战群团等各项工作，单位政治生态持续改善。

综上，北京防震减灾工作和北京局各项事业发展取得了明显成效。

2.产出质量

2022年，积极开展各项重点工作，履行部门职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量的完成了各项工作。

比如：

（1）通过2022年度工作的开展，大应急体制下防震减灾工作机制不断完善，应急响应支撑能力不断提高；

（2）完成了北京地震预警台网建设和运行，京津冀具备强震秒级预警能力，预警一体化业务基本形成；

（3）地震灾害风险防范业务体系不断深化，初步明确了优先发展风险普查、情景构建、韧性建设等业务；

（4）全面推行支部工作法，促进党建业务深度融合，机关党建工作受到市委组织部的点名表扬；

（5）通过“挺纪立规、强化责任”思想大讨论，全局职工干事创业精气神得到提升、工作的规矩规范意识显著增强；

（6）北京地震台网基准站运行率均达到或优于中国地震局标准；通过开展网络安全72项评估要点自查及整改，网络安全水平显著提升，信息网络运行稳定；

（7）通过完成北京市地震灾害情景构建系统建设，完成不同烈度影响下的全市地震灾害情景构建，全面摸清全市房屋风险底数，审查专家认为系统达到国内先进水平；

（8）“冬奥场馆设施地震影响专项评估”受到市委主要领导批示肯定，形成的一整套固定化工作流程和标准化服务产品作为中国地震局公共服务试点案例；

（9）参与完成的《城市建筑与基础设施安全控制理论与关键技术》项目获得北京市科技进步一等奖，实现了科学技术类获奖等次的新突破等。

综上，评价分析认为产出质量较高。

3.产出进度

2022年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

4.产出成本

2022年预算严格执行市财政压缩一般公用支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，应采尽采，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。针对各类重点项目，委托第三方专业机构开展预算评审，提高预算申报的科学性、准确性。评价分析认为，2022年在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

2022年本单位整体支出基本实现了预期绩效目标，产生了较好的社会效益。比如，通过建立地震灾害情景构建体系，提升地震灾害情景构建的应用能力；通过开展地震灾害情景构建工作，提升大震下地震现场应急通讯保障能力；通过防震减灾科普宣传，扩大公众防震减灾文化知识普及率和传播面，提升全市防震减灾科普宣传效果，提高社会影响力；通过不断探索防震减灾公共服务，开展公共服务实践、科技转化等试点工作，不断提升防震减灾工作成效和社会影响力。

评价分析认为，2022年绩效产出社会效益较高。

2.环境效益

2022年各类工作开展过程中，注重资源的节约利用。个别项目执行过程中，避免对环境的污染和资源的浪费，环保理念较强，环境效益得到了一定的体现。

3.可持续性影响

2022年，各项工作的开展都为未来发展垫定了良好的基础，比如，制定和实施《北京市地震局地震速报信息发布及报送策略（2022版）》、《北京市地震局烈度速报与预警系统网络安全预案》等制度；制定印发信息化建设、防震减灾科普、震防领域基础业务建设等系列三年行动计划。与市委党校合作，制作《地震科普 共创未来》宣传片，走进党校课堂，得到各级党校培训班学员的好评；组织干部培训班，使得干部队伍整体结构和素质逐步优化等；通过与中国铁路北京局集团、太原局集团签订框架合作协议，推动地震预警行业应用，加强了开放合作；收集了超2000万平米房屋数据，全面开展北京重大基础设施底数摸排，基础数据的夯实具有较好的可持续影响；经市政府同意，市规自委、市住建委、市人防办、市通信管理局、市地震局五部门联合印发《北京市关于深化建设工程施工图审查制度改革实施方案》和3个相应的管理制度，首次形成多部门施工图审查联动机制。

综上，评价分析认为，2022年多项绩效成果产生了较好的可持续性影响。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为规范预算管理，健全内部控制制度，补充完善各类管理制度，涵盖了预算管理、支出管理、审批程序、固定资产、政府采购等全方位，制度体系健全。

评价分析认为，财务管理制度较健全，对规范预算执行和绩效目标的实现具有重要的指导作用。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，按照市财政局批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，细化实施方案和资金支付计划，压实项目管理责任，确保预算严格有效执行；认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。

制定《北京市地震局内部控制手册》，其中包括《北京市地震局财务收支管理办法》、《北京市地震局财务报销实施细则》等各项内部控制制度。上述制度均得到了有效执行，把风险降低到最低，同时确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。

从经费支出情况看，制度执行较好，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全，资金使用合规性较强，保障了资金使用的安全性，不存在资金挪用等严重违规情况。

3.会计基础信息完善性

严格执行《政府会计制度》规范使用会计科目，完整呈现会计基础信息，规范性较强。

（二）资产管理

2022年末资产总量12182.89万元，包括货币资金247.24万元，财政应返还额度370.79万元，固定资产净值10731.97万元，在建工程832.89万元。

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《中国地震局国有资产管理暂行办法》（中震财函〔2016〕25 号）、《北京市行政事业单位固定资产管理暂 行办法》（京财绩效〔2007〕1959 号）、《北京市市级行政事业单 位国有资产处置管理办法》（京财资产〔2015〕33 号）等有关规定，制定了《北京市地震局国有资产管理实施细则》，用以指导资产管理工作。

评价分析认为，2022年度严格执行资产管理相关制度，维护了国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，有利于保障整体的运行和绩效目标的实现，未发现资产违规使用和超额配置资产等情况。分析过程中发现，个别采购类支出形成的资产管理工作有待进一步加强。

（三）绩效管理

1.组织机构设置情况

规划财务处负责组织开展绩效评价工作，业务部门配合,共同开展预算绩效管理工作。

评价分析认为，绩效管理组织机构设置较明确、合理。

2.绩效措施

为有效开展绩效管理，2022年委托第三方专业机构组织开展了项目支出绩效评价，对重点项目进行了抽查，在预算绩效管理工作成为常态化的情况下，积极开展绩效管理工作的推进和实施。

同时，在《北京市地震局预算管理办法》中，明确规定了“绩效评价结果可在一定范围予以公开”、“将预算执行与预算申报、绩效奖励挂钩”等绩效措施。

评价分析认为，绩效措施较明确、科学、合理，对预算执行和绩效实现具有较好的促进作用。

（四）结转结余率

2022年支出预算总额7260.53万元，实际支出6879.41万元，结转结余391.12万元，结转结余率5.38%。

（五）部门预决算差异率

2022年年初预算收入总额6698.57万元，决算收入总额7270.53万元，收入预决算差额571.96万元，差异率8.54%。

2022年年初预算支出总额6698.57万元，决算支出总额6879.41万元，决算总额比预算总额增加180.84万元，差异率2.7%，预决算基本持平。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，部门整体支出绩效评价综合得分88.10分，其中，预算执行情况18.5分（满分20分），整体绩效目标实现情况53分（满分60分），预算管理情况16.6分（满分20分），绩效评定结论为“良好”。

具体各指标得分情况如表所示。

绩效评价各项指标得分情况表

| 序号 | 一级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预算执行情况 | 20 | 18.5 |
| 二 | 整体绩效目标实现情况 | 60 | 53 |
| 三 | 预算管理情况 | 20 | 16.6 |
| 总计 |  | 100 | 88.10 |

（二）存在的问题及原因分析

（1）部分项目前期论证力度不够，项目经费技术方案研讨论证、预算评审等决策过程不够充分，缺少材料支撑。

（2）项目绩效目标表欠科学，部门整体绩效目标表和部分项目的绩效目标表填报不够规范，绩效指标不能完整反映目标。部分项目绩效目标的设定不够具体、细致，可量化程度不足。

（3）部门绩效产出、效果以及项目的过程资料不充分。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目决策、管理以及绩效信息未能完整、充分体现。未及时开展满意度调查，部分已开展满意度调查的其科学性不足，满意度调查样本量较单一，覆盖面不够广泛，未进行满意度调查结果应用。

六、措施建议

1.加强各类支出的事前统筹和论证。结合单位中长期规划，提前筹划下一年度任务，明确拟开展重点工作，科学设定项目绩效目标；加强绩效管理相关文件学习，提高绩效指标的细化、量化水平。

2.强化各部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为一项重要工作来抓。加强项目绩效目标表科学填报。及时撰写部门整体绩效报告，深入推进绩效管理工作，提升部门整体绩效管理水平。梳理单位年度履职履责工作情况，健全完善绩效相关制度办法，切实加强组织领导。

3.规范绩效材料归集。提高绩效管理理念，完善绩效资料整理归集，充分体现单位的绩效实现情况。

附表：评分表

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 7260.534811 | 6879.418089 | 94.75% | 20 | 18．5 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 4660.601765 | 4597.462898 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 2599.933046 | 2281.955191 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 完成各项年度工作任务。 | 完成 | 30 | 26 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 产出质量 | 根据各项任务要求，保质保量完成 | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 产出进度 | 按照预算批复，完成全年收支指标及工作任务。根据市财政进度要求执行。 | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 产出成本 | 严格按照要求编制预算，严格执行预算，少花钱多办事，严格控制实施成本。 | 完成 |  |  |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益 | 不断提升全市防震减灾能力，减少社会损失。 | 完成 | 30 | 27 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 可持续性影响 | 提升北京市地震局地震综合业务数据处理、存储能力。 | 完成 |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 |  | 完成 |  |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 项目管理制度、财务管理制度等健全 | 较健全 | 1 | 0.8 | 财务管理制度健全性:部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 符合单位内、外部各项财经纪律、办法要求 | 基本规范 | 2 | 1.5 | 资金使用合规性和安全性:部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 符合会计基础规范 | 符合要求 | 1 | 0.8 | 会计基础信息完善性:部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产采购、日常管理符合资产管理相关规定 | 基本规范 | 4 | 3 | 资产管理规范性:部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 绩效管理组织情况 | 重视绩效管理，组织较好 | 4 | 2.5 | 绩效管理情况:考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 结转结余率（4） | 7.09% |  | 5.38% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | —— |  | 2.7% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 88.1 |  |  |