北京市地震局

北京市震灾风险防治中心

地震灾害情景构建与应用能力提升

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

北京是我国的首都，历史上发生过多次大型地震，震情形势严峻复杂，至今已有近300年没有发生过6级以上地震。随着人口和经济的集约化程度越来越高，城市和工程系统更加易损，地震次生灾害和衍生灾害风险不断增加，灾害风险防治形势更加严峻和艰难。这也带来一个非常紧迫的问题：如果北京再次发生特大地震要怎么办？地震灾害情景构建给我们指明了一条有效防范化解地震灾害风险的途径。情景构建可以提升城市应对灾害的抵抗能力、快速恢复能力和适应能力，凝聚辖区内整体力量对各类重大突发事件进行有效预防、准备、响应和恢复，有助于“有准备”地应对极端小概率或“几乎从未出现过”的突发事件，从而提高政府处理复杂、交叉重大突发事件的能力。

因此，在北京近年来活动断层探测、承灾体调查和场地影响分析等工作成果的基础上，构建一套集标准化数据处理与管理分析、流程化地震灾害评估和模拟业务支撑、自动化产出和规范化服务应用于一体的地震灾害情景构建体系，为公众和各单位机构提供地震灾害风险区划、地震灾害风险防治建议、地震应急响应处置决策意见等服务，对于震前御灾、震中救灾和震后重建具有重要意义。

2.主要内容及实施情况

项目的主要内容为：

（1）标准化数据处理与整合

从北京市实际情况出发，构建符合基本情况的地震灾害基础数据库，服务于地震灾害情景构建及成果产出等多端应用。

同时，实现标准化数据库的综合管理和独立对外服务功能，包括：管理功能、状态监控、数据安全管理、元数据管理、数据字典管理、数据同步更新、用户管理等功能，通过统一调用接口，提供满足不同要求的数据服务。

整合全国灾害风险普查成果数据与北京市已有数据成果，实现分库、分版本多套应用方式，提高数据利用率及情景构建的准确性。

（2）多维度地震灾害情景构建与评估

以构建现代化北京市地震灾害情景为目标，基于北京地区已开展的活动断层探测、场地放大效应研究、承灾体风险调查等工作成果，通过收集整理城市的基础地理、人文经济、基础设施、建筑物等基础信息，再依据地震危险性分析研究成果，开展公里网格分级分类模拟、单体建筑物多自由度震害模拟、有限元精细模拟、分级指标体系建设，满足不同时间尺度、不同精度的业务需求，实现市、区、街道（乡镇）、社区（村）等不同区域单元的平均统计、群体和单体建筑物定量地震风险评估。

通过情景要素分析对地震影响场范围内的灾害情景进行快速构建，对灾害影响范围、各类损失情况、灾害可能状态等进行快速模拟与估计。经过多次反复推演，定量估计地震灾害后果，构建城市地震灾害情景及应对模型，并针对城市建设提出城市地震应急准备及减灾对策建议，弥补或改进抗震救灾薄弱环节，从而达到有效控制和降低潜在地震灾害风险的目标。

（3）自动化震害模拟与结果产出

实现震害模拟计算结果的体系化运维和管理，可通过叠加不同的基础数据，完成震害结果的可视化表达和渲染，并且支持将相关统计结果、查询分析结果，进行一体化整合，丰富表达方式及内容。

在此基础上，通过对相关专题数据、制图要素、幅面和报告模板进行定制，在确定相关震害模拟结果专题图件及报告产出的工作流程后，可实现相关专题产品的自动化产出。

（4）规范化应急服务与应用

为了更好的融入“全灾种、大应急“体系，丰富对外服务内涵，提升开放合作水平，可根据专业、政府、公众的不同需求，通过APP、微信等多种渠道，向外提供规范化、精准化的地震灾害风险信息应用服务，推动构建权责清晰、管理有序、规范科学、多元共治的城市地震灾害风险防治责任体系, 为国土空间规划、城市韧性建设、应急救援准备、大震巨灾应对等提供决策信息及服务。

3. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

项目总资金投入171.00万元，全部为北京市财政资金。其中：委托业务费44.00万元,无形资产购置125.00万元，专家咨询评审费2.00万元。项目资金到位率100%，不存在未足额到位或到位不及时情况，保证了项目的顺利实施。

（2）资金使用情况

项目实际支出169.28万元，超支0万元，结余1.72万元，项目预算执行率98.99%。具体情况如下：

①首付款：2022年9月签订两个合同后，支付合同总价的50%，即人民币62.34万元和21.91万元。

②尾款：合同承担方完成安装调试和验收培训服务，经项目单位验收通过后，支付合同总价款的50%，即人民币62.34万元和21.91万元。

③咨询评审费：项目于2022年6月-12月完成专家咨询工作，支付费用0.78万元。

结余资金原因：结余款项大部分为受疫情影响无法支出的咨询评审费，具体预算执行情况见下表：

预算执行情况表

| 序号 | 明细项目 | 预算金额 （万元） | 实际支出金额 （万元） | 结余金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托业务费 | 44.00 | 43.82 | 0.18 |
| 2 | 无形资产购置 | 125.00 | 124.68 | 0.32 |
| 3 | 咨询评审费 | 2.00 | 0.78 | 1.22 |
| 合计 |  | 171.00 | 169.28 | 1.72 |

（二）项目绩效目标

在北京近年来活动断层探测、承灾体调查和场地影响分析等工作成果的基础上，构建了一套集标准化数据处理与管理分析、流程化地震灾害评估和模拟业务支撑、自动化产出和规范化服务应用于一体的地震灾害情景构建体系，为公众和各单位机构提供地震灾害风险区划、地震灾害风险防治建议、地震应急响应处置决策意见等服务，提升地震灾害情景构建的应用能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成“地震灾害情景构建与应用能力提升”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“地震灾害情景构建与应用能力提升”项目。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由北京市地震局根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（﹝2020﹞2146号）和“北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知”（以下简称“通知”）等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标。具体各级指标如表1所示。

表1评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项 （6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） | 项目决策依据充分（2.7[含]-3分）； 项目决策依据比较充分（2.25[含]-2.7分）； 项目决策依据基本充分（1.8[含]-2.25分）； 项目决策依据不够充分（0-1.8分）。 |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性（3分） | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）； 项目申报及审批程序基本规范 （1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标合理性 （3分） | 目标明确、主题突出（3分） | 整体目标明确、有效（2.7[含]-3分）； 整体目标比较明确、有效（2.25[含]-2.7分）； 整体目标基本明确、有效（1.8[含]-2.25分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.8分）。 |
|  |  | 绩效指标明确性 （3分） | 绩效指标细化、量化（3分） | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 |
|  | 资金投入 （3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 |
| 项目管理（25分） | 资金管理 （6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率 （2分） | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率 （2分） | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） | 严格执行财务制度，会计核算规范 （1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范 （1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确 （0-1.8分）。 |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分）。 |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设 （3分） | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案编制（2分） | 项目实施方案或计划编制合理、具体 （1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理 （1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分）。 |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按目管理制度组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 方案实施（3分） | 严格按项目实施方案计划组织实施 （2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施 （2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 |
|  |  |  | 项目验收（3分） | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分）。 |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） | 项目预期目标完成完全达到绩效目标 （4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标 （3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标 （3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 |
|  | 产出时效 （5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标 （3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） | 项目产出成本完全达到绩效目标 （4.5[含]-5.0分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标 （3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 提升对城市的地震应对服务能力（20分） | 提升对城市的地震应对服务能力作用明显 （18分[含]-20分）； 提升对城市的地震应对服务能力作用比较明显（15分[含]-18分）； 提升对城市的地震应对服务能力作用基本明显（12分[含]-15分）； 提升对城市的地震应对服务能力作用不太明显 （0分[含]-12分）。 |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 使用人员满意度（10分） | 服务对象明确，满意度高（9分[含]-10分）； 服务对象比较明确，满意度较高 （7.5分[含]-9分）； 服务对象基本明确，满意度一般 （6分[含]-7.5分）； 服务对象不够明确，满意度较低 （0分[含]-6分）。 |

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据 “通知”等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2023年5月11日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“地震灾害情景构建与应用能力提升”项目《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给北京市地震局。

2.评价组织实施

绩效评价工作过程主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价报告撰写三个阶段。

准备评价阶段：

（1）明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

（2）制定评价工作方案。评价工作组根据“通知”要求，制定评价组工作方案。

（3）组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

（4）评价工作组对项目单位按要求填制的《绩效目标表》进行审核确认，对绩效目标的明确性和合理性进行分析和判断。对于缺少明确性和合理性、或绩效目标缺少详细内容的，评价工作组应辅导项目单位，按照绩效目标的确定原则，重新拟定绩效目标，并配合项目单位撰写绩效报告。

实施评价阶段：

（1）开展调研，收集评价资料。按照北京市财政局制定的《项目绩效评价资料准备清单》，评价工作组人员赴项目单位调研，收集相关评价资料。

（2）审核资料。评价工作组在规定时间内按要求对各单位提交的绩效报告和所收集相关材料的完整性和真实性进行复核。

（3）遴选业务专家，组成专家评价工作组。

（4）进一步研究制定指标体系。评价工作组根据项目实际情况，会同专家和项目单位细化评价指标，明确指标权重和评价标准，制定项目指标体系。

（5）编制专家资料手册，准备专家评价会议所需材料。

（6）召开专家评价会。

评价报告撰写阶段：

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景完善，决策依据充分，总体绩效目标明确，管理较严谨，实施效果显著。

该项目综合评价得分85.44分，级别评定“良好”。该项目得分情况具体如下表：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 13.96 |
| 项目过程 | 25 | 21.92 |
| 项目产出 | 30 | 25.36 |
| 项目效益 | 30 | 24.20 |
| 综合评价 | 100 | 85.44 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项分析

依据法律法规和中央决策部署的要求，北京市地震局制定了《“十四五”时期北京市防震减灾规划》，北京市地震局受中国地震局和北京市政府双重领导，担负着首都地区防震减灾的重要任务。在此基础上，申报了该项目，经市地震局预算申报程序，上报项目。

评论分析认为，该项目立项符合国家法律法规、相关政策、行业发展规划与部门职责，属于公共财政支持范围，项目决策依据较充分，决策程序较科学、规范，符合全面预算绩效管理需求。但其项目前期过程研讨论证情况说明不足，致使具体内容的确定依据支撑不足，具体绩效指标的设定不够完备。

2.项目目标分析

（1）目标明确性分析

该项目按照地震局的总体工作部署，设置了较为明确的总体目标，总体目标设置较为明确。

（2）目标合理性分析

该项目依据政策要求和项目规划做出预算绩效目标，目标与实际工作内容相关，预算的投入量与资金量相符。

评价分析认为，该项目的绩效目标设定较为合理。

（3）目标细化程度分析

项目单位根据年度工作计划，对绩效目标进行了分解，细化了各项指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

评价分析认为，各项指标较为明确，目标设置较为合理。

3.资金投入分析

项目委托第三方专业评审机构进行了预算评审，分析认为该项目预算编制目标有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

本项目总资金投入171.00万元，财政资金到位率100%，资金到位率高。预算执行率98.99%，执行率较高。

项目资金的使用严格执行《北京市地震局财务支出管理办法》、《北京市地震局合同管理办法》、《北京市地震局行政事业类项目管理办法》等一系列规章制度，严格按照相关政策法规规定执行管理，有效防范财务风险。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，严格执行国家和地方有关财务管理规定、财经纪律，同时严格执行地震局相关规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，项目无预算调整情况。

2．项目组织实施情况

项目所有采购内容均严格执行《北京市地震局财务支出管理办法》、《北京市地震局合同管理办法》、《北京市地震局行政事业类项目管理办法》等一系规章制度。所有采购过程均符合相关财务管理制度，且在项目执行过程中没有涉及到任何调整。项目终期，项目单位成立了项目验收组，对“地震灾害情景构建与应用能力提升”进行了项目验收，验收管理较科学。

评价分析认为，该项目执行过程中，组织机构较健全，制度较完备，组织实施形式较科学，但其组织建设和组织分工的支撑材料不足。

3．项目管理情况

在项目执行的初期，根据项目总体目标与工作内容，项目组编写了项目实施方案，并在实施方案中对项目成员职能职责进行了明确分工。

项目执行的期间，项目组成员实时跟进项目进度，与项目方开展了多次项目进度汇报会与协调会，确保了项目的顺利实施和完成。

评价分析认为，项目管理基本规范、合理。

（三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

项目具体完成情况：数据标准化处理、更新与管理；流程化业务支撑；自动化结果产出和规范化服务应用；APP远程管理和智能推送。

评价分析认为，项目基本完成预期绩效目标，但个别绩效成果支撑材料不够完备。

2.产出质量分析

项目于2022年12月组织验收会，验收通过率100%。

评价分析认为，通过该项目的实施，工作完成质量符合预期要求，项目目标完成质量较好。但是项目预期目标质量完成的支撑资料规范性不足。

3.项目完成时效

该项目原计划在2022年11月前完成项目验收，但受疫情的影响，于2022年12月完成验收工作，执行进度基本按照既定计划执行。

评价分析认为，项目验收虽未按原计划完成，但因其受到了不可控的因素影响，并且其验收时间与原计划仅差一个月，故项目完成时效基本符合绩效目标。

4.产出成本分析

项目成本控制、节约情况：根据地震局项目经费支出管理办法的规定，本项目在经费执行的过程中严格按照预算成本执行，无任何超支。项目总预算金额171.00万元，实际支出169.28万元，预算执行率98.99%，项目实际支出控制在预算批复额度内，并基本完成项目预期目标，达到了对成本的合理控制。

评价分析认为，项目产出成本控制到位，效果较好。但其成本控制的措施不明确。

（四）项目效益情况

项目效益绩效完成情况如下表所示：

| 绩效目标 | 申报内容 | 实际完成 |
| --- | --- | --- |
| 效益指标值 | 为公众和各单位机构提供地震灾害风险区划、地震灾害风险防治建议、地震应急响应处置决策意见等服务，有效提升对城市的地震应对服务能力。 | 有效提升了城市的地震灾害防治能力 |
| 满意度指标 | 使用人员满意度达90%以上。 | 满意度90% |

评价分析认为，该项目按照预期计划，绩效目标基本完成，社会效益显著。但其结论缺乏支撑材料，并且满意度指标调查样本量较低，调查对象单一。

- 主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

1.绩效成果和效益完成情况总结不够，支撑材料不足。

项目绩效完成情况，仅对初始制定的项目绩效目标完成情况做出了简单的回答，没有进行具体的分析比较，绩效报告内容不完备，绩效成果支撑材料不全。

2.满意度调查科学性不足

满意度调查样本量较少且较为单一，仅局限于行业内专家，覆盖面不够广泛，服务对象和受益对象的设定不够完整。

- 有关建议

（一）强化绩效意识，加强绩效材料的归集

项目单位应进一步强化绩效意识，对于项目执行过程中开展的相关监督管理和协调控制业务，特别是对于服务商的质量监管业务，注重材料留痕、归集、存档。对于绩效材料，认真梳理各项绩效成果和支撑材料，特别是能体现成果效益指标值实现程度的数据和资料，形成项目档案。

（二）拓展满意度调查覆盖面，为后续同类项目开展提供借鉴

严格开展服务对象满意度调查，深化调查内容，拓展调查对象，发现不足，为后续项目开展提供借鉴。比如，满意度调查可适度考虑组织管理人员、具体实施人员分类调查，调查内容可涵盖项目成果、产生效益、开展方式等多方面。

（三）进一步模拟多尺度、多时空、多条件的场景类型，为科学精准防灾减灾提供技术支撑。

（四）加强该体系后期的应用和维护规划。

- 其他需要说明的问题

无