项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震局预算绩效管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王薇 |  |  |  |  | 联系电话 | 83012135 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.6 | 48.6 |  | 39.2 | 10 |  | 80.66% |  | 8.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 48.6 | 48.6 |  | 39.2 | — |  | 80.66% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据财政要求，开展绩效目标管理、项目预算评审、绩效跟踪、项目绩效自评及相关预算绩效管理研究等方面的工作，以进一步加强部门预算绩效管理，提升财政资金使用效益。 |  |  |  |  |  | 为深化全过程预算绩效管理，提高成本绩效意识，提高预算执行效率和资金使用效益，根据财政要求，我单位2022年度完成了预算评审、成本绩效分析、绩效评价等工作，有效提升了我单位财政资金使用效益，有效提高了单位绩效管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评分工作 |  |  | 1项 | 1项 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 其他预算绩效管理工作 |  |  | 1项 | 1项 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目绩效自评 |  |  | ≥14个 | 15个 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成绩效目标审核 |  |  | ≥14个 | 24个 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目预算评审 |  |  | ≤35个 | 24个 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成绩效跟踪 |  |  | ≥14个 | 12个 | 2.5 | 2.14 |  | 根据实际项目数量开展，后续加强经验总结，合理预设年度目标。 |  |
|  |  | 质量指标 | 出具报告质量符合相关文件规定的质量要求 |  |  | 符合要求 | 符合相关文件要求 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定工作计划、项目实施方案 |  |  | 2022年1月 | 1月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 按照北京市财政局关于预算绩效管理相关工作的时间进度安排执行 |  |  | 2022年1月-12月 | 1-12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 2022年12月 | 12月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤48.6万元 | 39.2万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 财政资金的使用效益 |  |  | 提升效果显著 | 开展预算评审工作有效提升了资金的使用效益。 | 15 | 13 |  | 基本达到预期目标，绩效成果资料待更全面，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  |  |  | 单位预算绩效管理水平效果显著 |  |  | 有效提高 | 开展预算绩效管理工作有效提高了单位绩效管理水平。 | 15 | 13 |  | 基本达到预期目标，绩效成果资料待更全面，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关人员投诉率 |  |  | 0% | 0% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.7 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震监测台网运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白立新 |  |  |  | 联系电话 |  | 83012153 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 108.11 | 108.11 | 96.1277 |  | 10 |  | 88.92% |  | 8.89 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 108.11 | 108.11 | 96.1277 |  | — |  | 88.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 完成台站看护费支付、地震数据采集器购置，无线通讯设备购置，强震仪设备改造等。 - 保障北京市地震监测台网正常运行。 |  |  |  |  | - 完成4套6通道数据采集器设备采购支付；完成40套无线路由设备采购支付；完成10套etna老旧强震计升级改造采购支付；完成269台台站看护费支付。 - 实现强震台站运行率90%，测震台站运行率99%，保障了北京地区地震监测台站可靠运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地震数据采集器购置 |  | 4台 | 4台 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | Etna强震仪改造 |  | 10台 | 10台 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 无线通讯设备购置 |  | 40台 | 40台 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 台站看护费支付 |  | 310个 | 269个 | 20 |  | 17.35 |  | 由于城市建设导致部分台站拆迁或改建，致使部分台站暂时停止观测，运维看护费随之停止发放。 在以后项目执行过程中，更精准的预估改造情况，精确估算预算金额，做到足额发放。 |  |
|  |  | 质量指标 | 台站连通率 |  | ≥85% | 95% | 12.5 |  | 10.5 |  | 年度指标值设置需进一步完善。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤108.11万元 | 96.1277万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.24 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 地震信息网络通讯接入服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 温建农 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 156.37 |  | 156.37 | 153.612 |  | 10 |  | 98.24% |  | 9.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 156.37 |  | 156.37 | 153.612 |  | — |  | 98.24% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现404个监测站以专线（有线、无线）方式接入市地震局地震信息网络平台，保证地震监测预警、预测预报、风险探查、地震应急等系统的有效运行。 |  |  |  |  |  | 完成监测站以专线（有线、无线）方式接入市地震局地震信息网络平台，地震监测预警、预测预报、风险探查、地震应急等系统得以有效运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 带宽100Mbps光纤专线 |  | 2条 |  | 2条 | 3 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽10Mbps光纤专线 |  | 10条 |  | 10条 | 3 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽2Mbps光纤专线 |  | 59条 |  | 70条 | 3 |  | 3.00 |  | 业务调整，信道需求有所变动，增加光纤链路。后续加强需求调研。 |  |
|  |  |  | 无线 |  | 336条 |  | 245条 | 3 |  | 2.18 |  | 业务调整，信道需求有所变动。减少无线链路。后续加强需求调研。 |  |
|  |  | 质量指标 | 光纤专线两端之间数据传输累计时延 |  | ≤150ms |  | ≤150ms | 6 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 光纤两端之间数据传输累计时延 |  | ≤200ms |  | ≤200ms | 6 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 无线两端之间数据传输累计时延 |  | ≤1s |  | ≤1s | 6 |  | 6.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 光纤专线信道 |  | 2022年5月完成合同签订，2022年6月完成信道开通 |  | 2022年10月完成项目招标及合同签订及信道开通 | 5 |  | 4.00 |  | 因各业务系统信道需求有变化，需要重新进行调研，加之新冠疫情等因素，影响项目进度。后续加强项目调研工作。 |  |
|  |  |  | 无线信道 |  | 2022年5月完成合同签订，2022年6月完成信道开通 |  | 2022年10月完成项目招标及合同签订及信道开通 | 5 |  | 4.00 |  | 因各业务系统信道需求有变化，需要重新进行调研，加之新冠疫情等因素，影响项目进度。后续加强项目调研工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 156.37万元 |  | 153.612万元 | 10 |  | 9.82 |  | 因项目支付采用公开招投标形式，金额与预算形成差距。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为北京地区地震监测、地震信息服务及地震应急指挥等业务提供可靠光纤专线信道和卫星信道，促进北京地区防震减灾能力提升 |  | 较显著 |  | 较显著 | 30 |  | 28.00 |  | 绩效成果资料待提升，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  | 90%以上 |  | 90%以上 | 10 |  | 9.00 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.82 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹开 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13693554226 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 145.186 | 141.186 |  | 140.999728 |  | 10 |  | 99.87% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.186 | 141.186 |  | 140.999728 |  | — |  | 99.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织防震减灾科普线下宣传活动 |  |  | 不少于2次 | 8次 | 2 |  | 1.80 |  | 预期目标设置不合理，后续加强经验总结做好目标设置工作。 |  |
|  |  |  | 组织培训沙龙 |  |  | 不少于7次 | 2次 | 2 |  | 0.57 |  | 疫情原因未完成，后续加强经验总结做好保障措施。 |  |
|  |  |  | 开发制作理论及实践课程 |  |  | 不少于5课时 | 7课时 | 11 |  | 11.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 参加培训合格率 |  |  | >95% | 95% | 20 |  | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 北京市“5•12”防灾减灾日地震专场主会场活动 |  |  | 5月底前 | 5月底前 | 2 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 第八届北京市防震减灾科普知识培训及讲解大赛 |  |  | 4月底前 | 4月底前 | 2 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 小讲解员及防灾科普训练营 |  |  | 9月底前 | 9月底前 | 2 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 《城市与减灾》学术交流会 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 2 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  |  | 首都防震减灾科普大讲堂培训 |  |  | 11月底前 | 11月底前 | 2 |  | 2.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤138.48万元 | 140.999728万元 | 10 |  | 9.81 |  | 按照实际支出执行，后期加强成本控制。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 年度覆盖人次 |  |  | 50万人 | 超2000万人次 | 15 |  | 10.50 |  | 达到预期目标，年度指标值设置不合理，后续加强经验总结做好指标设置。 |  |
|  |  |  | 活动媒体报道 |  |  | 30次 | 20次 | 10 |  | 6.67 |  | 疫情原因未完成，后续加强经验总结做好保障措施。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度调查 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 9.70 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.04 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市防震减灾政务新媒体及科普宣传网站运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张宏宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012253 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 102.2 | 102.2 |  | 101.869 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 102.2 | 102.2 |  | 101.869 |  | — |  | 99.67% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.基本满足日常及地震应急科普宣传工作的需要，积极回应社会关切，稳定舆论，各平台正常运行无重大故障； 2.年度科普覆盖达到千万级，满意度较高； 3.为北京市防灾减灾日等重要时间节点活动提供技术支持与展示保障。 |  |  |  |  |  | 1.完成全年防震减灾政务平台运维及地震应急科普宣传工作，积极回应社会关注稳定舆情，各平台正常运行全年未发生重大故障。 2.年度科普覆盖人数达到4000万+，网络抽样调查满意度92%。 3.完成防灾减灾日、国际减灾日、全国科普日等重要时间节点线上线下科普活动10场。为重要时间节点活动提供技术支持与保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持包括全市防灾减灾日活动在内的线上线下活动 |  |  | 8场以上 | 10场 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 微博全北京市排名 |  |  | 前30 | 29 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 内容科学性 |  |  | 通过专家评审 | 通过 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 12月 | 11月 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因提前完成，后面加强项目管理。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 年度覆盖人次 |  |  | 3000万以上 | 4000万+ | 30 |  | 27 |  | 绩效成果资料待提升，后续进一步加强资料收集整理，便于今后的工作开展。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 网络抽样调查满意度 |  |  | 大于80% | 92% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.96 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京副中心地下介质特性仿真及地震地质灾害应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811333823 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158 | 158 |  | 156.855 |  | 10 |  | 99.28% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 158 | 158 |  | 156.855 |  | — |  | 99.28% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成 2000 个地质勘查钻孔收集。 2.完成通州区中晚更新世地层钻孔剖面与地质环境分析。 3.实现通州区地下结构情景仿真。 |  |  |  |  |  | 1.完成 2000 个地质勘查钻孔收集。 2.完成通州区中晚更新世地层钻孔剖面与地质环境分析。 3.实现通州区地下结构情景仿真。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地质勘察钻孔收集 |  |  | 2000个 | 2000个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 地下结构情景仿真 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 钻孔剖面建立及地质环境分析 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台质量验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 钻孔收集完成时间 |  |  | 2022.6 | 2022.10 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因导致既定时间延迟。后续加强项目管理。 |  |
|  |  |  | 钻孔剖面建立及地质环境评价完成时间 |  |  | 2022.8 | 2022.12 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因导致既定时间延迟。后续加强项目管理。 |  |
|  |  |  | 情景仿真完成时间 |  |  | 2022.10 | 2022.12 | 4 |  | 3 |  | 疫情原因导致既定时间延迟。后续加强项目管理。 |  |
|  |  | 成本指标 | 钻孔工作成本 |  |  | 与市场价格一致 | 与市场价格一致 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 环境评价及仿真构建成本 |  |  | 与市场价格一致 | 与市场价格一致 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足大震下地震现场应急通讯保障能力 |  |  | 满足 | 基本满足 | 30 |  | 26 |  | 基本达到预期目标，后续加强绩效资料收集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震局预警系统融合备份项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 温建农 |  |  |  | 联系电话 |  | 83012205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114.18 | 114.18 | 114.15 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 114.18 | 114.18 | 114.15 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 部署多系统融合、技术支撑、监控与运维、数据存储及京津冀数据备份，共4个系统模块。 |  |  |  |  | 完成部署多系统融合、技术支撑、监控与运维、数据存储及京津冀数据备份4个系统模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机架服务器 |  | 8台 | 8台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 瘦终端 |  | 40台 | 40台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 万兆交换机 |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 千兆交换机 |  | 4台 | 4台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务器CPU个数 |  | 2 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器CPU内核数 |  | ≥16 | 16 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器内存 |  | ≥256GB | 256 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务器硬盘容量 |  | ≥20TB | 30 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 每个虚拟桌面存储容量 |  | ≥500GB | 500 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 虚拟桌面平均IOPS |  | ≥40 | 40 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 合同签订及系统集成 |  | 2022年5月完成合同签定，2022年7月完成设备采购及系统集成。 | 2022年7月完成合同签定，2022年11月完成设备采购及系统集成。 | 5 |  | 3 |  | 因新冠疫情等因素，影响项目进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  | 114.18万元 | 114.15万元 | 10 |  | 9.99 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升北京市地震局地震综合业务数据处理、存储能力。 |  | 较显著 | 显著 | 30 |  | 28 |  | 绩效成果资料待提升，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 8 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.98 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年度监测预报预警基础能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王治国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012268 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.806935 | 76.162935 |  | 69.620479 |  | 10 |  | 91.4% |  | 9.14 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.806935 | 76.162935 |  | 69.620479 |  | — |  | 91.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进北京地区防震减灾能力的提升。 |  |  |  |  |  | 有效促进了北京地区防震减灾能力提升，在地球化学、小震精定位等方面为地震预测预报提供了数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：北京及邻区重定位地震目录 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 9 |  | 目录精度尚待进一步分析。 |  |
|  |  |  | 指标2：进行连续观测的地球化学监测点数量 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：进行流动观测的地球化学监测点数量 |  |  | 10个 | 9个 | 10 |  | 9 |  | 1个点位不在具备采样条件。 |  |
|  |  |  | 指标4：北京地区水准等形变场数据成果数量 |  |  | 4套 | 4套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：北京地区活动构造地震活动型参数计算成果 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 9 |  | 参数种类仍需扩大。 |  |
|  |  |  | 指标6：房山、门头沟非天然地震目录 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：促进北京地区防震减灾能力的提升 |  |  | 提升 | 提升 | 30 |  | 27 |  | 完成项目目标，数据进一步应用尚待挖掘。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.14 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震局震害评估技术提升与应急指挥系统控制、数据治理能力建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.797 | 47.271 |  | 43.818746 |  | 10 |  | 92.69% |  | 9.26 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.797 | 47.271 |  | 43.818746 |  | — |  | 92.69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）基于多种机器学习算法，研究设计出一种适合本地化的机器学习预测模型，通过对真实建筑物的震害数据和震害模拟结果数据等样本数据，进行地震动时程文件和建筑物本身的工程特征提取、训练后，实现对城市海量单体建筑物快速非线性时程震害评估。 （二）根据已开展观测的建筑结构资料，建立典型建筑的结构评估模型，利用实时观测数据修正结构模型，开展建筑结构弹塑性时程分析。根据结构的工程需求参数，评估结构损失状态，统计计算结构修复费用、修复时间和人员伤亡，开展单体建筑抗震韧性评估。 （三）利用北京及周边地区有感地震的应急产出资料，优化应急处置对策模板，研发地震应急指挥系统的自动触发与远程控制系统，并将项目研究结果在应急指挥中心部署应用，提升北京市地震应急快速响应能力。 （四）采用数字孪生技术对北京市防震减灾数据进行分析，开发地震可视化交互信息系统原型，实现地震数据信息融合可视化表达。 |  |  |  |  |  | （一）基于多种机器学习算法，研究设计出一种适合本地化的机器学习预测模型，通过对真实建筑物的震害数据和震害模拟结果数据等样本数据，进行地震动时程文件和建筑物本身的工程特征提取、训练后，实现对城市海量单体建筑物快速非线性时程震害评估。 （二）根据已开展观测的建筑结构资料，建立典型建筑的结构评估模型，利用实时观测数据修正结构模型，开展建筑结构弹塑性时程分析。根据结构的工程需求参数，评估结构损失状态，统计计算结构修复费用、修复时间和人员伤亡，开展单体建筑抗震韧性评估。 （三）利用北京及周边地区有感地震的应急产出资料，优化应急处置对策模板，研发地震应急指挥系统的自动触发与远程控制系统，并将项目研究结果在应急指挥中心部署应用，提升北京市地震应急快速响应能力。 （四）采用数字孪生技术对北京市防震减灾数据进行分析，开发地震可视化交互信息系统原型，实现地震数据信息融合可视化表达。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地震灾害风险评估方法数量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作权项数 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统远程控制软件 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果发布时间 |  |  | 2022年底 | 2022 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算投入金额 |  |  | ≤50.787万元 | 43.818746万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 方法示范效应 |  |  | 可推广使用 | 可推广使用 | 15 |  | 12 |  | 示范应用效应待提升，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  |  |  | 系统远程控制能力 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用部门满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 8 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.26 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市地震局互联网接入服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 温建农 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.28 | 34.28 |  | 34.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.28 | 34.28 |  | 34.28 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过两条互联网接入信道，实现北京市地震局日常办公、地震监测数据的传输及面向公众服务等业务。 |  |  |  |  |  | 通过两条互联网接入信道，实现北京市地震局日常办公、地震监测数据的传输及面向公众服务等业务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 带宽80Mbps互联网光纤 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 带宽100Mbps互联网光纤 |  |  | 1条 | 1条 | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 光纤信道负载能力 |  |  | ≥线路理论通信能力的80% | 89% | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 光纤两端之间数据传输累计时延 |  |  | ≤200ms | 50ms | 10 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 互联网接入信道 |  |  | 2022年4月完成合同签订，2022年5月完成信道开通 | 202年7月完成合同签订及信道开通 | 10 |  | 8.00 |  | 因疫情等原因，导致项目延后，后续加强管理合理计划时间。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 34.28万元 | 34.28万元 | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购成本 |  |  | 34.28万元 | 34.28万元 | 5 |  | 5.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为北京地区地震监测、地震信息服务等业务提供可靠互联网信道，促进北京地区防震减灾能力的提升 |  |  | 较显著 | 较显著 | 30 |  | 26.00 |  | 绩效成果资料待提升，后续进一步加强资料收集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用单位满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 9.00 |  | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.00 |  |  |  |