## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 歌颂二十大——北京文联庆祝二十大演出活动
主管部门 |  |  | 北京市文学艺术联合会 |  |  | 实施单位 | 北京市文学艺术联合会本级行政
项目负责人 |  |  | 廖挺 |  |  | 联系电话 | 66230148
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 184.3637 | 184.3637 | 184.3637 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 184.3637 | 184.3637 | 184.3637 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面体现文化艺术为党和国家建设服务的宗旨和目的，使全国人民对二十大精神有更加清晰准确的认识，向世界宣告我们实现中华民族伟大复兴梦想的坚定决心和建设豪情。 |  |  |  |  | 此次展演活动聚焦创作、汇聚精品、服务人民，为优秀文艺作品提供展示场地，为丰富人民业余生活提供选择，为进一步发现和挖掘有艺术价值的优质作品做好铺垫，为剧场大戏不断、好戏连台、常演常新打下基础，也进一步弘扬二十大精神。通过演出观赏与艺术普及，引导首都市民看大戏、看好戏、读懂戏，沉浸式体验艺术之美，高质量享受文化生活，对二十大精神有更加清晰准确的认识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动时长 | 90分钟 |  | 2022年完成的活动平均每场时长92.5分钟 | 10 | 9.5 | 受疫情影响，原计划2022年演出京剧《牡丹亭》1场、话剧《哥本哈根》2场于2023年上半年完成。下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，提高项目预算编制的准确性。
|  |  | 节目数量 | 15个 |  | 13个 | 15 | 13 | 受疫情影响，原计划2022年演出京剧《牡丹亭》1场、话剧《哥本哈根》2场于2023年上半年完成。下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，提高项目预算编制的准确性。
|  |  | 现场参与人数 | 700人 |  | 1500人 | 5 | 4.8 | 年初指标值设置偏低，下一步将结合历史完成情况，合理设置指标值。
|  | 质量指标 | 过程全程录制可作为资料留存或平台播出 | 好坏 |  | 未完成 | 10 | 0 | 年初指标值设置不够合理，且未进行过程全程录制，下一步将提高指标设置的科学、合理性，按计划完成实施，达到年初质量要求。
|  | 成本指标 | 年度资金总额 | 184.36368万元 |  | 184.36368万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向世界宣告我们实现中华民族伟大复兴梦想的坚定决心和建设豪情全面体现文化艺术为党和国家建设服务的宗旨和目的，使全国人民对二十大精神有更加清晰准确的认识 | 优良中低差 |  | 此次展演活动聚焦创作、汇聚精品、服务人民，为优秀文艺作品提供展示场地，为丰富人民业余生活提供选择，为进一步发现和挖掘有艺术价值的优质作品做好铺垫，为剧场大戏不断、好戏连台、常演常新打下基础，也进一步弘扬二十大精神。通过演出观赏与艺术普及，引导首都市民看大戏、看好戏、读懂戏，沉浸式体验艺术之美，高质量享受文化生活，对二十大精神有更加清晰准确的认识。 | 30 | 26.5 | 基本达到年初效益指标，其中两场活动于2023年完成，社会效益在2022年未得到全部体现，下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，使项目效益得到全部展现。项目相应支撑材料不够充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艺术家满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 4.5 | 满意度调查样本量较低，下一步将提高满意度调查样本量。
|  |  | 观众满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 4.5 | 满意度调查样本量较低，下一步将提高满意度调查样本量。
总分 | [6 empty] | 100 | 82.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。