项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 节假日及日常花卉绿植布置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李攀峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610180810 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.997427万元 | 47.5776万元 |  | 47.5776万元 |  | 10 |  | 100% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.997427万元 | 47.5776万元 |  | 47.5776万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全年通过花卉绿植的摆放，提升纪念馆外部环境，使在馆工作人员和观众获得良好观感和参观体验.2.在重大节日（如国庆节等日子）特殊设计花卉及绿植的摆放，增加植物种类，渲染节日氛围、弘扬香山革命精神和传统文化 |  |  |  |  |  | 在“十·一”重大节日期间及日常时间，完成建筑东侧二层、建筑南侧、建筑西侧、建筑北侧等位置的绿植花卉摆放，并特殊设计了节日花坛。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绿植养护天数 |  |  | ≥30天 | 60天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 花卉绿植种类 |  |  | ≥10种 | 4种 | 10 |  | 4 |  | 花卉实际摆放种类未达标 |  |
|  |  |  | 花卉绿植数量 |  |  | ≥5000棵 | 36185株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 布置面积 |  |  | ≥400平方米 | 400㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 花卉绿植存活率 |  |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行进度 |  |  | 定性 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤49.997427万元 | 49.997427万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 社会效益 指标 | 节假日花卉绿植摆放效果 |  |  | 定性 | 中 | 10 |  | 5 |  | 花卉实际摆放种类未达，未达到绩效效果 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 馆区内绿化程度 |  |  | 定性 | 中 | 10 |  | 5 |  | 花卉实际摆放种类未达，未达到绩效效果 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.5 |  |  |  |