附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年香山革命纪念地历史文化系列讲座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.9 | 4.9 |  | 4.101786 |  | 10 |  | 83.71% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4.9 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 重点围绕新中国成立和香山历史文化两方面资源，通过深入挖掘首都文化、红色文化，讲述中国共产党历史知识和香山历史人文知识； - 通过宣讲弘扬香山革命精神和传统历史文化，将香山革命纪念地建设成为全国爱国主义教育示范基地、党性教育基地和全国红色旅游基地。 |  |  |  |  |  | 已按既定目标邀请相关专家学者开展专题讲座，同时对讲座内容进行了文字及影响资料记录，完成相关费用支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办讲座场次 |  |  | 至少 6场 | 6场 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主讲人员层次 |  |  | 定性 | 良 | 15 |  | 12 |  | 邀请专家级别与预算不同 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办讲座时间 |  |  | 定性 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤ | 4.9万元 | 10 |  | 9 |  | 由于邀请专家级别不同，支付金额不同，造成略有结余，下一步将更进一步精准测算。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 紧密围绕中国共产党党史、新中国史、香山历史文化等展开，讲述中国共产党历史知识和香山历史人文知识，弘扬香山革命精神和传统历史文化。 |  |  | 定性 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过专家学者、革命后代等人士的影响和知名度，引领更多的人进一步了解党史、新中国史，熟悉革命历史，从而传承红色精神，坚定四个自信。 |  |  | 定性 | 良 | 15 |  | 10 |  | 受疫情因素及场地听众承载量影响，讲座目前仅面向馆内职工、香山公园管理处和香山街道办事处的工作人员开放，普通观众还无法参加，后续视疫情情况逐步面向普通观众开放。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 调查观众对讲座内容、效果的满意度 |  |  | ≥ | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |