项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 资产采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 种道国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8066 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.4万元 | 97.4万元 |  | 75.2480万元 |  | 10 |  | 77.25% |  | 7.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.4万元 | 97.4万元 |  | 75.2480万元 |  | — |  | 77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现南广场、停车场、安检棚7*24小时电子摄像头监控，增加存储设备，满足安保需求。按照有关部门要求，对特殊展柜实现7*24小时防护，满足安防需求。满足办公需求；满足展览陈列摄影摄像需求；满足报告厅举办活动需求。 |  |  |  |  |  | 已实现南广场、停车场、安检棚、餐厅7*24小时电子摄像监控，满足安保需求。按照展览陈列摄影摄像需求，满足报告厅举报活动需求，满足重要文物展览防护需求。满足了信息资料部采购塔式服务器及电源需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对停车场、餐厅后厨、安检棚安检电子摄像头；采购三脚架；采购4只话筒。采购重要文物防护栏。塔式服务器及电源等。 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 6 |  | 南广场摄像头，改为餐厅后厨安装。展柜无需安装安防设备；保密设备采购调整为下一年度采购，增加采购了塔式服务器、电源，文物护栏。 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现全天候安防监控；满足展览陈列和活动举办要求。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成监控、安防设备安装工作。及时完成三脚架及话筒采购同工作。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算控制成本 |  |  | ≤97.4 | 59.41695 | 10 |  | 6 |  | 安装监控项目、保密设备有调整，费用减少，增加采购塔式服务器及电源，文物护栏等 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效减少安防隐患，便于日常安全管理，再车辆、人员、设备、财产等发生损失时能够及时发现并制止，且便于调查取证等工作。提升展陈摄影摄像工作效率。满足宣教活动需求。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 能够消除安防盲区，有效提高安防工作效果，提高观众及工作人员安全感。有效避免财产损失。提升展陈摄影摄像工作效率。满足宣教活动需求。 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对使用情况进行满意度调查 |  |  | ≥95 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.73 |  |  |  |