项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 停车场租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 种道国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8066 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.3万元 | 88.3万元 |  | 88.3万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88.3万元 | 88.3万元 |  | 88.3万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一年期使用租赁场地用于配套停车场。 |  |  |  |  |  | 停车场全年正常使用，完成目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 停车场场地租赁 |  |  | ≥8.83亩 | 8.83亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足全天候停车需求 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 7 |  | 2022年北京新冠疫情形势严峻时期，馆内有闭馆情形，停车场未正常使用；停车场部分车位被属地政府借用为临时核酸检测场所。 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年期限使用 |  |  | ≥365天 | 365天 | 10 |  | 7 |  | 2022年北京新冠疫情形势严峻时期，馆内有闭馆情形，停车场未正常使用；停车场部分车位被属地政府借用为临时核酸检测场所。 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算控制成本 |  |  | ≤88.3万元 | 88.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 做好停安全管理，确保停车场正常使用 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 18 |  | 停车场绿化维护为海淀园林负责，绿化工人及车辆需频繁出入停车场并开展正常绿化维护工作，需实时提示注意车辆及工具使用等安全。 |  |
|  |  |  | 特殊情况发生时，为社会公众提供应急场所 |  |  | 完成 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对停车服务进行满意度调查 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |