项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | “进京赶考”建立新中国主题片区资料搜集、传播展示项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100万元 |  | 100万元 | 80万元 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100万元 |  | 100万元 | 80万元 |  | — |  | 80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 委托专业出版社于2022年9月底前完成整理、编辑，并公开出版《为新中国奠基--中共中央在香山》基本陈列画册，印数300册，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育使用，经费40万元。预计2022年9月底前完成向中央新景集团购买历史文献资料片，费用60万元，用于纪念馆展览展示。 |  |  |  |  |  | 完成《为新中国奠基--中共中央在香山》基本陈列画册的样书制作，并已逐步用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神使用。完成向中央新影集团购买历史文献资料片工作，并已用于专题展览展示使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 向中央新影集团购买历史文献资料片一部。 |  | 影片时长10分钟 |  | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对《为新中国奠基--中共中央在香山》基本陈列内容进行采集、整理、编辑并出版。 |  | 刊印册数300册 |  | 300 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 满足展览展示需要 |  | 优 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照出版规范出版发行，错误率满足要求。 |  | 优 |  | 良 | 5 |  | 3 |  | 涉及重大选题备案,出版进度受限。 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.6月初完成招投标工作，支付资金50%，20万元；9月底前完成出版并支付剩余50%资金，20万元；2.9月底完成合同签订及费用支付，合计金额60万元。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 8 |  | 涉及重大选题备案，支付进度相对滞后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成预算控制数 |  | 100万元 |  | 80万元 | 10 |  | 8 |  | 涉及重大选题备案，支付进度相对滞后。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持。 |  | 优 |  | 良 | 20 |  | 16 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。 |  | 优 |  | 良 | 20 |  | 16 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者阅读画册后的感受；观众参观展览后的感受。 |  | 好评率90%以上 |  | 受到一致好评，好评率90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |