项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 第三届香山革命精神与历史文化理论研讨会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6万元 |  | 3万元 | 1.3万元 |  | 10 |  | 43.33% |  | 4.33 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 6万元 |  | 3万元 | 1.3万元 |  | — |  | 43.33% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研讨会采用以文入会的形式，向党史国史军史、高等院校及科研院所广泛征集学术论文100篇左右，并邀请优秀论文作者参会。做好研讨会论文集的修稿、编辑、打印、装订成册等工作。做好理论研讨会会务服务保障工作，确保理论研讨会的顺利举办，促进全社会对香山革命精神内涵的研究和香山革命历史的传播。 |  |  |  |  |  | 本次研讨会向全国广泛征集理论学术文章150余篇，经权威专家匿名审稿共选取优秀论文80篇，并邀请作者参会。共计打印参会材料150余套，保证了理论研讨会的顺利举办。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成征集文章数量 |  | ≥90篇 |  | 120篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 选取优秀文章数量 |  | ≥50篇 |  | 80篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 知名专家论文数量 |  | ≥5人 |  | 5人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研讨会顺利举办 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办时间 |  | ≤2天 |  | 1天 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤3万元 |  | 1.3万元 | 10 |  | 4.33 |  | 受疫情影响，京外学者未能到会。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学术价值：高水平学术理论成果，促进办展研究。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进香山革命历史的宣传。 |  | 好坏 |  | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影像指标 | 持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。 |  | 优良中低差 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 与会人员的参会感受。 |  | 会务服务到位，学术交流热烈、深入，与会人员满意度85%以上。 |  | 与会人员满意度90%以上 | 10 |  | 9 |  | 满意度指标资料需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.66 |  |  |  |