项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 香山革命纪念馆对外宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35万元 |  | 31.49万元 | 31.49 万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35万元 |  | 31.49万元 | 31.49 万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制作香山革命纪念馆对外宣传视频，包括纪录片以及其他对外宣传视频。纪录片在纪念馆对外工作中展示，让其他单位更好的了解纪念馆工作情况；对外宣传视频计划利用沙画的手段，在海淀区内10余家学校内开展爱国主义教育活动中投入使用。以期让各界人士更好的了解纪念馆的情况，从而推动爱国主义教育基地建设和党史教育基地建设发展。 |  |  |  |  |  | 已按照流程完成所有任务，并完成相关费用支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作馆内工作汇报片 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 制作香山革命历史沙画 |  | 2 |  | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 反应香山革命纪念馆工作情况 |  | / |  | 符合情况，制作精良 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 弘扬香山时期革命历史，准确反应这一时期的重要人物、历史事件等 |  | / |  | 准确反映历史，故事生动吸引学生 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 年底前完成 |  | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工作汇报片 |  | 14.07万元 |  | 14.07万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 纪念馆对外宣传视频、及交通费 |  | 17.46万元 |  | 17.46万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对外宣传香山革命精神，让更多中小学生了解香山历史，发扬爱国主义教育基地示范作用 |  | - 在纪念馆大型活动中使用宣传片。 |  | 基本达到预期目标 | 15 |  | 10 |  | 因疫情原因未能如期开展与学校间社教活动。今年加大推广力度。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 对于到馆参观人员及对外宣传中的各类中小学生提升宣传影响力，保持宣传口径一致。 |  | 大于等于85% |  | 大于等于85% | 10 |  | 9 |  | 满意度指标资料需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |