项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 香山革命纪念馆刊物出版项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.5498 万元 |  | 62.85万元 | 62.85万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 63.5498 万元 |  | 62.85万元 | 62.85万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.2022年底前整理、编辑，并公开出版“学术研讨会论文集”，2022年11月前编辑成书并公开出版，印数1000册，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 - 2.2022年底前，拟对前期采集到的与香山革命历史有关的历史事件亲历者或革命后代的访谈内容进行编辑整理，并出版《香山革命历史口述史文集》读本。印数8000册，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 |  |  |  |  |  | 1.对参会论文集进行复审，最终选定61篇优秀论文，修改并编辑成集，交出版社，出版《第三届香山革命精神与历史文化理论研讨会论文集》；2.复审后，最终选定28篇优秀文章编辑出版《香山革命历史口述史文集》读本。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 收集整理50余位历史亲历者或革命后代的口述史资料，编辑成册，并正式出版。 |  | ≥50 |  | 61 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑整理出版成书 |  | 2 |  | 2 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 选取优质论文并集结出版 |  | ≥30 |  | 30 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 严格按照出版规范出版发行，错误率满足要求。 |  | 文章内容政治性强、学术研究水平高、文字错误率底（5%以内），具有一定的学术参考价值。 |  | 符合相关标准 | 10 |  | 7 |  | 投稿部分文章学术价值有待进一步深挖 |  |
|  |  | 时效指标 | 两本书均在2022年完成出版工作 |  | 优 |  | 中 | 20 |  | 15 |  | 因涉及重大选题备案，出版工作相对滞后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成预算控制数 |  | 63.5498万元 |  | 62.85万元 | 10 |  | 10 |  | 项目预算资金63.5498万元，北京市财政局核减项目经费0.6998万元，项目全年预算数为62.85万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使2本书的读者提升关于香山革命历史的熟知度；涵养阅读者的爱国主义情怀。 |  | 高 |  | 中 | 10 |  | 7 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 7 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者阅读后的好评率 |  | 读者阅读后好评率90%以上 |  | 受到读者一致好评，好评率90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |