项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 香山革命历史口述史项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.00万元 |  | 22.88 万元 | 22.88 万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 23.00万元 |  | 22.88 万元 | 22.88 万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年10月底前，对15位被采访者录制的视频进行剪辑、整理、保存，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。2022年10月底前，编辑印制宣传品，印数100册，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 |  |  |  |  |  | 全年完成口述史采集人数为15人，整理、校对、编辑出10万字左右香山革命历史口述资料集。用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承香山革命精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成访谈视频的录制和编辑工作 |  | ≥15个 |  | 15个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 每个制作完成的成片内容具有连贯性和整体性，视频画面清晰。 |  | 优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 15 |  | 视频角度及背景有进一步优化的空间 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据受访人员情况完成15个访谈视频录制和编制任务 |  | 优良中低差 |  | 良 | 20 |  | 15 |  | 费用支付进度滞后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤23万元 |  | 22.88万元 | 10 |  | 10 |  | 项目预算资金23万元，北京市财政局核减项目经费0.12万元，项目全年预算数为22.88万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 本次录制的15个视频将用于香山革命纪念馆媒体宣传、展览宣传和开展爱国主义教育活动。视频和文字宣传材料能提升观看者关于香山革命历史的熟知度；涵养观看者的爱国主义情怀。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 8 |  | 视频传播广度有待于进一步提高 |  |
|  |  | 可持续影像指标 | 持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 8 |  | 在馆公众号推文和展览中部分展示工作的应用中有待于进一步提高。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众观看后的感受 |  | 身心受到革命精神的感染，好评率90%以上 |  | 好评率90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |