项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 香山革命历史影像收集整理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.695万元 |  | 180.695 万元 | 180.48 万元 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 180.695万元 |  | 180.695 万元 | 180.48 万元 |  | — |  | 99.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 一、委托专业图文编辑制作公司，根据纪念馆提供的图册、史料目录购买150本珍稀图书。二、纪念馆专业人员选取重要的历史照片和史料内容，制作公司根据选定的内容进行图片采集、整理和编辑工作；三、制作公司将编辑整理好的图片史料内容按照相应类别整合入系统，便于图文资料的查询和利用工作；四、从专业影视公司购置历史影像文献纪录片，用于展陈布展、历史研究。 |  |  |  |  |  | 完成151本珍稀图书购买工作，并选取重要历史照片和史料内容进行采集、整理和编辑并按照相应类别整合入系统；从中央新影购置历史影像文献纪录片，用于展陈布展、历史研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 图片、史料购买。 |  | ≥150册 |  | 151册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 采集图片和史料内容 |  | ≥1500张 |  | 1500张 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 图片为高清格式；系统运转流畅。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 5 |  | 系统还有进一步提升空间 |  |
|  |  | 时效指标 | 1.3月初完成招投标工作，支付资金50%；2.4月至6月购买需要的图书资料；3.7月开始数据信息采集；4.9月完成采集工作，支付剩余资金50%。 |  | 优 |  | 良 | 10 |  | 8 |  | 支付进度相对滞后 |  |
|  |  | 成本指标 | 完成预算控制数 |  | 180.695万元 |  | 180.48万元 | 5 |  | 4.99 |  | 预算控制数限制 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为开展学术研究、图书出版、展览制作提供材料支持。本系统将大大提升检索和利用率，将为2022年专题展览提供历史图片200张。 |  | 优 |  | 良 | 20 |  | 18 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升民众对香山革命历史的认识；涵养民众的爱国主义情怀。 |  | 优 |  | 良 | 15 |  | 13 |  | 此项目标比预期相对滞后 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 纪念馆科研和展陈人员的使用感受 |  | 读者阅读后好评率90%以上 |  | 受到读者一致好评，好评率90%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.98 |  |  |  |