项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 香山革命纪念馆中长期规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  | 实施单位 | 香山革命纪念馆 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭丽 |  |  |  | 联系电话 | 13810108919 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17.0342 万元 | 17万元 | 17万元 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.0342 万元 | 17万元 | 17万元 | — | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成香山革命纪念中长期规划及章程撰写，为全馆长远发展奠定坚实基础。 |  |  |  |  | 完成中长期发展规划和章程的撰写工作，达到预期效果。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成中长期规划及章程 |  | 完成两万字上中长期规划及几千字章程 | 基本完成 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保质保量完成，并符合纪念馆实际情况 |  | 符合香山革命纪念馆规定要求 | 符合香山革命纪念馆规定要求 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月启动撰写工作，2022年12月底完成全部工作 |  | 2022年3月启动撰写工作，2022年12月底完成全部工作 | 2022年12月完成全部撰写工作 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 17.0342 万元 | 17万元 | 10 | 10 | 项目预算资金17.0342 万元，北京市财政局核减项目经费0.0342万元，项目全年预算数为17万元，已全部支出。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为香山革命纪念馆长远发展奠定基础，进一步提高红色文化宣传力度，为新中国成立主题片区添砖加瓦 |  | 为香山革命纪念馆博物馆定级评估提供支撑，不断推动纪念馆稳定、长远发展 | 基本达到预期目标 | 15 | 12 | 社会效益有进一步提高的空间 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为我馆中长期发展擘画新蓝图，提高香山革命纪念馆在红色文化传播中的影响力 |  | 涉及我馆5-10年的规划及发展 | 基本达到预期目标，为我馆发展指明方向 | 15 | 13 | 可持续影响时间还有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 馆内工作人员 |  | 90% | 基本达到预期 | 10 | 7 | 已完成撰写工作，并上报市委宣传部 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |  |