北京市归国华侨联合会

财政支出项目绩效评价报告

主管部门 北京市归国华侨联合会

项目单位 北京市归国华侨联合会

项目名称 2022年“中关村侨海论坛”

参与评价机构 北京正东仁会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年五月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价思路及方法	5

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	13

五、问题	15

（一）项目决策方面	15

（二）项目绩效方面	15

六、建议	15

（一）项目决策方面	15

（二）项目绩效方面	15

七、附件	16

北京市归国华侨联合会

2022年“中关村侨海论坛”项目绩效评价报告

一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

中关村论坛是经国务院批准，由北京市人民政府联合国家科学技术部等部委共同主办的全球性、综合性、开放性的科技创新高端国际论坛，是面向全球科技创新交流合作的国家级平台。论坛以“创新与发展”为永久主题，致力打造具有全球影响力的科技创新交流合作与科技成果发布、展示、交易的重要平台，是北京市“两区”“三平台”建设的重要组成部分。

“创业中华”是中国侨联倾力打造的一项服务新侨创新创业的工作品牌，自2011年启动以来，在贯彻落实党中央决策部署和国家重大发展战略，推动“大众创业、万众创新”，助推地方经济转型升级和新侨企业做大做强，鼓励、吸引和带动新侨人才回国创新创业，引导、服务广大侨胞投身我国经济发展和社会主义现代化建设等方面发挥了重要作用。

“创业中华·中关村侨海创新发展高峰论坛”（以下简称“中关村侨海论坛”）是2022中关村论坛系列活动之一，以“侨海”联世界、一起向未来为主题，旨在充分发挥侨联组织融通中外、联系广泛的独特优势，有效融合新侨海归等海内外资源，促进国际交流与合作，进一步激发海内外侨界精英创新发展动力。按“中关村论坛”执委会要求，“中关村侨海论坛”采取逐年申报制，2022年是我会首次申报并被列入中关村论坛系列活动之一，今后计划连续申报举办，最终实现列入每年度常设项目。2022年度的“中关村侨海论坛”邀请全球科技前沿科学家、学者与侨界创新创业企业家，深入探讨构建侨海人才创新发展之路，为更好地服务国际人才及项目对接，推进北京高水平人才高地建设作出积极贡献。

2.主要内容及实施情况

（1）项目的主要建设内容包括：

2022年“中关村侨海论坛”项目是首次在中关村论坛中植入“侨”的元素、展现“侨”的风采。论坛以“‘侨海’联世界、一起向未来”为主题，聚焦能源安全和绿色发展，共议前沿科技与创新高地，共商绿色发展与低碳技术，邀请了全球科技前沿科学家、学者展开分享与探讨，发表了3个主旨演讲、举办了2场圆桌会议、集中发布了100个侨海创新项目。

此次活动覆盖了全球60余个国家和地区，近百家海外知名高校在京校友会、专业社团和海外名校创业协会直接参与，论坛直播当日观看量达66万人次，全网点击量及覆盖量近1.5亿人次，其中国教台点击量7366万人次、微博点击量7161万人次、学习强国点击量超10万人次。

（2）实施情况

2022年5月下旬，与海淀区政府有关部门沟通筹备工作情况，完成《2022中关村论坛系列活动——“创业中华·中关村侨海创新发展高峰论坛”实施方案》的报批工作。

2022年6月29日，时任中国侨联党组成员、副主席候选人连小敏，时任海淀区委副书记、代区长李俊杰出席论坛并致辞，北京市侨联党组书记严卫群主持论坛，北京市侨联主席荣洋、副主席苏泳，北京市海淀区委常委牟晓春，北京市侨联兼职副主席、海淀区侨联主席石岳等相关领导出席论坛。

3.资金投入和使用情况

（1）资金批复情况

2022年“中关村侨海论坛”项目批复资金25.00万元，全部为财政拨款。

（2）实际执行情况

截止2022年12月31日，北京市侨联2022年全年收到2022年“中关村侨海论坛”项目资金为25.00万元，全部为财政资金，实际支出25.00万元，结余0.00元。

## （二）绩效目标

1.总体目标

2022年“中关村侨海论坛”是北京市侨联发挥侨界优势，服务“两区”“三平台”建设的一项重要工作，是助力北京国际科技创新中心建设的具体举措，是服务新侨创新创业发展的有效途径。“中关村侨海论坛”邀请全球科技前沿科学家、学者与侨界创新创业企业家，围绕能源安全、绿色发展，零碳能源与能源转型的机遇和挑战等问题进行深入探讨，同时进行国际侨海创新人才推介与100个创新项目发布，为构建侨海人才创新发展之路搭建平台。

2.具体指标

（1）产出数量指标：论坛场次=1场次，创新项目≥100个。

（2）效益指标：服务“两区”“三平台”建设，构建侨海人才创新发展。

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核北京市侨联“2022年‘中关村侨海论坛’项目”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

## （二）绩效评价思路及方法

1.评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2.评价方法

（1）评价工作组与专家评价相结合。本次绩效评价工作采取专家指导，第三方机构协助整理、复核，并召开非现场专家评价会相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法、因素分析法等，通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核资金支出效率和支出效果。

3.评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法、公众评判法等方法，依据项目单位提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系（详见附件4）。

4.评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1.与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集相关资料。并指导项目单位对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理。

2.评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合补充完善的评价资料，形成评价指标体系。

3.评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，在专家库中选定2名业务专家、1名管理专家及2名财务专家组成专家组。

4.项目绩效资料复核。评价工作组在规定时间内按要求对提交的项目绩效材料的完整和真实性复核。

5.编制专家评价手册，组织实施非现场专家评价会。

6.汇总专家意见，在与市财政局及项目单位充分沟通的基础上，形成绩效评价报告。并协助做好此次评价后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程较为规范，立项较明确，但项目绩效指标的设定有待提高；项目完成率及时效性较好，但反映效果产出资料较少，缺少满意度调查。

综上所述，该项目绩效评价综合得分92.60分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策平均得分13.50分，项目过程平均得分25.00分，项目产出平均得分29.40分，项目效益平均得分24.70分。具体情况详见下表。

| 评价内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策评价 | 15 | 13.50 |
| 项目过程评价 | 25 | 25.00 |
| 项目产出评价 | 30 | 29.40 |
| 项目效益评价 | 30 | 24.70 |
| 综合评价 | 100 | 92.60 |
| 评价等级 | 优√良□ 中□ 差□ |  |

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项

2022年“中关村侨海论坛”项目旨在充分发挥侨联组织融通中外、联系广泛的独特优势，有效融合海内外侨海资源，进一步促进国际交流与合作，激发侨海人才创新发展动力，服务北京国际科技创新中心建设。

北京市侨联，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织，2022年“中关村侨海论坛”项目的开展，是北京市侨联服务“两区”“三平台”建设的一项重要工作，是助力北京国际科技创新中心建设的具体举措。

该项目立项符合国家文化、经济的发展政策和要求，是北京市侨联的履职所需，符合公共财政投入范围。

2.绩效目标

该项目绩效目标产出数量指标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰，但部分指标未设定，如产出质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标。

3.资金投入

该项目2022年预算25.00万元，实际支出25.00万元，预算编制较合理。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与北京市侨联的职能定位和发展规划相符；绩效目标设定欠合理，个别指标未设定填报，指标细化有待提高。

## （二）项目过程情况

1.资金管理

该项目预算执行率良好，2022年度2022年“中关村侨海论坛”项目财政预算批复25.00万元，收到财政资金25.00万元，资金已全部到位，实际支出25.00万元，该项目预算执行率为100%。

北京市侨联对该项目进行了单独核算，相关支出财务核算及时、准确，提供的财务资料较为完整；北京市侨联根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2.组织实施

2022年“中关村侨海论坛”项目由北京市侨联的海外联谊部牵头，其他各部门分工负责，2022年5月完成项目立项，6月29日全球60余个国家和地区，近百家海外知名高校在京校友会、专业社团和海外名校创业协会直接参与，发表了3个主旨演讲、举办了2场圆桌会议、集中发布了100个侨海创新项目，并通过中关村论坛官方账号、中国国际教育电视台、新浪微博、爱奇艺等平台进行了全球直播，直播当日观看量达66万人次，全网点击量及覆盖量近1.5亿人次，其中国教台点击量7366万人次、微博点击量7161万人次、学习强国点击量超10万人次。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确，保证了活动的顺利进行和完美结束。

## （三）项目产出情况

1.项目产出数量

2022年“中关村侨海论坛”完成一次论坛，发表了3个主旨演讲、举办了2场圆桌会议、集中发布了100个侨海创新项目。

2.项目产出质量

2022年“中关村侨海论坛”举办当日通过中关村论坛官方账号、中国国际教育电视台、新浪微博、爱奇艺等平台进行了全球直播，直播当日观看量达66万人次，全网点击量及覆盖量近1.5亿人次，其中国教台点击量7366万人次、微博点击量7161万人次、学习强国点击量超10万人次。

3.项目产出时效

2022年5月完成项目立项，6月29日成功举办了论坛。

4.项目产出成本

2022年“中关村侨海论坛”项目产出成本指标为25.00万元，实际成本25.00万元，结余资金0.00万元。项目总成本与预算金额一致。

评价认为，该项目产出情况较好，产出数量指标完成情况远远大于绩效申报标准，项目完成时效也在绩效申报时点范围内，预算执行率100%反映项目成本控制良好。

## （四）项目效益情况

1.项目实施效益分析

2022年“中关村侨海论坛”项目面向全球搭建了共享创新思想与发展理念的交流平台，为首都高质量发展、高水平开放增添了新动能，在海内外侨界、科技界引起了广泛的关注和较大的反响，进一步扩大了活动在全球的影响力，为凝聚侨界力量助力北京国际科技创新中心建设和高水平人才高地建设做出了新的贡献。

6月29日，时任中国侨联党组成员、副主席候选人连小敏与时任海淀区委副书记、代区长李俊杰为论坛开幕式致辞，法国政府前内阁部长、欧洲议会议员、法国南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区议会及“未来地中海”论坛委员会委员Thierry Mariani，美国国家小企业协会主席Todd McCracken与美国国家小企业协会原董事局主席、美国密歇根商业联盟主席Chris Holman，悉尼大学中国中心主任Michael Milne为论坛致贺词。北京市侨联党组书记严卫群主持开幕式，北京市侨联主席荣洋、海淀区人民政府副区长徐振涛共同宣布论坛开幕。北京市侨联副主席苏泳，北京市海淀区委常委牟晓春，北京市侨联兼职副主席、海淀区侨联主席石岳等相关领导出席。

此次活动广泛发动了在京海归和海外新侨的积极参与，调动了英国、美国、澳大利亚等10所世界名校的创投俱乐部资源，麻省理工学院、耶鲁大学、哈佛大学等海外名校在京校友会也对论坛给予了极大信任和支持。同时以此为契机，建立了“留学生+华裔新生代”联谊联络机制，强化海外高层次人才的归属感、认同感和亲近感，为北京高水平人才高地建设涵养高端侨务资源。符合绩效目标中“服务“两区”“三平台”建设，构建侨海人才创新发展”的指标设定。

2. 服务对象满意度

该项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，该指标可衡量性不足，但是项目取得效果较好。

评价认为，2022年“中关村侨海论坛”项目，旨在充分发挥侨联组织融通中外、联系广泛的独特优势，有效融合海内外侨海资源，进一步促进国际交流与合作，激发侨海人才创新发展动力，服务北京国际科技创新中心建设。但是该项目未进行满意度调查，项目效益情况呈现度较欠缺。

五、问题

## （一）项目决策方面

该项目绩效目标体系不够完整，项目只对产出数量指标进行了反映，未设定产出质量指标等指标内容，且未设定满意度指标。

## （二）项目绩效方面

项目未开展服务对象满意度调查及分析工作，项目绩效不能得到充分体现。

六、建议

## （一）项目决策方面

建议项目单位提高绩效管理意识，科学、合理地设定项目绩效目标，使之做到准确、细化、量化、可衡量。

## （二）项目绩效方面

建议项目单位注重项目绩效资料收集，加强项目绩效资料对应性，且充分反映项目实施效果。重视服务对象满意度调查，并加强结果分析，为今后工作的开展提供借鉴。

七、附件

1.项目支出绩效目标申报表

2.专家及评价工作组情况表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及打分情况表