## 培训类项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 培训类项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务中心
项目负责人 |  | 王蕊、穆歌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64631131、63738189
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.95 | 13.3697 |  | 13.3337 |  | 10 |  | 99.73% |  | 9.9731
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.95 | 13.3697 |  | 13.3337 |  | — |  | 99.73% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过培训加强基层人才队伍培养，提高康复机构的服务水平和康复教师的专业化水平。 | [5 empty] | 通过培训加强基层人才队伍培养，提高康复机构的服务水平和康复教师的专业化水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 定点民办残疾儿童康复机构骨干教师继续教育培训，人数 |  |  | ≥200名 | 212名 | 5 |  | 5
|  |  | 各类专题培训人数 |  |  | ≥190名 | 374名 | 5 |  | 5
|  |  | 举办民办成年残疾人康复备案机构新入职人员培训班人数 |  |  | ≥500名 | 500名 | 5 |  | 5
|  |  | 举办成年残疾人康复备案机构骨干师资培训班，参训人数 |  |  | ≥150名 | 150名 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 授课讲师资质 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  |  | 提高民办成年残疾人康复备案机构专业人员水平及能力 |  |  | 高 | 高 | 3 |  | 3
|  |  | 提高定点民办残疾儿童机构骨干教师的专业水平及能力 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 全年 |  |  | =1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 中心选派专业人员和骨干外出学习培训费 |  |  | ≤0.578万元 | 0.578万元 | 5 |  | 5
|  |  | 定点民办残疾儿童机构骨干教师和专题培训费 |  |  | ≤3.891666万元 | 3.891666万元 | 5 |  | 5
|  |  | 成年残疾人康复备案机构培训费 |  |  | ≤8.9万元 | 8.864万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办成年残疾人康复备案机构整体服务水平 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  |  | 定点民办残疾儿童机构康复教师的专业化水平 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5
|  |  | 民办成年残疾人康复备案机构专业人员水平 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5
|  |  | 定点民办残疾儿童康复机构的整体服务水平 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9731
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。