## 绩效自评表
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人群众、竞技体育训练及赛事经费
主管部门 |  | 北京市残联 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人文化体育服务中心
项目负责人 |  | 张明超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61231111-2328
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 435.2027 | 236.7637 |  | 121.3875 |  | 10 |  | 51.27% |  | 5.1269
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 435.2027 | 236.7637 |  | 121.3875 |  | — |  | 51.27% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好群众体育建设，推进残疾人大众健身、增强体质发展。组织参加、承办全国、市级各项群众体育赛事，并做好相关协调工作；指导全市各区县残联开展群体活动。带动残疾人群众体育发展，使得残疾人更好的走出家门，走进社会。 | [5 empty] | 做好群众体育建设，推进残疾人大众健身、增强体质发展。组织参加、承办全国、市级各项群众体育赛事，并做好相关协调工作；指导全市各区县残联开展群体活动。带动残疾人群众体育发展，使得残疾人更好的走出家门，走进社会。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 我市所有竞技体育残疾人运动队集训 |  |  | ≤55天 | 57天 | 15 |  | 14 |  | 指标设置不合理，应改为“≥55天”。
|  |  | 举办残疾人群众、特奥体育项目 |  |  | ≤5项 | 6项 | 10 |  | 9 |  | 指标设置不合理，应改为“≥5项”。
|  | 质量指标 | 组织残疾人竞技体育外训项目 |  |  | ≤5项 | 5项 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 2022年12月31日完成率 |  |  | ≤100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤236.76万元 | 121.39万元 | 5 |  | 5
| 效果指标 | 效益指标 | 为了使全市残疾人运动员竞技体育水平全面整体提高和快速发展，影响和带动全市残疾人群众体育的普及和发展，提高残疾人弱势群体自强自立、顽强拼搏的精神，提高在社会上的应有地位，进一步加强社会责任感。参与群众体育对残疾人康复健身、增强体质、融入社会、实现自身价 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 15
|  |  | 全年的训练对于运动员非常重要，中间的间断会使得身体素质下降，必须坚持长年训练，才能保证自己的能力不退步的基础上，提高技战术水平，比赛取得好成绩。对京津冀三地残疾人的群体项目展示交流，共同为残疾人群体工作，打造优质的交流平台。 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人运动员 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.1269
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。