## 附件1-1绩效自评表 (打印版)
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人维权服务中心
项目负责人 |  | 陈晓芬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610917231
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障业务工作正常运转。 | [5 empty] | 保障业务工作正常运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入带宽 |  |  | =10M | 10M | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 办公网络正常接入率 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 互联网接入签约 |  |  | ≤5月 | 6月 | 10 |  | 8.33 |  | 受办公楼安全改造时间影响
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制 |  |  | ≤3万元 | 3万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障正常运行 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设施使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.33
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。