## 绩效自评表
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人辅具发展建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）
项目负责人 |  | 李珺 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691476958
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 141.331 | 49.9 |  | 38.1196 |  | 10 |  | 76.39% |  | 7.6392
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 141.331 | 49.9 |  | 38.1196 |  | — |  | 76.39% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕京津冀一体化战略，聚焦辅具重点工作任务，落实辅具补贴政策，加强机构体系建设，推动辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，提升辅具服务水平，确保为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人，让广大残疾人群体有更多的获得感、幸福感。 | [5 empty] | 围绕京津冀一体化战略，聚焦辅具重点工作任务，落实辅具补贴政策，加强机构体系建设，推动辅具宣传、创新研发，对辅具服务关键环节进行监督监察，提升辅具服务水平，确保为残疾人提供专业的辅具服务，让辅具政策惠及到更多的残疾人，让广大残疾人群体有更多的获得感、幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 对平台产品质量抽检产品数量 |  |  | ≥10件 | 14件 | 10 |  | 10
|  |  | 对平台产品质量抽检企业数量 |  |  | ≥3家 | 10家 | 10 |  | 10
|  |  | 编印宣传材料数量 |  |  | ≥20000册 | 70000册 | 10 |  | 9
|  | 质量指标 | 各类活动媒体报道次数 |  |  | ≥4次 | 4次 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度12月底完成率 |  |  | ≥85% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目开展进度11月底完成率 |  |  | ≥85% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 总体成本 |  |  | ≤49.9万元 | 38.1196万元 | 4 |  | 3.0557
| 效果指标 | 效益指标 | 辅具政策推广覆盖区县率 |  |  | ≥80% | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 残疾人享受辅具补贴政策人数 |  |  | ≥20000人 | 86962人 | 15 |  | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务残疾人满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.6949
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。