## 附件1-1绩效自评表 (打印版)
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 市残联系统内部审计经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 计划财务（审计）部
项目负责人 |  | 刘玉华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63294455-3329
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70.7045 | 63.52 |  | 63.5062 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70.7045 | 63.52 |  | 63.5062 |  | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加强风险防范，提高内部控制水平，根据北京市内部审计条例并结合2022年市残联内部审计工作拟开展领导干部经责任审计、内部控制风险评估、专业项目专项审计、建设类项目专项结算决算审计工作等各类审计、专项检查等工作。 | [5 empty] | 为加强风险防范，提高内部控制水平，根据北京市内部审计条例并结合2022年市残联内部审计工作拟开展领导干部经责任审计、内部控制风险评估、专业项目专项审计、建设类项目专项结算决算审计工作等各类审计、专项检查等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 被审计人员数量 |  |  | 大于8人 | 9人 | 10 |  | 10
|  |  | 被审计项目数量 |  |  | 大于3个 | 4个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 报告合规性 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 小于等于63.52万元 | 63.506152万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持和提高相关人员的专业胜任能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 截至2022年底整改落实率 |  |  | 大于等于95% | 96.15% | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 |  |  | 大于等于85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。