## 附件1-1绩效自评表 (打印版)
附件：2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人文体宣传经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 宣传文体部
项目负责人 |  | 宿廷虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63295870
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 634.4 | 527.32 |  | 463.7282 |  | 10 |  | 87.94% |  | 8.7941
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 634.2 | 527.12 |  | 463.5282 |  | — |  | 87.94% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好2022年全国助残日主题活动，紧紧围绕市残联中心工作，开展残疾人事业宣传，营造良好社会氛围；服务保障好党组理事会理论中心组学习，做好残疾人文化体育服务等工作。 | [5 empty] | 做好2022年全国助残日主题活动，紧紧围绕市残联中心工作，开展残疾人事业宣传，营造良好社会氛围；服务保障好党组理事会理论中心组学习，做好残疾人文化体育服务等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “北京残联”新媒体每个工作日发布数量 |  |  | 不少于2条 | 4条 | 5 |  | 5
|  |  | “北京残联”抖音号发布短视频数量 |  |  | 不少于50个 | 92个 | 5 |  | 5
|  |  | 电视专题片制作 |  |  | 15期 | 15期 | 5 |  | 5
|  |  | 《挚友》杂志印刷期数 |  |  | 6期 | 6期 | 5 |  | 5
|  |  | 以线下和线上相结合的方式开展宣讲 |  |  | 10场 | 10场 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 电视专题片、宣传片及视频制作 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 全年至少有1条新媒体信息阅读量突破1万 |  |  | 至少1条 | 1条 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 所有活动及项目在自然年度内完成 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  |  | ≤527.32万元 | 463.73万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会氛围 |  |  | 良 | 良 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣讲团宣讲观众满意度 |  |  | 不少于80% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.7941
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。