## 残疾人康复服务业务保障经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人康复服务业务保障经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市残疾人康复服务中心
项目负责人 |  | 张晶、李睿、王蕊、穆歌、谷长芬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63730609、64633467、64631131、63738189、63715020
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.2434 | 159.1713 |  | 156.6481 |  | 10 |  | 98.41% |  | 9.8415
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 189.2434 | 159.1713 |  | 156.6481 |  | — |  | 98.41% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为各类残疾儿童提供精准康复服务，并达到预期产出和效果；目标2：确保北京市残疾人心理健康热线项目顺利进行，并达到预期产出和效果；目标3：确保定点民办残疾儿童康复机构康复服务和活动顺利进行，并达到预期产出和效果。 | [5 empty] | 目标1：为各类残疾儿童提供精准康复服务，并达到预期产出和效果；目标2：确保北京市残疾人心理健康热线项目顺利进行，并达到预期产出和效果；目标3：确保定点民办残疾儿童康复机构康复服务和活动顺利进行，并达到预期产出和效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 热线服务时长 |  |  | ＝12月 | 12月 | 2 |  | 2
|  |  | 定点残疾儿童机构专业提升服务次数 |  |  | ≤10次 | 10次 | 2 |  | 2
|  |  | 各类主题活动次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 2 |  | 2
|  |  | 康复教师体检人数 |  |  | ≤21名 | 19名 | 2 |  | 2
|  |  | 六一儿童节慰问人数 |  |  | ≤1592名 | 1592名 | 2 |  | 2
|  |  | 世界孤独症日主题活动次数 |  |  | =1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 唐氏综合征日主题活动次数 |  |  | =1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 赴锡林郭勒盟指导次数 |  |  | ≤1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 热线服务人数 |  |  | ≥3000人次 | 2021—2022年度完成3042人次；2022—2023年度已完成2292人次 | 5 |  | 5 |  | 此项目为跨年项目，任务量符合协议（见佐证材料）
|  | 质量指标 | 心理热线服务机构资质 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2
|  |  | 心理咨询师资质 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2
|  |  | 六一儿童节慰问金 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 六一儿童节慰问2022年6月底前完成 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 其他项目全年完成 |  |  | ≥100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 定点残疾儿童康复机构预算控制数 |  |  | ≤49.68万元 | 49.68万元 | 5 |  | 5
|  |  | 社区康复服务及活动预算控制数（心理热线委托项目费） |  |  | ≤71.68万元 | 70.08万元 | 5 |  | 5
|  |  | 阵地服务与保障项目预算控制数 |  |  | ≤37.81128万元 | 36.88805万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人心理咨询服务的档案完整程度 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 定点残疾儿童康复机构的整体服务水平 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人对心理服务的满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 中心在训儿童家长对服务、训练满意度 |  |  | ≥85% | 91.4% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8415
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。