## 附件1-1绩效自评表 (打印版)
附件：2
项目支出绩效自评表（模板）
（2022年度）
项目名称
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
年度资金总额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 社会效益指标
经济效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 推动无障碍建设经费
主管部门 |  | 北京市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市无障碍环境建设促进中心（北京市残疾人辅助器具资源中心）
项目负责人 |  | 晏京 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64100046
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 796.0589 | 456.4705 |  | 439.9676 |  | 10 |  | 96.38% |  | 9.6385
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 788.6445 | 449.1845 |  | 432.6816 |  | — |  | 96.33% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 7.4143 | 7.286 |  | 7.286 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕首都城市发展建设及美丽乡村无障碍环境建设，不断推动我市无障碍环境建设，开展无障碍监督体验、编制无障碍服务通用知识读本、无障碍宣传、残疾人机动轮椅车救援服务项目、无障碍环境日常检查、肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴、残疾人听力导医、视力导医、重度肢体残疾人无障碍助力出行以及手语翻译远程视频服务等项目 | [5 empty] | 围绕首都城市发展建设及美丽乡村无障碍环境建设，不断推动我市无障碍环境建设，开展无障碍监督体验、编制无障碍服务通用知识读本、无障碍宣传、残疾人机动轮椅车救援服务项目、无障碍环境日常检查、肢体残疾人乘坐无障碍出租车补贴、残疾人听力导医、视力导医、重度肢体残疾人无障碍助力出行以及手语翻译远程视频服务等项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍宣传 |  |  | ≥900次 | 900次 | 4 |  | 4
|  |  | 残疾人机动轮椅车救援服务 |  |  | ≥4000人次 | 4000人次 | 4 |  | 4
|  |  | 无障碍监督员考试试题开发 |  |  | ≥1000个 | 1000个 | 4 |  | 4
|  |  | 听力残疾人导医、视力残疾人导医、重度肢体残疾人无障碍助力服务 |  |  | ≥5500人次 | 5507人次 | 4 |  | 4
|  |  | 手语翻译远程视频服务 |  |  | ≥2416小时 | 2418小时 | 4 |  | 4
|  |  | 无障碍环境日常检查 |  |  | ≥8640个（台、套、件、辆） | 9654个（台、套、件、辆） | 4 |  | 4
|  |  | 编制、印刷无障碍服务通用知识读本 |  |  | ≥80000册 | 80000册 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  |  | 好 | 好 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 完成编制、印刷无障碍服务通用知识读本、无障碍宣传、无障碍监督员考试试题开发、残疾人机动轮椅车救援服务、无障碍环境日常检查等项目,11月底前完成率 |  |  | ≥90% | 85% | 4 |  | 3.7778 |  | 疫情影响
|  |  | 签订合同之日起一年内，完成听力残疾人导医、视力残疾人导医、重度肢体残疾人无障碍助力服务和手语翻译远程视频服务等项目签订合同之日起一年内完成率 |  |  | ≥90% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 所有项目预算控制数 |  |  | ≤456.470536万元 | 439.967617万元 | 10 |  | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 普及无障碍理念，营造良好社会氛围，提高无障碍监督员无障碍知识水平，满足听力、视力残疾人就医需求；满足城六区肢体残疾人走出家门的需求，满足残疾人机动轮椅车使用者的救援需求，指导各区、各有关部门不断提升无障碍环境的系统性 |  |  | 好 | 好 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人机动轮椅车救援服务 |  |  | ≥90% | 93% | 2 |  | 2
|  |  | 无障碍监督员考试试题开发 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 无障碍环境日常检查 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 无障碍宣传 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  | 2
|  |  | 编制、印刷无障碍服务通用知识读本 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 听力残疾人导医、视力残疾人导医、重度肢体残疾人无障碍助力服务、手语翻译远程视频服务 |  |  | ≥90% | 98.75% | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.4162
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。