北京市通州区人民法院

2022年度审判区租金项目绩效评价报告

国富咨字【2023】XXX号

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

目  录

一、基本情况	2

（一）项目概况	2

（二）项目资金情况	6

（三）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	7

（一）绩效评价目的、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	8

（三）绩效评价工作过程	9

三、绩效评价指标分析	10

（一）项目绩效目标评价分析	10

（二）项目绩效控制评价分析	11

（三）项目产出及效果评价分析	12

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	15

五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析	16

六、有关建议	16

七、附件	17

第二审判区图片

台湖法庭图片

档案库房图片

张湾库房效果图

北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门        北京市通州区人民法院

项目单位        北京市通州区人民法院

项目名称              审判区租金

评价单位        北京市通州区人民法院

参与评价

中介机构   北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

评价时间            2023年5月

北京市财政局

北京市通州区人民法院2022年度

审判区租金项目支出绩效评价报告

北京市通州区人民法院：

为了规范预算资金管理，提高财政资金的使用效率，检验2022年度北京市通州区人民法院“审判区租金”项目（以下简称“该项目”）预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，北京市通州区人民法院（以下简称“通州法院”）委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对该项目从项目决策、项目管理和项目绩效三个维度实施了综合评价,形成本绩效评价报告。

- 一、基本情况

- （一）项目概况

1.项目立项背景

为进一步加强人民法庭工作，充分发挥人民法庭立足基层、贴近群众的优势，积极参与基层社会治理，推动健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，服务乡村振兴战略实施，为建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村作出贡献。适应新时代发展要求，优化人民法庭布局，完善人民法庭功能，不断提升人民法庭的司法能力和水平。提高案件审判效率，提高人民对法院工作的满意程度，增加审判区面积，通州法院经批准租赁第二审判区、台湖法庭办公用房、张湾库房及档案库房等，从而满足审判法庭办公及资料存档工作的需求，保障人民法院庭审工作正常运行，使得法院各项职能可以充分有效发挥。

2.项目组织管理机构

项目实施主体为通州法院，项目实施管理部门为院综合事务中心，项目资金管理部门为院综合办公室。

3.主要内容

（1）台湖法庭

通州法院于2020年9月与北京政亿通商贸有限公司签订《台湖法庭房屋租赁合同》，承租北京市中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地内的东侧办公楼，用于台湖法庭审判业务用房，租赁物总面积2158.56平方米，房屋租赁期限为2年，即自2020年10月1日至2022年9月30日止，年租金230万元；支付方式：年租金分两次给付，每年9月30日前支付180万元，次年4月30日前支付50万元。2022年10月对台湖法庭进行了续租，租赁期限为1年，即自2022年10月1日至2023年9月30日止，年租金230万元；支付方式：租金分两次给付，2022年年底前支付180万元，次年4月30日前支付50万元。

（2）第二审判区

2018年10月，通州法院与北京嘉泰龙房地产经纪有限公司嘉福临分公司签订《房屋租赁合同》，承租位于通州区梨园北街南侧，区法院对面商业综合楼，用于第二审判区业务用房，租赁面积6500平方米（包括：一层东侧一部分，四、五层整层；配电室等楼宇公摊），租赁期限10年，自2019年1月1日起至2028年12月31日止。第1-3年，租金为593.125万元；第4-6年，租金为652.4375万元；第7-10年，租金为718.8675万元。租金给付方式为年付，每年年度租金于合同上年度12月31日前给付50%租金，其余租金于合同本年度的6月30日前付清。

（3）张湾库房

2021年3月，通州法院（乙方）与北京京东信达物流有限公司（甲方）签订《协议书》，租赁张家湾镇苍上村甲方院内库房，存放扣押物品和办公用品，使用期限为2年（自2021年4月8日至2023年4月7日），每年支付费用15万元，采取每年一次性支付的方式。

- 档案库房

① 为方便管理，避免多份合同并行，2022年7月通州法院（甲方）与申江万国数据信息股份有限公司（乙方）、北京东方飞扬科技有限公司（丙方）进行友好协商，现行合同履行期截至2022年7月31日，到期后自动解除，协商结果如下：

A.甲方与丙方签订《诉讼档案管理外包服务项目（第四期）》合同，有效期为2019年5月1日至2022年4月30日，存储4501箱档案，每年需支付330,000.00元。现将合同有效期延至到2022年7月31日，需支付82,500.00元。

B.甲方与丙方签订《诉讼档案管理外包服务项目（第五期）》合同，有效期为2019年10月1日至2024年9月30日，存储2000箱档案，每年需支付存储费140,000.00元。本年度（2021年10月1日至2022年9月30日）费用已支付，截至2022年7月31日，剩余共计2个月（2022年8月1日至2022年9月30日），合同未履行部分，丙方需向甲方退还费用23,333.33元。

C.甲方与丙方签订《诉讼档案管理外包服务项目（第六期）》合同，有效期为2021年5月1日至2025年4月30日，存储2000箱档案，每年需支付存储费140,000.00元。本年度（2022年5月1日至2023年4月30日）费用已支付，截至2022年7月31日，剩余共计9个月（2022年8月1日至2023年4月30日），合同未履行部分，丙方需向甲方退还费用105,000.00元。

D.甲方与乙方签订《诉讼档案管理外包服务项目（第七期）》合同，有效期为2021年10月1日至2026年9月30日，存储2000箱档案，每年需支付存储费140,000.00元。该合同尚有首次移库费用及10个月（2021年10月1日至2022年7月31日）存储费用未支付，甲方需向乙方支付共计196,666.67元。

综上，甲方需支付150,833.33元，经乙、丙双方共同达成一致，此款项由甲方向乙方支付，详见“待支付费用结算单”。结算后，如乙、丙双方发生纠纷，由乙、丙自行协商解决，甲方不承担相应责任。

② 2022年8月15日，通州法院与申江万国数据信息股份有限公司签订《档案管理外包服务合同》，有效期限：合同签订之日起至2023年7月31日。合同总金额为682,565.00元，档案管理外包服务费按照实际数量进行结算，结算时按照年度进行付款。

- （二）项目资金情况

- 1.项目预算批复情况

为解决通州法院审判及办公用房明显不足的问题，保障法官的办案效率，使法院各项职能可以充分有效发挥，为首都长期持续的社会安全稳定提供司法保障。2022年，通州法院根据审判区租金项目性质和项目内容进行测算，申报审判区租金1,016.4375万元。2022年1月28日，《北京市财政局关于批复北京市通州区人民法院2022年预算的函》（京财公检法指〔2022〕149号）文件，批复2022年通州法院审判区租金项目预算资金1,016.4375万元。2022年9月26日，通州法院京通法〔2022〕112号文件请示调整2022年预算核减审判区租金69.788417万元，2022年12月经北京市财政局（京财公检法指〔2022〕2536号）批准同意核减审判区租金项目69.788417万元，调整后审判区租金项目预算金额为946.649083万元。通州法院审判区租金项目预算申报及批复情况如下：

项目申报和预算批复情况表

金额单位：万元

| 申报单位 | 预算申报金额 | 预算调整金额 | 预算批复金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京市通州区人民法院 | 1,016.437500 | -69.788417 | 946.649083 |
| 合 计 | 1,016.437500 | -69.788417 | 946.649083 |

- 2.项目预算执行情况

截至2022年12月31日，审判区租金项目实际使用资金946.649083万元，无资金结余，项目预算执行率为100%。

- （三）项目绩效目标

随着我院案件量和人员量的逐年增长，审判及办公用房明显不足，为缓解用房紧张的状况，提供干警办公及当事人办案的场所，近年来我院租赁多处办公楼以解决审判及办公场所问题。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

按照北京市财政局（以下简称“市财政局”）关于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的总体评价要求，通过开展绩效评价，分析财政支出的经济性、效率性和效益性，剖析项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现过程中存在的问题，有针对性地提出改进建议，促进项目单位提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用的规范性、安全性。

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件要求，通州法院选定2022年审判区租金项目开展项目支出绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则、方式方法

评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，通过现场及非现场方式进行资料收集、审核，采用全面评价和重点评价相结合的方式，运用因素分析法、比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益实现情况进行综合分析，梳理问题，分析成因，找出症结，提出建议。

- 2.绩效评价指标体系

评价工作组根据北京市财政支出绩效评价共性指标体系，结合项目特点以及现场调查情况，会同专家细化项目绩效评价指标，明确指标权重和评分标准，制定项目绩效评价指标体系（详见附件1）。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目产出50分，项目效益30分，项目满意度10分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90分（含）—100分为优；

综合得分在80分（含）—90分为良；

综合得分在60分（含）—80分为中；

综合得分在60分（不含）以下为差。

- （三）绩效评价工作过程

- 1.准备阶段

2023年5月，通州法院委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。评价工作组围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，制定评价工作实施方案，建立沟通协调机制；评价工作组根据绩效评价要求收集相应资料，并在正式评价前对项目评价工作人员进行了相关培训。

- 2.实施阶段

评价工作组人员现场调研，对所收集的资料进行实地查验、查对、整理分析；辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；完成专家遴选、专家工作手册制定、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括2名业务专家、2名绩效管理专家、1名财务专家；根据前期工作情况补充完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

2023年5月下旬，评价工作组召开了专家评价会，就绩效评价的概念与背景、项目立项背景、评价对象内容、评价方式和方法、评价指标体系、专家工作程序等与专家进行有效沟通，专家对现场评价中发现的问题与项目单位相关人员进行了沟通，专家组根据沟通情况对该项目进行综合评价。

- 3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交项目单位征求意见。根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿，报送委托方。

- 三、绩效评价指标分析

- （一）项目绩效目标评价分析

1．目标明确性分析

该项目旨在解决审判及办公用房明显不足的问题。随着通州法院案件量和人员量的逐年增长，为保障案件审判服务工作正常有序执行，提高法官的办案效率，并从节约财政资金的角度考虑，通州法院采用租赁方式解决用房困难。绩效目标详细清楚的设定了项目预期要达到的目的和效果，项目的绩效目标明确。

2．目标合理性分析

该项目的绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合通州法院年度工作计划，与通州法院职能密切相关；通州法院根据实际需求编制项目绩效目标申报表，绩效指标设定清晰，具有明确的可实现性和可操作性。

3．目标细化程度分析

该项目根据总体绩效目标设定绩效指标，细化分解了项目具体工作任务，对绩效目标管理具有良好的支撑作用，目标细化程度较好。

- （二）项目绩效控制评价分析

- 1.资金使用及管理情况分析

（1）项目预算管理情况分析

2022年初通州法院审判区租金项目共安排资金1,016.649083万元，全部为财政资金，于2022年1月底拨付到位，2022年12月预算调整核减审判区租金69.788417万元，调整后预算金额为946.649083万元。项目资金到位及时，到位率100%。截至2022年12月31日，审判区租金项目实际支出946.649083万元，无结余资金，项目预算执行率100%。预算资金执行情况如下：

项目预算资金执行情况表

金额单位：万元

| 项目 名称 | 全年预算金额 | 支付进度（支出时间当年12月底前） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付合计 | 第二审判区 | 台湖法庭 | 张湾库房 | 档案 库房 |
| 审判区租金 | 946.649083 | 946.649083 | 652.4375 | 230.00 | 15.00 | 49.211583 |

该项目财政资金足额、及时到位，预算执行金额与全年预算金额基本一致，预算执行情况较好。

（2）财务管理制度制定和执行情况分析

通州法院根据《北京市通州区人民法院财务管理规定》，科学合理使用项目资金，在该项目实施过程中，遵循专款专用、公开公正、勤俭节约原则，各项开支严格按照审批程序执行，符合市财政及通州法院的财务制度要求。项目资金按照《北京市市级项目支出预算管理办法》进行单独核算。

- 2.项目组织情况分析

依据通州法院现有相关规章制度，审判区租金项目由通州法院办公室负责组织实施管理，根据预算批复和项目计划做好相关租用工作，对租赁业务用房执行情况进行全程监督，项目工作完成后到财务科履行结算手续，把控项目资金支出和使用的风险。该项目组织机构健全，组织分工明确。

- 3.项目管理情况分析

根据市财政相关规定，结合通州法院实际，制定并完善了该项目的预算批复和项目执行计划，并做好管控工作。财务部门负责项目监督把关，对项目资金支出进行逐级把关审核、签批的监督制约流程，严格控制项目资金的支出和使用，对存在的薄弱环节提出改进意见，报主管院领导审批后，严格落实整改。

- （三）项目产出及效果评价分析

项目目标基本完成，主要包括：

租赁面积合计12,003.13平方米，用于台湖法庭及第二审判区的办公使用，租赁房屋的供水、排水、污水、用电、供暖、通讯等系统均可正常使用，满足台湖法庭及第二审判区审判和办公使用需求，未出现使用部门不满意现象；租入的档案库房委托保管了10501箱档案资料，有效缓解了通州法院档案库房紧张的状况；租入的张湾库房用于存放扣押物品，解决了法院扣押物品存放困难的问题。

1.项目经济性分析

通州法院在执行项目预算时能够将项目成本控制在项目预算范围内。项目预算资金支出严格按照通州法院财务制度相关规定执行，没有挤占、挪用、虚列支出、无预算支出和其他资金损失浪费的现象。项目实施的经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

通州法院审判区租金项目整体执行进度控制的较好。

（2）项目完成质量

通州区法院租赁审判业务用房实际建筑面积合计12,003.13平方米，满足了正常工作需要，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，项目完成质量较好。

3.项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况

为缓解审判业务用房不足与案件数量增长的矛盾，通州法院采用租赁方式租赁了北京政亿通商贸有限公司位于北京市中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地内的东侧办公楼，用于台湖法庭审判业务用房；租赁了北京嘉泰龙房地产经纪有限公司嘉福临分公司位于通州区梨园北街南侧，区法院对面商业综合楼，用于第二审判区业务用房；租赁了申江万国数据信息股份有限公司档案库房，用于存放档案；租赁了北京京东信达物流有限公司位于张家湾镇苍上村甲方院内库房，用于存放扣押物品和办公用品。满足了审判业务用房不足的问题。项目完成情况较好。

（2）项目实施对社会的影响

该项目缓解了审判业务用房的不足，提高了法官办案效率，使案件审判服务工作得以正常有序执行，提升了通州法院的社会影响力。

（3）项目可持续影响

审判区租金项目是一项长期性、延续性项目。通过实施该项目为法庭审判服务提供了持续、稳定场所，使审判工作持续高效运转。

（4）服务对象满意度

评价工作组向通州法院下发了《满意度调查表》，对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，96%的受众群体认为项目效果显著，表示满意。整体基本达到绩效目标。

- 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过评价,项目综合得分95.80分，项目综合绩效评定结论为优，具体评分情况见附件6。

项目决策方面。该指标分值20分，评价得分18.60分。

项目绩效目标符合国家、主管部门的相关文件精神，符合通州法院年度工作计划，与通州法院职能密切相关，项目的绩效目标明确，指标细化程度较好。但续租合同未进行市场调研。

项目过程方面。该指标分值20分，评价得分17.60分。

项目单位预算管理比较规范，资金到位足额及时，具备基本的项目管理制度和财务管理制度，管理机构健全，分工明确。但档案管理外包服务合同付款存在未按合同约定履约情况。

项目产出方面。该指标分值40分，评价得分39.80分。

项目产出、效果均达到预期目标，预期目标完成情况较好；项目的成本费用严格按照预算金额执行，控制在预算范围内，实际支出与计划一致。

项目效益方面。该指标分值20分，评价得分19.80分。

项目实施后，解决了审判法庭和附属用房严重不足的问题，提高了法官办案效率，案件审判服务工作得以正常有序执行，为审判工作提供不可或缺的服务支撑，给人民群众提供更优质、更高效、更便捷的司法服务。

- 五、主要经验和做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

通州法院积极组织全院学习全面实施预算绩效管理及评价的相关法规制度，自查本单位所申报预算的申报材料、绩效指标和指标体系的规范性、合理性，结合历年支出情况，对照预算管理一体化系统中的绩效指标库，梳理并完善了本单位预算支出核心绩效指标及绩效标准，为预算申报和绩效评价工作奠定了基础。

（二）存在的问题及原因分析

1.续租项目未再进行市场调研。

2.合同签约不完整。张家湾库房租赁合同未在载明租赁面积，租赁单价等。

3.合同履约不规范。档案管理外包服务未按合同进行支付，存在供方违约无法制约风险，管理制度和执行上存在瑕疵。

- 六、有关建议

1.重视续租项目市场调研，以确保租金符合市场行情。

2.加强合同签订的审批流程及合同条款的审核把关，规避法律违约和经济损失风险。

3.按合同约定履行权利和义务，防范法律风险。细化租赁管理细节制度和执行分期考核。

- 七、附件

1.项目绩效评价指标体系

2.项目预算执行情况表

3.项目绩效目标完成情况及收支明细表

4.专家及评价工作组情况表

5.专家意见汇总书

6.指标体系及打分情况表

7.反映绩效的相关图片（4幅，扉页位置）

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年 5 月 26 日