北京市市级部门整体

绩效评价报告

主管部门        北京市通州区人民法院

评价单位        北京市通州区人民法院

评价时间            2023年5月

北京市财政局

目 录

一、部门概况	1

（一）机构设置及职责工作任务情况	1

（二）部门整体绩效目标设立情况	2

二、当年预算执行情况	3

三、整体绩效目标实现情况	3

（一）产出完成情况分析	3

（二）效果实现情况分析	5

四、预算管理情况分析	6

（一）财务管理	6

（二）资产管理	8

（三）绩效管理	8

（四）结转结余率	8

（五）部门预决算差异率	8

五、总体评价结论	9

（一）评价得分情况	9

（二）取得的经验和做法	9

（三）存在的问题及原因分析	9

六、措施建议	11

北京市通州区人民法院

2022年度部门整体绩效评价报告

- 一、部门概况

- （一）机构设置及职责工作任务情况

北京市通州区人民法院（以下简称“通州法院”）下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭(家事审判庭)、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、宋庄人民法庭、漷县人民法庭、张家湾人民法庭、台湖人民法庭、马驹桥人民法庭、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室、司法警察大队等职能部门。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以“深化诉源治理”“加强法庭建设”“打造智慧法院”“提升规范化、标准化水平”四项系统性改革为牵引，为城市副中心高质量发展提供坚实司法保障。先后获评“全国维护妇女儿童权益先进集体”“平安北京建设工作先进集体”“北京模范法院”。代表北京法院参评全国“为群众办实事示范法院”。始终树牢副中心意识、对标副中心标准，全力护航副中心高质量发展。

通州法院积极响应文件要求，按照预算项目支出绩效考核相关规定，组织自评项目工作小组，对本单位部门整体绩效进行自评，编制部门整体绩效评价报告及2022年部门整体绩效评价指标体系评分表，同时委托北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）成立绩效评价工作组，对预算项目实施综合评价,形成了预算项目绩效支出自评表和绩效评价报告。

- （二）部门整体绩效目标设立情况

- 1.绩效指标建设情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）等文件规定，通州法院对各预算项目进行绩效指标分类设置，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

- 2.工作开展情况

通州法院把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，为确保绩效评价工作顺利开展，印发了《北京市预算绩效管理办法》和《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件为依据等相关文件。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升法院执行力和公信力。

为切实做好预算绩效管理工作，通州法院成立了以院长为组长，各有关部门主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，全面负责财政绩效评价工作。建立了由综合办公室财务组牵头，其他业务部门积极配合的工作机制，明确了各责任部门工作重点及承担的具体工作职责;规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。2022年按照市财政绩效跟踪及项目成本绩效分析工作要求，在切实抓好相关工作的落实和执行的基础上，完成本年度财政支出绩效自评表及审判区租金项目绩效分析报告。

- 二、当年预算执行情况

2022年全年预算数31,185.35 万元，其中基本支出预算数19,397.65万元，项目支出预算数11,787.70 万元，其他支出预算数 0.00万元。资金总体支出29,507.63 万元，其中基本支出19,357.25万元，项目支出10,150.38万元，其他支出0.00万元。预算执行率为94.62%。

- 三、整体绩效目标实现情况

- （一）产出完成情况分析

- 1.产出数量

通州法院根据本院2022年度工作任务需求编制预算草案及细化预算绩效申报表。查阅通州法院提供决算报表及报告、2022年度工作总结、合同及会计凭证等资料，经评审，通州法院整体绩效产出数量基本达到预期目标，但是部分项目绩效考核指标设置不合理、不科学。

- 2.产出质量

通州法院2022年度整体绩效目标产出质量基本符合国家、行业或合同约定条款等相关规定，能够满足法院审执工作需要。但部分项目验收资料缺失，无法判断相关质量指标完成情况。如业务装备费、安检工作经费等项目。

- 3.产出进度

通州法院2022年度整体绩效目标产出进度基本按照预算计划进度或合同约定条款执行。评审过程中部分项目存在未按照预算绩效目标进度或合同约定进度执行情况。如安检工作经费、审判法庭维修费、业务装备费等项目。

- 4.产出成本

通州法院在预算项目资金支出过程中强化预算支出审批程序，严格控制预算项目支出，实现了成本把控，提高了财政资金的使用效益。通州法院2022年度整体绩效目标产出成本预算31,185.35万元，实际产出成本29,507.63万元，资金结转和结余1,677.72万元，其中基本经费结转和结余40.40万元，主要是人员经费结余；项目经费结转结余1,637.32万元。涉及主要项目包括马驹桥法庭人民新建工程正在建设过程中导致预算成本结转资金613.33万元；因新冠肺炎疫情影响，案件结案量较往年减少，部分审执业务依托线上开展，法院办案业务费项目结转资金372.79万元；因疫情影响并结合本年度审执工作实际需求压减了部分业务装备采购支出，导致业务装备费项目结余资金50.44万元。

- （二）效果实现情况分析

- 1.经济效益

通州法院2022年度预算资金使用规范，基本经费项目保障审执工作稳定、顺利、高效开展，马驹桥人民法庭新建工程、审判区租金、诉调对接租赁费、信息化运维费、安检工作经费、业务装备费等13项的项目经费支出加大了法庭基本建设投资，实现了便捷高效信息化办公，为法院审执工作现代化发展奠定坚实基础。将事务性和辅助性工作与审判庭相分离，对内提高审判人员工作效率，提升法院形象；对外为前来参与诉讼的群众提供更好的服务，进一步提升诉讼服务水平，提高人民群众对法院的满意度，努力打造“智慧法院”。

- 2.社会效益

通州法院2022年度整体绩效基本实现预期目标，全面依法履行审判职能，积极稳妥的落实司法改革任务，积极回应人民群众对推进法制建设、维护司法公正的期待，坚持司法为民，公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。切实发挥预算资金使用效益，努力发挥人民法院在践行社会主义核心价值观和全面深化改革中的职能作用，为首都经济社会发展提供坚强司法保障，提升了法院的社会形象和影响力。

- 3.环境效益

通州法院2022年度中国知网数据库、办案业务费、审判区租金、诉调对接中心租赁等项目经费的规范使用，推进了法院信息化办公，为审判人员和涉案当事人提供便利；减少了纸质材料的使用次数，最大程度保护了纸质资料安全，保证了重大特案件信息安全性；提高了社会闲置资源利用率，减少了新建投入节约国家综合资源；同时为社会大众提供了高效、便民的司法服务。

- 4.可持续性影响

通州法院2022年度基本支出和部分项目支出属于连续性项目，法院各部门依据《预算法》、《预决算管理办法》等相关规定细化预算绩效目标并制定完善的执行方案，在法院工作开展过程中，法院部门整体绩效基本达到预期目标，为法院审执工作稳定、顺利、持续开展提供有效保障。

- 5.服务对象满意度

通州法院通过下发《满意度调查表》、客户回访等方式对项目预期服务对象进行满意度调查，调查显示，部门整体绩效目标的受益群体满意度为优，基本实现预期目标。

- 四、预算管理情况分析

- （一）财务管理

- 1.财务管理制度健全性

目前通州法院已制定《案款财务管理实施细则》、《财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《公务卡管理办法》、《落实“三重一大”决策制度的实施细则》（党组会通过）、《收入管理制度》、《资金支出管理办法》、《诉讼费管理规定》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理办法》、《采购管理暂行办法》、《日常办公消耗品的管理制度》等多项财务相关管理制度，为法院审执工作规范性、资金使用合理性及规范性提供基础保障。

- 2.资金使用合规性和安全性

经查阅通州法院业务合同、辅助明细账及会计凭证等资料，通州法院预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。但绩效评审过程中尚存在不足，如项目预算执行计划中的支出进度不具体，可评价性一般；未按照预算执行计划和合同付款条件实施；因项目执行过程中不可预料因素，根据实际情况做出调整等情况。

- 3.会计基础信息完善性

通州法院根据法院实际发生经济业务或事项所获取的原始凭证，按照《政府会计准则》和《政府会计制度》及国家其他有关法律法规的要求，据实编制会计凭证、明细账、总账及财务报表和预决算报表，基本能够真实、完整地反映通州法院预决算执行情况、2022年12月31日的财务状况及2022年度的财务收支情况等相关信息。但会计核算过程中存在部分项目验收资料不完整、未按照合同约定履行付款情况。

- （二）资产管理

2022年度通州法院资产使用管理基本符合国家及本单位资产管理规定，无对外投资事项，不存在超标准配置资产、出租、出借资产情况，经批准处置资产2批，涉及账面原值115.89万元，资产处置审批程序规范、合理。

- （三）绩效管理

通州法院根据相关规定进行部门或项目绩效评价，并及时对绩效信息进行汇总分析，查找落实各项绩效目标偏差原因，制定相应整改措施，由各责任部门监管落实。但实际整改落实过程中存在因疫情原因或业务实际情况发生变化的原因而无法执行情况。

- （四）结转结余率

通州法院2022年结转结余率为5.38%，较2021年结转结余率10.96%降低5.58%。

- （五）部门预决算差异率

通过年度部门决算与年初部门预算对比，通州法院2022年度部门支出决算29,507.63万元，支出年初预算数28,744.12万元，调整后支出预算数31,185.35万元，年初部门预决算差异率为2.66%，调整后部门预决算差异率-5.38%，均低于市级平均差异率（28.30%）。

- 五、总体评价结论

- （一）评价得分情况

通过评价，通州法院2022年度部门整体绩效评价综合得分90.81分，综合绩效评定结论为“优”，具体评分情况见附件：“2022年部门整体绩效评价指标体系评分表”。

通州法院对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的100%，涉及金额6,571.73万元，其中，部门评价项目1个，涉及金额946.65万元，评价得分在90（含）-100分。单位自评项目12个，涉及金额5,625.08万元，评价得分在90（含）-100分的9个，评价得分在80（含）-90分的3个。

- （二）取得的经验和做法

通州法院通过开展全院学习全面实施预算绩效管理及评价的相关法规制度培训，组织预算相关部门参与自查所申报的预算绩效目标执行落实情况，提高了全院人员的预算申报及执行意识，为预算申报和绩效评价工作奠定了基础。

- （三）存在的问题及原因分析

- 1.部分项目预算指标设置不合理、不科学

评审过程中发现部分项目数量指标设置与该项目内容或考核重点相关性不大，部分项目未设置质量考核指标，导致项目完成质量无法进行考核监督。例如：安检工作经费项目的数量指标设置为“安检人次”，此项数量指标设置不合理，应当从安检工作人员数量、出勤或在岗时间等方面考虑。业务装备费项目的数量指标笼统设置为“购置装备数量≥52套”，此项指标设置不科学，未按实际采购需求细化预算绩效考核指标；诉调对接中心信息化项目的数量指标设置为“建筑面积8819.8㎡”，此项指标设置与“诉调对接中心信息化”预算目标不太相关，该项目重点侧重于信息化系统构建，应当从软件、硬件、系统建设及应用培训等方面考虑。其次13个项目中9个项目未设置绩效考核质量指标，即预算绩效考核指标设置不完整。

- 2.部分合同签约不规范、履约不到位

评审过程中发现部分合同签约不规范，如《消防主机主板更换合同》中合同审批单签批合同金额与实签合同金额存在差异；合同执行过程中未按合同履约付款、办理验收手续等情况。如《信息化运维服务外包项目合同书》、诉调对接中心租赁费项目未按合同履约付款，诉调对接中心移动设备2台未见验收结算单。主要原因是合同监管不到位，审查不严格。

3.部分项目验收资料不完整

评审过程中发现部分资产采购或维修改造工程缺少入库验收手续或政府采购结算验收单附件依据不合规。主要原因是项目管理不严谨，项目完成后未形成纸质验收资料。

- 六、措施建议

（一）加强预算绩效考核指标合理化、科学化设置

建议通州法院根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》、《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关文件要求，结合法院实际业务需求和项目总体目标，科学设计客观符合实际的绩效目标，细化评价指标。

（二）加强合同管理，降低法律合约风险

建议通州法院加强合同签约、履约监督审查，规范合同管理，降低法律风险。

（三）强化项目产出质量把控，完善相关验收手续

建议通州法院在项目执行过程中强化质量监督意识，完善相关验收手续，保障项目质量达标，维护法院合法权益。

北京市通州区人民法院

2023年 5 月30日